## Oberbauprogramm 2026-Gleise
Marktinformation zum Oberbauprogramm 2026 zur Vorinformation OJ S 215/2025 07/11/2025 (nur zu Informationszwecken)
Stand: | 2026-05-27
Projektbezeichnung | Baubeginn | Bauende | Region | Menge | Einheit | Arbeiten | Vergabenummer
WS104 GOS Letmathe - Nachrodt | 2026-09-16 | 2026-10-06 | West | 1.881 | Kilometer | Schwellenerneuerung | 26FEI86712
SE2 Köln Südbrücke Abzw - Köln-Kalk Nord | 2026-12-26 | 2026-12-31 | West | 2.015 | Kilometer | Schienenerneuerung
SE2 Köln Kalk Nord - Köln Südbrücke | 2026-12-26 | 2026-12-31 | West | 2.061 | Kilometer | Schienenerneuerung
IH_5520 GL km023,296 ERNG GE__ 189599_82 | 2026-08-26 | 2026-09-05 | Süd | 0.157 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86854
GE/GOS Nieukerk - Geldern (2 Abschnitte) | 2026-05-22 | 2026-06-26 | West | 6.658 | Kilometer | Gleiserneuerung
GE,Gl.5 Weimar | 2026-10-09 | 2026-10-26 | Südost | 0.379 | Kilometer | Gleiserneuerung
GE,6253 km 30,788 - 32,007 | 2026-12-15 | 2026-12-31 | Südost | 0.6095 | Kilometer | Gleiserneuerung
GE, Geo, PLV Abzw Gallberg - Hamm (W) | 2026-06-19 | 2026-07-05 | West | 0.439 | Kilometer | Gleiserneuerung
GE Witten HBF GL 13 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | West | 0.511 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86748
GE Unterelbe Seehafen Gl 2 | 2026-10-30 | 2026-12-07 | Nord | 1.252 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI85750
GE Unterelbe Seehafen Gl 1 | 2026-10-30 | 2026-12-07 | Nord | 0.995 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI85750
GE Salzkotten - Paderborn Hbf | 2026-06-03 | 2026-06-11 | West | 1.36 | Kilometer | Gleiserneuerung
GE Rhynern GL 502 | 2026-06-05 | 2026-06-15 | West | 0.498 | Kilometer | Gleiserneuerung
GE Rhynern - Soest | 2026-05-18 | 2026-06-03 | West | 3.356 | Kilometer | Gleiserneuerung
GE Moers, Gleis 108 2330 / W16 - W33 | 2026-10-05 | 2026-10-21 | West | 0.603 | Kilometer | Gleiserneuerung
GE Moers GL 113 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | West | 0.579 | Kilometer | Gleiserneuerung
GE Moers GL 112 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | West | 0.467 | Kilometer | Gleiserneuerung
GE Moers GL 109 | 2026-10-05 | 2026-10-21 | West | 0.692 | Kilometer | Gleiserneuerung
GE Moers GL 107 | 2026-10-05 | 2026-10-21 | West | 0.603 | Kilometer | Gleiserneuerung
GE Koeln-West, GL 9 | 2026-12-25 | 2026-12-31 | West | 0.668 | Kilometer | Gleiserneuerung
GE Koeln-West, GL 12A | 2026-12-25 | 2026-12-31 | West | 0.156 | Kilometer | Gleiserneuerung
GE Harburg Süd - Hamburg Süd | 2026-10-14 | 2026-11-23 | Nord | 4.265 | Kilometer | Gleiserneuerung
GE Hamburg Süd - Harburg Süd | 2026-10-14 | 2026-11-23 | Nord | 1.49 | Kilometer | Gleiserneuerung
GA, PLV Opladen, Gleis 259 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | West | 1.078 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI87184
GA, Geotex, PB Schwerte (R), Gleis 98 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | West | 0.04 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86792
GA, Geotex, PB Betzdorf (Sieg), GL 018 | 2026-10-15 | 2026-11-07 | West | 0.335 | Kilometer | Gleiserneuerung
GA, Geotex, PB Betzdorf (Sieg), GL 016 | 2026-10-15 | 2026-11-07 | West | 0.391 | Kilometer | Gleiserneuerung
GA, Geotex, PB Betzdorf (Sieg), GL 013 | 2026-10-15 | 2026-11-07 | West | 0.517 | Kilometer | Gleiserneuerung
GA, Geotex, PB Betzdorf (Sieg), GL 012 | 2026-10-15 | 2026-11-07 | West | 0.546 | Kilometer | Gleiserneuerung
GA, Geotex, PB Betzdorf (Sieg), GL 011 | 2026-10-15 | 2026-11-07 | West | 0.576 | Kilometer | Gleiserneuerung
GA Zweckel Abzw - Dorsten | 2026-09-04 | 2026-10-31 | West | 1.45 | Kilometer | Gleiserneuerung
GA Köln-Worringen, Gleis 405 | 2026-12-04 | 2026-12-09 | West | 0.844 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86823
GA Köln Eifeltor GL 58 | 2026-12-27 | 2026-12-29 | West | 0.292 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI87215
GA Duesseldorf-Eller Gleis 441 | 2026-12-05 | 2026-12-12 | West | 1.527 | Kilometer | Gleiserneuerung
GA Bf Marl-Sins Berggleis | 2026-10-01 | 2026-10-07 | West | 0.694 | Kilometer | Gleiserneuerung
Braunschweig Hgbf Gl.386, GE (53118) | 2026-10-14 | 2026-10-30 | Nord | 0.613 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI85349
Braunschweig Hgbf Gl.382, GE (53116) | 2026-10-06 | 2026-10-13 | Nord | 0.526 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI85349
Braunschweig Hgbf Gl 358, GE (53104) | 2026-09-28 | 2026-10-06 | Nord | 0.205 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI85349
Braunschweig Hgbf Gl 357, GE (53103) | 2026-09-28 | 2026-10-06 | Nord | 0.345 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI85349
6899GL KM044,913 ERNG GOS_RADEM-BRUN GL2 | 2026-12-06 | 2026-12-22 | Südost | 11.801 | Kilometer | Schwellenerneuerung
6728GL ERNG GE km -0,021 - 3,386 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Südost | 3.338 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI87354
6644GL KM016,600-020,280 ERNG GE__ AF | 2026-08-17 | 2026-09-20 | V.RNI | 3.68 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86383
6644GL GE ERNG KM020,280 - 021,400 AF | 2026-08-17 | 2026-09-20 | V.RNI | 1.12 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86383
6619GL GE ERNG KM024,680-027,029 RF | 2026-09-14 | 2026-11-13 | V.RNI | 2.349 | Kilometer | Gleiserneuerung
6588GL GE Großschönau G003 | 2026-11-09 | 2026-12-12 | Südost | 0.63 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86473
6420GL KM027,830 ERNG GOS_ZIELI-ANGE GL2 | 2026-11-07 | 2026-11-28 | Südost | 3.705 | Kilometer | Schwellenerneuerung
6379GL KM003,683 ERNG GOS_MOLL MARKLEEBE | 2026-10-30 | 2026-11-16 | Südost | 2.315 | Kilometer | Schwellenerneuerung
6356GL ERNG GE Buna GL4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | Südost | 0.625 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86544
6344GL GEoS LWWZ-LDN km20,360-22,600 | 2026-09-25 | 2026-10-05 | Südost | 2.24 | Kilometer | Schwellenerneuerung | 26FEI87233
6343GL KM126,522 ERNG GOS_ BERNTER A-R | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Südost | 0.556 | Kilometer | Schwellenerneuerung
6340GL KM180,400 ERNG SE__WARTH-GERST B | 2026-08-01 | 2026-08-30 | Südost | 5 | Kilometer | Schienenerneuerung
6340GL GoS Weimar Gl006 | 2026-07-04 | 2026-08-14 | Südost | 0.746 | Kilometer | Schwellenerneuerung
6311GL KM080,832 ERNG GOS_THEMAR GL1 | 2026-10-01 | 2026-11-13 | Südost | 0.388 | Kilometer | Schwellenerneuerung
6298GL GE SUHL GL002 | 2026-09-13 | 2026-09-22 | Südost | 0.795 | Kilometer | Gleiserneuerung
6298GL GE SUHL GL001 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | Südost | 0.994 | Kilometer | Gleiserneuerung
6212GL ERNG SE KM004,480-6,792 GÖR-REICH | 2026-10-08 | 2026-10-23 | Südost | 2.312 | Kilometer | Schienenerneuerung
6200GL ERNG GE KAMENZ GL017V | 2026-09-04 | 2026-09-11 | Südost | 0.045 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI87136
6193GL KM109,833 ERNG GE__ BF ALTDÖBERN | 2026-08-02 | 2026-09-11 | Ost | 1.082 | Kilometer | Gleiserneuerung
6193GL KM109,833 ERNG GE__ BF ALTDÖBERN | 2026-08-02 | 2026-09-11 | Ost | 1.082 | Kilometer | Gleiserneuerung
6193GL KM107,869 ERNG GE__ CALAU - ALTDÖ | 2026-08-02 | 2026-09-11 | Ost | 1.964 | Kilometer | Gleiserneuerung
6193GL KM089,500 ERNG GE__ BLN-BC | 2026-07-30 | 2026-09-11 | Ost | 3.429 | Kilometer | Gleiserneuerung
6193GL KM085,900 ERNG GE__ BLN-NBZ. GR | 2026-07-30 | 2026-09-11 | Ost | 3.519 | Kilometer | Gleiserneuerung
6162GL KM000,454- ERNG GE__ BF FRANKFURT | 2026-10-09 | 2026-12-12 | Ost | 1.854 | Kilometer | Gleiserneuerung
6156GL KM130,338 ERNG GE__ FRANKFURT/O P | 2026-09-25 | 2026-12-12 | Ost | 0.921 | Kilometer | Gleiserneuerung
6156GL KM118,084 ERNG GE__ SCHÖNFLIESS D | 2026-09-25 | 2026-12-12 | Ost | 1.241 | Kilometer | Gleiserneuerung
6142GL KM114,147 ERNG GE__ BF COTTBUS GL | 2026-09-11 | 2026-10-02 | Ost | 0.76 | Kilometer | Gleiserneuerung
6142GL KM114,110 ERNG GE__ BF COTTBUS GL | 2026-09-11 | 2026-10-02 | Ost | 0.797 | Kilometer | Gleiserneuerung
6142GL KM058,710 ERNG SE__ BBRA - BHB | 2026-09-18 | 2026-10-02 | Ost | 1.908 | Kilometer | Schienenerneuerung
6142-2GL KM043,760 ERNG SE__ BHB-BBST | 2026-09-18 | 2026-10-02 | Ost | 2.883 | Kilometer | Schienenerneuerung
6142-2GL KM039,610 ERNG SE__ BHB-BBST | 2026-09-18 | 2026-10-02 | Ost | 2.829 | Kilometer | Schienenerneuerung
6124GL KM031,181 ERNG GE___ SEDDIN GL 24 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Ost | 2.064 | Kilometer | Gleiserneuerung | 25FEI84925
6118GL KM075,000 ERNG GE__ BZB.GR - BBI | 2026-09-18 | 2026-11-24 | Ost | 9.42 | Kilometer | Gleiserneuerung
6118GL KM070,500 ERNG GE__ BBIG-BZB.GR | 2026-09-18 | 2026-11-24 | Ost | 4.435 | Kilometer | Gleiserneuerung
6118GL KM019,600 ERNG GE__ BDW GL 959 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | Ost | 0.06 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86912
6118GL KM019,000 ERNG GE__ BDW GL 937 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | Ost | 0.22 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86912
6118GL KM018,923 ERNG GE__ BDW GL 938 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | Ost | 0.442 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86912
6118GL KM018,918 ERNG GE__ BDW GL 918 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | Ost | 0.032 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86912
6118GL KM018,835 ERNG GE__ BDW GL 919 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | Ost | 0.125 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86912
6109GL KM000,440 ERNG GE__ BHF Verbind. | 2026-10-23 | 2026-11-30 | Ost | 0.038 | Kilometer | Gleiserneuerung
6107GL KM124,718 ERNG GOS_UCHT-JÄV GL0 | 2026-11-09 | 2026-11-28 | Südost | 6.234 | Kilometer | Schwellenerneuerung
6107GL KM094,000 ERNG GE__SCHÖNH-BINDF | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Südost | 5.678 | Kilometer | Gleiserneuerung
6092GL KM000,000 ERNG GE__ HOHEN NEUENDO | 2026-11-20 | 2026-12-04 | Ost | 2.909 | Kilometer | Gleiserneuerung
6088GL KM099,161 ERNG GE__ NEUSTRELITZ G | 2026-06-18 | 2026-07-23 | Ost | 0.129 | Kilometer | Gleiserneuerung
6020GL KM013,814 ERNG SE__ BTP GL.571 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | Ost | 0.931 | Kilometer | Schienenerneuerung
5903 GL km116,444 ERNG GOS_ 183754km113, | 2026-07-31 | 2026-09-09 | Süd | 2.955 | Kilometer | Schwellenerneuerung
5903 GL km107,990 ERNG GOS_ 183752km111, | 2026-07-31 | 2026-09-09 | Süd | 2.647 | Kilometer | Schwellenerneuerung
5903 GL km101,917 ERNG GOS_ 183753km107, | 2026-07-31 | 2026-09-09 | Süd | 5.363 | Kilometer | Schwellenerneuerung
5903 GL km012,150 ERNG GOS_ 178661Gl103N | 2026-10-09 | 2026-10-30 | Süd | 0.721 | Kilometer | Schwellenerneuerung
5900 GL km009,610 ERNG SE__ 183730NF-NVA | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Süd | 1.8 | Kilometer | Schienenerneuerung
5831_G182650_Ge_Gl. 83_NPA Brückenbalken | 2026-09-20 | 2026-12-12 | Süd | 0.8 | Kilometer | Gleiserneuerung
5831_G182650_Ge_Gl. 64/84_NPA Brückenbal | 2026-09-20 | 2026-12-12 | Süd | 0.592 | Kilometer | Gleiserneuerung
5520_G177963_Ge_km 50,928-46,697_MKFG-MG | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Süd | 4.231 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86936
5520_G177143_GE_km 67,197-64,0_MBU-MKFG | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Süd | 3.197 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86936
5520_G176901_GE_km 66,285-67,294_MKFG-MB | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Süd | 1.135 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86936
5510 GL km000,008 ERNG GE__ 180073MH | 2026-11-12 | 2026-11-26 | Süd | 0.776 | Kilometer | Gleiserneuerung
5504 GL km085,097 ERNG GE__ 182446Gl1MEC | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Süd | 0.61 | Kilometer | Gleiserneuerung
5504 GL km053,146 ERNG GE__ 182267Gl 6MW | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 0.586 | Kilometer | Gleiserneuerung
5504 GL km052,996 ERNG GE__ 182267Gl 12M | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 0.227 | Kilometer | Gleiserneuerung
5504 GL km052,980 ERNG GE__ 182267Gl 3MW | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 0.63 | Kilometer | Gleiserneuerung
5503 GL km060,430 ERNG SE2_ 183886 -59,2 | 2026-10-15 | 2026-11-30 | Süd | 1.21 | Kilometer | Schienenerneuerung
5304 GL km000,000 ERNG GE__ 180682GLVW22 | 2026-06-05 | 2026-06-30 | Süd | 0.055 | Kilometer | Gleiserneuerung
5304 GL km000,000 ERNG GE__ 180682Gl6MBO | 2026-06-05 | 2026-06-30 | Süd | 0.469 | Kilometer | Gleiserneuerung
5304 GL km000,000 ERNG GE__ 180682Gl13MB | 2026-06-05 | 2026-06-30 | Süd | 0.198 | Kilometer | Gleiserneuerung
5304 GL km000,000 ERNG GE__ 180682Gl13AM | 2026-06-05 | 2026-06-30 | Süd | 0.096 | Kilometer | Gleiserneuerung
5304 GL km000,000 ERNG GE__ 180682Gl11/1 | 2026-06-05 | 2026-06-30 | Süd | 0.34 | Kilometer | Gleiserneuerung
5302 GL km 000,000 ERNG GE__ 180380Gl37W | 2026-10-02 | 2026-10-26 | Süd | 0.107 | Kilometer | Gleiserneuerung
5240GL KM071,434 ERNG GOS_ RITSCHEN-MEIN | 2026-10-26 | 2026-11-16 | Südost | 5.419 | Kilometer | Schwellenerneuerung
5240GL KM057,681 ERNG GOS_ MELLRI-RENTW | 2026-10-04 | 2026-10-25 | Südost | 5.249 | Kilometer | Schwellenerneuerung
5220GL ERNG GOS Obernburg-Elsenfeld | 2026-10-31 | 2026-11-08 | V.RNI | 0.9 | Kilometer | Schwellenerneuerung | 26FEI85541
5200_G181279_Se2_km 38,520-40,290_NGM-NL | 2026-11-09 | 2026-12-13 | Süd | 1.77 | Kilometer | Schienenerneuerung
5102 GL km067,312 ERNG SE__ 180414km064, | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Süd | 2.642 | Kilometer | Schienenerneuerung
4920SE KM022,000-KM 0231000 SE2 | 2026-09-30 | 2026-12-17 | V.RNI | 1.1 | Kilometer | Schienenerneuerung | 26FEI86291
4920SE KM017,200-KM018,900 | 2026-09-30 | 2026-12-03 | V.RNI | 1.7 | Kilometer | Schienenerneuerung | 26FEI86291
4900GL ERNG GE BIETIGHEIM-BISSINGEN GL.8 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | Südwest | 0.507 | Kilometer | Gleiserneuerung
4870GL ERNG GE SINDELFINGEN GL.9 | 2026-10-09 | 2026-10-26 | Südwest | 0.27 | Kilometer | Gleiserneuerung
4870GL ERNG GE SINDELFINGEN GL.51 | 2026-10-09 | 2026-10-26 | Südwest | 0.097 | Kilometer | Gleiserneuerung
4870GL ERNG GE SINDELFINGEN GL.11 | 2026-10-09 | 2026-10-26 | Südwest | 0.4 | Kilometer | Gleiserneuerung
4800GL ERNG SE BIETIGHEIM-B. - ASPERG | 2026-08-29 | 2026-09-07 | Südwest | 1.212 | Kilometer | Schienenerneuerung
4800GL ERNG SE BIETIGHEIM-B. - ASPERG | 2026-08-29 | 2026-09-07 | Südwest | 1.34 | Kilometer | Schienenerneuerung
4800GL ERNG GE BIETIGHEIM-BISSINGEN GL93 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | Südwest | 0.374 | Kilometer | Gleiserneuerung
4800GL ERNG GE BIETIGHEIM-BISSINGEN GL92 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | Südwest | 0.079 | Kilometer | Gleiserneuerung
4800GL ERNG GE BIETIGHEIM-BISSINGEN GL91 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | Südwest | 0.135 | Kilometer | Gleiserneuerung
4800GL ERNG GE BIETIGHEIM-BISSINGEN GL12 | 2026-08-26 | 2026-09-05 | Südwest | 0.77 | Kilometer | Gleiserneuerung
4800GL ERNG GE BIETIGHEIM-BISSINGEN GL11 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | Südwest | 0.896 | Kilometer | Gleiserneuerung
4760GL ERNG GE HEIDENHEIM GL.3 | 2026-06-26 | 2026-07-29 | Südwest | 0.533 | Kilometer | Gleiserneuerung
4760GL ERNG GE GIENGEN GL.3/GL.6813 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | Südwest | 0.204 | Kilometer | Gleiserneuerung
4000GL ERNG SE HEITERSHEIM-BAD KROZINGEN | 2026-09-18 | 2026-10-12 | Südwest | 2 | Kilometer | Schienenerneuerung
4000GL ERNG SE BAD KROZINGEN-HEITERSHEIM | 2026-09-18 | 2026-10-12 | Südwest | 1.953 | Kilometer | Schienenerneuerung | 26FEI87001
4000GL ERNG GE WALDSHUT GL.12 | 2026-07-14 | 2026-08-20 | Südwest | 0.288 | Kilometer | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE WALDSHUT - LAUCHRINGEN | 2026-07-14 | 2026-08-20 | Südwest | 0.885 | Kilometer | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE WALDSHUT - LAUCHRINGEN | 2026-07-14 | 2026-08-20 | Südwest | 1.145 | Kilometer | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE ALBBRUCK - WALDSHUT | 2026-07-14 | 2026-08-20 | Südwest | 1.19 | Kilometer | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE ALBBRUCK - MURG GBF | 2026-07-14 | 2026-09-17 | Südwest | 1 | Kilometer | Gleiserneuerung
3926GL ERNG GE KASSEL RBF VERB. W270-W27 | 2026-10-25 | 2026-10-27 | Mitte | 0.351 | Kilometer | Gleiserneuerung
3914GL ERNG GE KASSEL ABZW BERG-KASSEL R | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Mitte | 0.779 | Kilometer | Gleiserneuerung
3913GL ERNG GE KASSEL RBF GL 1244/352/4 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Mitte | 1.576 | Kilometer | Gleiserneuerung
3741GL GE ECHZELL - NIDDA PSS | 2026-09-01 | 2026-12-04 | Mitte | 5.346 | Kilometer | Gleiserneuerung
3661GL KM10,500 ERNG GE KM011,850 - 010, | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Mitte | 1.35 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI85990
3661GL KM002,250 ERNG SE2 FOO - FOBI | 2026-11-09 | 2026-11-13 | Mitte | 1.02 | Kilometer | Schienenerneuerung
3603GL GE FFM HBF ABSTELLBAHNHOF GL374 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | Mitte | 0.348 | Kilometer | Gleiserneuerung | 25FEI84499
3600GL KM012,100 ERNG GE FO Gl13 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | Mitte | 1.991 | Kilometer | Schienenerneuerung
3520GL MAINZ BISCHOFSHEIM GL 652 GA | 2026-07-10 | 2026-08-07 | Mitte | 0.088 | Kilometer | Gleiserneuerung
3507GL WIESBADEN OST 408/432 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mitte | 1.019 | Kilometer | Gleiserneuerung
3502GL WIESBADEN OST GL 407 GE | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mitte | 0.603 | Kilometer | Gleiserneuerung
2982GL_KM27,019_ERNG_GE__ HEKP GL11 | 2026-07-24 | 2026-08-10 | Nord | 0.42 | Kilometer | Gleiserneuerung
2982GL_KM26,686_ERNG_GE__ HEKP GL1 | 2026-07-24 | 2026-08-10 | Nord | 0.523 | Kilometer | Gleiserneuerung
2982GL KM13,747_ERNG_GE__ HHZH GL7 | 2026-07-24 | 2026-08-10 | Nord | 0.707 | Kilometer | Gleiserneuerung
2972GL GE Korbach Gleis 20 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | V.RNI | 0.687 | Kilometer | Gleiserneuerung
2970GL SE2 ERNG BONENBURG - WILLEBADESSE | 2026-09-12 | 2026-09-14 | Mitte | 1.103 | Kilometer | Schienenerneuerung
2931GL GE IHRHOVE GL 3 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | Nord | 0.904 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI85699
2630GL KM141,170 ERNG SE__FNDH-FBCH GL2 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Mitte | 1.001 | Kilometer | Schienenerneuerung
2200GL_KM113,150_ERNG_SE2__HÖRNE-HASBERG | 2026-10-24 | 2026-11-06 | Nord | 1 | Kilometer | Schienenerneuerung
2200GL_KM105,081_ERNG_SE___HASB-LENGER | 2026-11-30 | 2026-12-04 | Nord | 1 | Kilometer | Schienenerneuerung
2200GL ERNG GOS Veddel-Hmb.Hbf | 2026-06-20 | 2026-07-10 | Nord | 1.86 | Kilometer | Schwellenerneuerung
2200GL ERNG GOS Hmb-Hbf.-Veddel | 2026-06-20 | 2026-07-10 | Nord | 1.906 | Kilometer | Schwellenerneuerung
2026GL_KM014,111_ERNG_GE___HBTH GL31 | 2026-10-16 | 2026-10-27 | Nord | 0.25 | Kilometer | Gleiserneuerung
2026GL_KM014,084_ERNG_GE___HBTH GL30 | 2026-10-16 | 2026-10-27 | Nord | 0.332 | Kilometer | Gleiserneuerung
2026GL_KM013,955_ERNG_GE___HBTH GL19 | 2026-10-16 | 2026-10-27 | Nord | 0.169 | Kilometer | Gleiserneuerung
2026GL_KM013,858_ERNG_GE___HBTH GL15 | 2026-10-16 | 2026-10-27 | Nord | 0.192 | Kilometer | Gleiserneuerung
2026GL_KM013,396_ERNG_GE___HBTH GL11 | 2026-10-16 | 2026-10-27 | Nord | 0.075 | Kilometer | Gleiserneuerung
2. BAKM 48,466-475,410 und 42,680-39,294 | 2026-11-01 | 2026-12-30 | West | 4.71 | Kilometer | Gleiserneuerung
1910GL ERNG BS Rbf. Gl. 389 Verlängerung | 2026-11-02 | 2026-12-11 | Nord | 0.238 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI85349
1910GL ERNG BS Rbf. Gl. 388 | 2026-11-02 | 2026-12-11 | Nord | 0.465 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI85349
1910GL ERNG BS Rbf. Gl. 387 | 2026-11-02 | 2026-12-11 | Nord | 0.465 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI85349
1732GL KM039,629 ERNG SE__ HBAN-HGOD GL1 | 2026-11-25 | 2026-12-02 | Nord | 2.174 | Kilometer | Schienenerneuerung
1732GL KM039,580 ERNG SE__ HGOD-HBAN GL2 | 2026-10-26 | 2026-11-03 | Nord | 1.32 | Kilometer | Schienenerneuerung
1732GL KM039,300 ERNG SE__ HBAN GL1 | 2026-10-26 | 2026-11-03 | Nord | 1.309 | Kilometer | Schienenerneuerung
1732GL KM0150,481 ERNG SE__ Gl 402 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | Mitte | 1.121 | Kilometer | Schienenerneuerung
1730GL KM002,410 ERNG GE__ GL 252 | 2026-06-20 | 2026-12-31 | Nord | 0.097 | Kilometer | Gleiserneuerung
1712GL GE Buchholz Gleis 11 | 2026-10-16 | 2026-10-24 | Nord | 0.407 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI85315
1700GL SE2 KIRCHHORSTEN GL.2 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 1.202 | Kilometer | Schienenerneuerung
1700GL SE2 KIRCHHORSTEN GL.1 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 1.101 | Kilometer | Schienenerneuerung
1700GL KM48,323 ERNG GE KIRCHHORS GL6 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 0.03 | Kilometer | Gleiserneuerung
1700GL KM48,270 ERNG GE KIRCHHORS GL8 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 0.069 | Kilometer | Gleiserneuerung
1700GL KM47,491 ERNG GE KIRCHHORS GL5 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 0.026 | Kilometer | Gleiserneuerung
1700GL KM47,484 ERNG GE KIRCHHORS GL7 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 0.047 | Kilometer | Gleiserneuerung
1520GL GE STICKHAUSEN_VELDE-NORTMOOR | 2026-11-27 | 2026-12-11 | Nord | 1.1 | Kilometer | Gleiserneuerung
1520GL GE KAYHAUSERFELD GL10 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Nord | 0.735 | Kilometer | Gleiserneuerung
1520GL ERNG GE BAD ZWISCHENAHN GL1 | 2026-11-27 | 2026-12-11 | Nord | 1.207 | Kilometer | Gleiserneuerung
1503GL ERNG GE RODENKIRCH-GOLZWARD 29,11 | 2026-08-01 | 2026-08-07 | Nord | 0.5425 | Kilometer | Gleiserneuerung
1502GL GE HOLD-HQ 61,056-62,433 | 2026-07-03 | 2026-07-27 | Nord | 1.377 | Kilometer | Gleiserneuerung
1502GL GE HOLD-HQ 60,731-61,056 | 2026-07-03 | 2026-07-27 | Nord | 0.325 | Kilometer | Gleiserneuerung
1502GL GA GROßENKNETEN-AHLHORN KM023,758 | 2026-07-17 | 2026-08-13 | Nord | 4.787 | Kilometer | Gleiserneuerung
1502GL GA AHLHORN-HÖLTINGHA. KM029,798-0 | 2026-07-17 | 2026-08-13 | Nord | 4.739 | Kilometer | Gleiserneuerung
1281GL ERNG GE Ashausen - Stelle | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Nord | 2.095 | Kilometer | Gleiserneuerung
1280GL GE Buchholz Gleis 13 | 2026-10-16 | 2026-10-24 | Nord | 0.083 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI85315
1240GL GE Berliner Tor Gl. 11 | 2026-07-06 | 2026-07-23 | Nord | 0.719 | Kilometer | Gleiserneuerung
1210GL SE2 WESTERLAND-KLAXBÜLL KM219,418 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | Nord | 2.703 | Kilometer | Schienenerneuerung
1210GL SE2 WESTERLAND-KLAXBÜLL KM214,500 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | Nord | 2.144 | Kilometer | Schienenerneuerung
1210GL GE HUSUM GL.113 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Nord | 0.248 | Kilometer | Gleiserneuerung
1210GL GE HUSUM Gl.103 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Nord | 0.722 | Kilometer | Gleiserneuerung
1210GL ERNG GE GLÜCKSTADT - KREMPE | 2026-10-25 | 2026-11-03 | Nord | 2.25 | Kilometer | Gleiserneuerung
1122GL KM195,000 ERNG GE__ WBLH-WN | 2026-08-31 | 2026-10-17 | Ost | 5.357 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI85710
1122GL KM191,456 ERNG GOS_ BLANKENHOF-NB | 2026-08-31 | 2026-10-17 | Ost | 3.695 | Kilometer | Schwellenerneuerung | 26FEI85710
1122GL GE PSS SCHÖNBERG-MENZENDORF | 2026-07-16 | 2026-07-26 | Nord | 3.395 | Kilometer | Gleiserneuerung
1023GL GE KIEL HBF Gl.2, (8514) | 2026-10-27 | 2026-11-02 | Nord | 0.355 | Kilometer | Gleiserneuerung | 26FEI86793
1020GL GE FLENSBURG Gl. 4 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | Nord | 0.537 | Kilometer | Gleiserneuerung
1020GL GE FLENSBURG GL 3 | 2026-10-09 | 2026-10-14 | Nord | 0.409 | Kilometer | Gleiserneuerung

## Oberbauprogramm 2026-Weiche
Marktinformation zum Oberbauprogramm 2026 zur Vorinformation OJ S 215/2025 07/11/2025 (nur zu Informationszwecken)
Stand: | 2026-05-27
Projektbezeichnung | Baubeginn | Bauende | Region | Menge | Einheit | Weichenform | Arbeiten | Vergabenummer
WE W188 Betzdorf (Sieg) | 2026-10-15 | 2026-11-07 | West | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
WE W187 Betzdorf (Sieg) | 2026-10-15 | 2026-11-07 | West | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
WE Dorsfeld W47 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | West | 1 | Stück | 1200 | Weichenerneuerung
WE Dorsfeld W46 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | West | 1 | Stück | 1200 | Weichenerneuerung
WE Dorsfeld W43 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | West | 1 | Stück | 0760 | Weichenerneuerung
WE Dorsfeld W41 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | West | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
WE Dorsfeld W28 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | West | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
WE Dorsfeld W27 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | West | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
WE Dorsfeld W26 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | West | 1 | Stück | 0760 | Weichenerneuerung
WE Dorsfeld W25 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | West | 1 | Stück | 0760 | Weichenerneuerung
WE Dorsfeld W24 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | West | 1 | Stück | 1200 | Weichenerneuerung
WE Dorsfeld W23 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | West | 1 | Stück | 1200 | Weichenerneuerung
Lübeck Hbf (EOW) W 217, WE | 2026-07-31 | 2026-08-03 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
Lübeck Hbf (EOW) W 216, WE | 2026-06-10 | 2026-06-12 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
Lübeck Hbf (EOW) W 210, WE | 2026-06-14 | 2026-06-16 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
Lübeck Hbf (EOW) W 208, WE | 2026-07-31 | 2026-08-03 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
Lübeck Hbf (EOW) W 206, WE | 2026-07-09 | 2026-07-13 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
Lübeck Hbf (EOW) W 205, WE | 2026-07-09 | 2026-07-13 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
Lübeck Hbf (EOW) W 204, WE | 2026-07-09 | 2026-07-13 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
Hannover Wülfel WE 27 | 2026-11-17 | 2026-11-19 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung | 26FEI87168
Hannover Wülfel WE 26 | 2026-11-14 | 2026-11-18 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung | 26FEI87168
Hannover Wülfel WE 22 | 2026-11-14 | 2026-11-18 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung | 26FEI87168
Hannover Wülfel WE 21 | 2026-11-14 | 2026-11-18 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung | 26FEI87168
6935WK KM026,000 ERNG WE__ WPM W 45 | 2026-10-16 | 2026-10-31 | Ost | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
6935WK KM025,900 ERNG WE__ WPM W 44 | 2026-10-16 | 2026-10-31 | Ost | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
6935WK KM___,___ ERNG WE__ W 1 IAV BF. P | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6702WK WE Waltershausen W003 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | Südost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6648WK WE HERLASGRÜN W8340 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | Südost | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung | 26FEI86275
6588WK WE Großschönau W016 | 2026-11-09 | 2026-12-12 | Südost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung | 26FEI86473
6588WK WE Großschönau W001 | 2026-11-09 | 2026-12-12 | Südost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung | 26FEI86473
6504WK KM047,748 ERNG WE__ BF WITTSTOCK | 2026-06-27 | 2026-07-27 | Ost | 0.5 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6420WK WE BAALBERGE W073 | 2026-05-08 | 2026-05-18 | Südost | 0.5 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6420WK WE BAALBERGE W071 | 2026-05-08 | 2026-05-18 | Südost | 0.5 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6340WK WE Naumburg W5203 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | Südost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6340WK WE Naumburg W5202 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | Südost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6340WK WE ERFURT GBF W655 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Südost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6340WK ERNG WE W 652 Erfurt Gbf ALT:352 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Südost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6258WK ERNG WE,W 5006 FREITAL-POTSCHA | 2026-10-27 | 2026-12-15 | Südost | 1 | Stück | 1200 | Weichenerneuerung
6258WK ERNG WE,W 5002 FREITAL-POTSCHA | 2026-10-27 | 2026-12-15 | Südost | 1 | Stück | 1200 | Weichenerneuerung
6258WK ERNG WE,W 5001 FREITAL-POTSCHA | 2026-10-27 | 2026-12-15 | Südost | 1 | Stück | 1200 | Weichenerneuerung
6200WK ERNG WE KAMENZ W048 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | Südost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung | 26FEI87136
6200WK ERNG WE KAMENZ W018 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | Südost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI87136
6200WK ERNG WE KAMENZ W017 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | Südost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI87136
6200WK ERNG WE KAMENZ W016 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | Südost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI87136
6200WK ERNG WE KAMENZ W005 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | Südost | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung | 26FEI87136
6193WK KM112,711 ERNG WE__ ABZW ALTDÖBER | 2026-10-30 | 2026-11-06 | Ost | 1 | Stück | 1200 | Weichenerneuerung
6193WK KM112,196 ERNG WE__ ABZW ALTDÖBER | 2026-10-30 | 2026-11-06 | Ost | 1 | Stück | 1200 | Weichenerneuerung
6193WK KM100,907 ERNG WE__ BF CALAU W 11 | 2026-07-31 | 2026-09-11 | Ost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6153WK KM000,395 ERNG WE__ BHF W 205 | 2026-10-23 | 2026-11-30 | Ost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6153WK KM000,395 ERNG WE__ BHF W 204 | 2026-10-23 | 2026-11-30 | Ost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6153WK KM000,345 ERNG WE__ BHF W 202 | 2026-10-23 | 2026-11-30 | Ost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6153WK KM000,314 ERNG WE__ BHF W 209 | 2026-10-23 | 2026-11-30 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6153WK KM000,250 ERNG WE__ BHF W 201 | 2026-10-23 | 2026-11-30 | Ost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6153WK KM000,236 ERNG WE__ BHF W 203 | 2026-10-23 | 2026-11-30 | Ost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6142WK KM173,400 ERNG WE__ BCS W 279 | 2026-09-11 | 2026-09-25 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6142WK KM173,400 ERNG WE__ BCS DKW 280 | 2026-09-11 | 2026-09-25 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6142WK KM173,400 ERNG WE__ BCS DKW 264 | 2026-11-11 | 2026-12-04 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6142WK KM173,300 ERNG WE__ BCS W 268 | 2026-09-11 | 2026-09-25 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6142WK KM173,300 ERNG WE__ BCS DKW 262 | 2026-11-11 | 2026-12-04 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6142WK KM173,300 ERNG WE__ BCS DKW 261 | 2026-11-11 | 2026-12-04 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6142WK KM173,300 ERNG WE__ BCS DKW 150 | 2026-09-11 | 2026-09-25 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6142WK KM157,481 ERNG WE__ W058 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | Südost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung | 26FEI86747
6142WK KM156,521 ERNG WE__ W003 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | Südost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung | 26FEI86747
6142WK KM114,700 ERNG WE__ BCS W 259 | 2026-11-11 | 2026-12-04 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6142WK KM114,700 ERNG WE__ BCS DKW 260 | 2026-11-11 | 2026-12-04 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6142WK KM015,000 ERNG WE__ BGA W 139 | 2026-09-18 | 2026-12-08 | Ost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6142WK KM014,900 ERNG WE__ BGA W 138 | 2026-09-18 | 2026-12-08 | Ost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6142WK KM014,700 ERNG WE__ BGA W 135 | 2026-09-18 | 2026-12-08 | Ost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6142WK KM014,600 ERNG WE__ BGA W 131 | 2026-09-18 | 2026-12-08 | Ost | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
6142WK KM014,500 ERNG WE__ BGA W 130 | 2026-09-18 | 2026-12-08 | Ost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6142WK KM013,800 ERNG WE__ BGA W 109 | 2026-11-20 | 2026-12-04 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6142WK KM013,800 ERNG WE__ BGA W 108 | 2026-11-20 | 2026-12-04 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6118WK KM044,930 ERNG WE__ BF BORKHEIDE | 2026-11-11 | 2026-11-18 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6118WK KM044,892 ERNG WE__ BF BORKHEIDE | 2026-11-11 | 2026-11-18 | Ost | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
6118WK KM019,525 ERNG WE__ BDW W 923/924 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI86912
6118WK KM018,920 ERNG WE__ BDW W 907/908 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI86912
6118WK KM018,900 ERNG WE__ BDW W 909 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI86912
6109WK KM000,470 ERNG WE__ BHF W 110 | 2026-10-23 | 2026-11-30 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6109WK KM000,440 ERNG WE__ BHF W 107 | 2026-10-23 | 2026-11-30 | Ost | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
6109WK KM000,392 ERNG WE__ BHF W 109 | 2026-10-23 | 2026-11-30 | Ost | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
6109WK KM000,383 ERNG WE__ BHF W 108 | 2026-10-23 | 2026-11-30 | Ost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6109WK KM000,347 ERNG WE__ BHF W 113 | 2026-10-23 | 2026-11-30 | Ost | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
6109WK KM000,300 ERNG WE__ BHF W 112 | 2026-10-23 | 2026-11-30 | Ost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6109WK KM000,269 ERNG WE__ BHF W 114 | 2026-10-23 | 2026-11-30 | Ost | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
6109WK KM000,250 ERNG WE__ BHF W 115 | 2026-10-23 | 2026-11-30 | Ost | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
6087WK KM013,007 ERNG WE__ ABZW. SCHÖNFL | 2026-11-20 | 2026-12-04 | Ost | 1 | Stück | 1200 | Weichenerneuerung
6087WK KM012,935 ERNG WE__ ABZW. SCHÖNFL | 2026-11-20 | 2026-12-04 | Ost | 1 | Stück | 1200 | Weichenerneuerung
6087WK KM012,859 ERNG WE__ ABZW. SCHÖNFL | 2026-11-20 | 2026-12-04 | Ost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6087WK KM012,848 ERNG WE__ ABZW. SCHÖNFL | 2026-11-20 | 2026-12-04 | Ost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6087WK KM012,781 ERNG WE__ ABZW. SCHÖNFL | 2026-11-20 | 2026-12-04 | Ost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6087WK KM012,685 ERNG WE__ ABZW. SCHÖNFL | 2026-11-20 | 2026-12-04 | Ost | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
6007WK KM014,700 ERNG WE__ S BGAS W 826 | 2026-11-18 | 2026-12-08 | Ost | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
6007WK KM014,600 ERNG WE__ S BGAS W 826 | 2026-11-18 | 2026-12-08 | Ost | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
5504_G182103_WE_W60W53_MGP | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
5504_G182103_WE_W60W52_MGP | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
5504_G182103_WE_W60W51_MGP | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
5504_G182103_WE_W60W27_MGP | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
5504_G182103_WE_W60W23_MGP | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
5504_G182103_WE_W60W22_MGP | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
5504_G182103_WE_W60W21_MGP | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
5504_G182103_WE_W60W05_MGP | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
5504_G182103_WE_W60W03_MGP | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
5504_G182103_WE_W60W01_MGP | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
5504 WK km075,080 ERNG WE__ 181121W53W07 | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
5504 WK km075,030 ERNG WE__ 181121W53W06 | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
5504 WK km075,017 ERNG WE__ 181121W53W05 | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
5504 WK km074,381 ERNG WE__ 181121W53W03 | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
5504 WK km074,379 ERNG WE__ 181121W53W04 | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
5504 WK km074,258 ERNG WE__ 181121W53W01 | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
5504 WK km053,759 ERNG WE__ 182444WE96W2 | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Süd | 1 | Stück | 0760 | Weichenerneuerung
5504 WK km053,753 ERNG WE__ 182444WE96W2 | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Süd | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
5504 WK km053,706 ERNG WE__ 182444WE96W2 | 2026-07-01 | 2026-12-30 | Süd | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
5501 WK km028,237 ERNG WE__ 182855 W23MR | 2026-05-30 | 2026-05-31 | Süd | 1 | Stück | 0760 | Weichenerneuerung
5501 WK km026,933 ERNG WE__ 182855W11MRM | 2026-06-06 | 2026-06-07 | Süd | 1 | Stück | 1200 | Weichenerneuerung
5452_G182103_WE_W60W26_MGP | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
5452_G182103_WE_W60W25_MGP | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
5452_G182103_WE_W60W24_MGP | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
5452_G182103_WE_W60W04_MGP | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
5452_G182103_WE_W60W02_MGP | 2026-06-01 | 2026-12-06 | Süd | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
5440 WK km003,200 NBAU WE__ 183710W_ZHA_ | 2026-09-04 | 2026-09-30 | Süd | 1 | Stück | 0760 | Weichenerneuerung
5362 WK km129,320NBAU WE__184092 MHGZ | 2026-09-01 | 2026-10-05 | Süd | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
5304 WK km 012,010 ERNG WE__ 180683 MBOB | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Süd | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
5304 WK km 012,010 ERNG WE__ 180683 MBOB | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Süd | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
5304 WK km 012,010 ERNG WE__ 180683 MBOB | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Süd | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
5220WK WE ASCHAFFENBURG W131 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | Mitte | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
4953WK ERNG WE W1 BAD MERGENTHEIM | 2026-09-01 | 2026-10-30 | V.RNI | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung | 26FEI85461
4900WK ERNG WE BAD FRIEDRICHSHALL W.4 | 2026-08-03 | 2026-09-11 | Südwest | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
4800WK ERNG WE BIETIGHEIM-BISSINGEN W116 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Südwest | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
4800WK ERNG WE BIETIGHEIM-BISSINGEN W115 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Südwest | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
4760WK ERNG WE HEIDENHEIM W.7 | 2026-06-05 | 2026-06-22 | Südwest | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
4760WK ERNG WE HEIDENHEIM W.5 | 2026-06-05 | 2026-06-22 | Südwest | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
4760WK ERNG WE HEIDENHEIM W.26 | 2026-06-05 | 2026-06-22 | Südwest | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
4700WK ERNG WE PLOCHINGEN W.8 | 2026-09-28 | 2026-10-23 | Südwest | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
4700WK ERNG WE PLOCHINGEN W.3 | 2026-09-28 | 2026-10-23 | Südwest | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
4700WK ERNG WE PLOCHINGEN W.14 | 2026-09-28 | 2026-10-23 | Südwest | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
4700WK ERNG WE PLOCHINGEN W.13 | 2026-09-28 | 2026-10-23 | Südwest | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
4700WK ERNG WE PLOCHINGEN W.12 | 2026-09-28 | 2026-10-23 | Südwest | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
4700WK ERNG WE PLOCHINGEN W.11 | 2026-09-28 | 2026-10-23 | Südwest | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
4700WK ERNG WE PLOCHINGEN W.10 | 2026-09-28 | 2026-10-23 | Südwest | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
4600WK ERNG WE TÜBINGEN W.86 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Südwest | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
4600WK ERNG WE TÜBINGEN W.638 | 2026-09-01 | 2026-09-25 | Südwest | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
4600WK ERNG WE TÜBINGEN W.637 | 2026-09-01 | 2026-09-25 | Südwest | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
4010WK WE ASCHAFFENBURG W126 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | Mitte | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
4000WK ERNG WE BAD KROZINGEN W.23 | 2026-10-02 | 2026-10-12 | Südwest | 1 | Stück | 0760 | Weichenerneuerung | 26FEI87001
4000WK ERNG WE BAD KROZINGEN W.22 | 2026-09-18 | 2026-10-12 | Südwest | 1 | Stück | 0760 | Weichenerneuerung | 26FEI87001
3944WK ERNG WE ___ FKOB W7 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | V.RNI | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
3900WK WE CÖLBE W302 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | Mitte | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
3900WK WE CÖLBE W301 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | Mitte | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
3530 WK MZ BISCHOFSHEIM W 328 WE | 2026-07-10 | 2026-08-07 | Mitte | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
3530 WK MZ BISCHOFSHEIM W 327 WE | 2026-07-10 | 2026-08-07 | Mitte | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
3525 WK MZ BISCHOFSHEIM W 326 WE | 2026-07-10 | 2026-08-07 | Mitte | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
3525 WK MZ BISCHOFSHEIM W 325 WE | 2026-07-10 | 2026-08-07 | Mitte | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
3525 WK MZ BISCHOFSHEIM W 324 WE | 2026-07-10 | 2026-08-07 | Mitte | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
2972WK ERNG WE ___ FKOB W8 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | V.RNI | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
2931WK WE LINGEN W51 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | Nord | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung | 26FEI85983
2931WK WE LINGEN W50 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Nord | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung | 26FEI85983
2931WK WE LINGEN W48 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung | 26FEI85983
2931WK WE LINGEN W47 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung | 26FEI85983
2931WK WE LINGEN W43 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Nord | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung | 26FEI85983
2931WK WE IHRHOVE W 4 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung | 26FEI85699
2931WK WE IHRHOVE W 3 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung | 26FEI85699
2931WK WE IHRHOVE W 2 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung | 26FEI85699
2931WK WE IHRHOVE W 1 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung | 26FEI85699
2880WK WE Betzdorf (Sieg) WE192 | 2026-10-15 | 2026-11-07 | West | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
2643WK KM-00,829 ERNG KÖLN EIFELTOR W64 | 2026-12-29 | 2026-12-31 | West | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI87215
2643WK KM-00,720 ERNG KÖLN EIFELTOR W56 | 2026-12-27 | 2026-12-29 | West | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI87215
2640WK KM005,805 ERNG KÖLN EIFELTOR W421 | 2026-12-29 | 2026-12-31 | West | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI87215
2615WK KM007,764 ERNG KÖLN LONGER W824 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | West | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung | 26FEI86823
2330WK WE Moers WE30 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | West | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
2329WK WE Duisburg-Wedau WE04W716 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | West | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
2200WK KM183,631 ERNG BARNSTORF W3 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | Nord | 1 | Stück | 0760 | Weichenerneuerung
2200WK KM183,631 ERNG BARNSTORF W2 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | Nord | 1 | Stück | 0760 | Weichenerneuerung
2200WK KM183,631 ERNG BARNSTORF W1 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | Nord | 1 | Stück | 0760 | Weichenerneuerung
2200WK KM170,055 ERNG DIEPHOLZ W38 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
2200WK KM142,902 ERNG BOHMTE 70W14 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
2200WK KM142,827 ERNG BOHMTE 70W13 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
2200WK KM142,757 ERNG BOHMTE 70W16 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
1910WK ERNG BS RBF W622 | 2026-10-14 | 2026-10-30 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI85349
1910WK ERNG BS RBF W621 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI85349
1910WK ERNG BS RBF W620 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI85349
1910WK ERNG BS RBF W619 | 2026-10-14 | 2026-10-30 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI85349
1910WK ERNG BS RBF W618 | 2026-10-14 | 2026-10-30 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI85349
1910WK ERNG BS RBF W617 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI85349
1910WK ERNG BS RBF W616 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI85349
1910WK ERNG BS RBF W615 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung | 26FEI85349
1750WK WE HAN-LINDEN W3 | 2026-11-12 | 2026-11-23 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
1750WK WE HAN-LINDEN W2 | 2026-11-12 | 2026-11-23 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
1750WK WE HAN-LINDEN W1 | 2026-11-12 | 2026-11-23 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
1732WK WE WUELFEL W109 | 2026-11-19 | 2026-11-24 | Nord | 1 | Stück | 0760 | Weichenerneuerung | 26FEI87168
1732WK WE WUELFEL W108 | 2026-11-19 | 2026-11-24 | Nord | 1 | Stück | 0760 | Weichenerneuerung | 26FEI87168
1732WK WE WUELFEL W106 | 2026-11-19 | 2026-11-24 | Nord | 1 | Stück | 0760 | Weichenerneuerung | 26FEI87168
1730WK KM002,080 ERNG WE__ W547 | 2026-06-20 | 2026-12-31 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
1712WK WE Buchholz W281 | 2026-10-16 | 2026-10-24 | Nord | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung | 26FEI85315
1700WK WE KIRCHHORSTEN W6 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
1700WK WE KIRCHHORSTEN W5 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
1700WK WE KIRCHHORSTEN W4 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 1 | Stück | 0760 | Weichenerneuerung
1700WK WE KIRCHHORSTEN W3 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
1700WK WE KIRCHHORSTEN W2 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
1700WK WE KIRCHHORSTEN W15 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
1700WK WE KIRCHHORSTEN W14 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
1700WK WE KIRCHHORSTEN W13 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
1700WK WE KIRCHHORSTEN W12 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
1700WK WE KIRCHHORSTEN W11 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 1 | Stück | 0760 | Weichenerneuerung
1700WK WE KIRCHHORSTEN W10 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
1700WK WE KIRCHHORSTEN W1 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
1520WK WE OLDENBURG W1 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | Nord | 1 | Stück | 1200 | Weichenerneuerung
1520WK WE KAYHAUSERFELD W105 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
1520WK WE AWANST LEER W101 | 2026-11-27 | 2026-12-11 | Nord | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W115 PSS | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W113 PSS | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W112 PSS | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Nord | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W111 PSS | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
1020WK WE BF FLENSBURG W7 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
1020WK WE BF FLENSBURG W6 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | Nord | 1 | Stück | 0500 | Weichenerneuerung
1012WK WE WESTERLAND WE80 (ALT W82) | 2026-11-09 | 2026-11-16 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
1012WK WE WESTERLAND WE49 (ALTW99) | 2026-11-16 | 2026-11-20 | Nord | 1 | Stück | 0190 | Weichenerneuerung
1005WK WE FLENSBURG PBF W14 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | Nord | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung
1005WK WE FLENSBURG PBF W13 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | Nord | 1 | Stück | 0300 | Weichenerneuerung

## Änderungshistorie
Marktinformation zum Oberbauprogramm 2026 zur Vorinformation OJ S 215/2025 07/11/2025 (nur zu Informationszwecken)
Stand | Änderungshistorie
2025-10-28 | Oberbauprogramm 2026 - Projektliste bundesweit (ohne bezuschlagte Projekte)
2026-02-05 | Aktualisierung Oberbauprogramm 2026 - Projektliste bundesweit (ohne bezuschlagte Projekte)
2026-03-02 | Aktualisierung Oberbauprogramm 2026 - Projektliste bundesweit (ohne bezuschlagte Projekte) und Angabe von Vergabenummern von veröffentlichten Vergaben (weitere Details im Bieterportal der Deutschen Bahn)
2026-05-27 | Aktualisierung Oberbauprogramm 2026 - Projektliste bundesweit (ohne bezuschlagte Projekte) und Angabe von Vergabenummern von veröffentlichten Vergaben (weitere Details im Bieterportal der Deutschen Bahn)