## Oberbauprogramm 2027-Gleise
Marktinformation zum Oberbauprogramm 2027 mit der Kennung 26FEI89335 (regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung nur zu Informationszwecken)
Stand: | 2026-10-12
Projektbezeichnung | Baubeginn | Bauende | Region | Menge | Einheit | Arbeiten
2690GL KM62,700 ERNG SE__ Gl1 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 9.42 | km | Schienenerneuerung
2690GL KM71,60 ERNG SE2 Montab- Siegburg | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 7.51 | km | Schienenerneuerung
3810GL GE FBHF-FNIA 0,537-7,900 | 2027-07-01 | 2027-10-15 | Mitte | 7.363 | km | Gleiserneuerung
3810GL GE FBHF-FNIA 0,537-7,900 | 2027-07-01 | 2027-10-15 | Mitte | 7.363 | km | Gleiserneuerung
2651GL KM142,796 ERNG GE EHRINGSHAU-SINN | 2027-03-19 | 2027-04-19 | Mitte | 7.162 | km | Gleiserneuerung
3900GL KM150,937 ERNG SE BUTZBACH - LANG | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 6.636 | km | Gleiserneuerung
Perl- Nennig | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 6.366 | km | Gleiserneuerung
3610GL KM31,176 ERNG SE FNSD-FEP | 2027-03-06 | 2027-03-13 | Mitte | 5.096 | km | Schienenerneuerung
3811GL GE BREITENBACH-NIEDERJOSSA | 2027-07-01 | 2027-10-15 | Mitte | 4.714 | km | Gleiserneuerung
2690GL KM106,693 ERNG SE__ Gl2 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 4.693 | km | Schienenerneuerung
*3900* ERNG SE2 Cölbe - Kirchhain | 2027-05-20 | 2027-05-27 | Mitte | 4.057 | km | Schienenerneuerung
3656GL KM05,162 ERNG SE2 FZEP-FFLF | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 4.032 | km | Schienenerneuerung
3656GL KM001,182 ERNG SE2 FFLF-FZEP | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 4.008 | km | Schienenerneuerung
3810GL GE FBHF-FNIA 7,900-11,245 | 2027-07-01 | 2027-10-15 | Mitte | 3.345 | km | Gleiserneuerung
3501GL WIESB.IGSTADT-NIEDERNH.GOS | 2027-01-03 | 2027-04-01 | Mitte | 3.238 | km | Schwellenerneuerung
3900GL SE NIEDERWÖLLSTADT - FRIEDBERG | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 2.932 | km | Schienenerneuerung
3900GL SE FRIEDBERG - NIEDERWÖLLSTADT | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 2.894 | km | Schienenerneuerung
3900GL KM148,193 ERNG GE FLGS-FBZ GL | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 2.78 | km | Gleiserneuerung
2690GL KM122,750 ERNG SE__ Gl2 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 2.75 | km | Schienenerneuerung
2690GL KM163,676 ERNG SE2 FMOH-FCX | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 2.529 | km | Schienenerneuerung
3501GL WIESB. IGSTADT - NIDERNHAUSEN GA | 2027-01-03 | 2027-04-01 | Mitte | 2.3 | km | Gleiserneuerung
3011GL KM005,000 ERNG SE__ KKOM-SWI GL1 | 2027-08-09 | 2027-08-13 | Mitte | 2.137 | km | Schienenerneuerung
2690GL KM113,369 ERNG SE__ FLIS GL723 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 2.104 | km | Schienenerneuerung
6340GL GE Bebra Pbf Gleis 10 | 2027-05-21 | 2027-06-19 | Mitte | 2.063 | km | Gleiserneuerung
3811GL GE NIEDERJOSSA-NIEDERAULA | 2027-07-01 | 2027-10-15 | Mitte | 1.923 | km | Gleiserneuerung
2651GL KM143,825 ERNG SE EHRINGSHAU-AßLA | 2027-03-19 | 2027-04-05 | Mitte | 1.875 | km | Schienenerneuerung
2651GL KM121,800 ERNG SE__ FDIL FHG GL2 | 2027-03-19 | 2027-04-05 | Mitte | 1.8 | km | Schienenerneuerung
2690GL KM142,774 ERNG SE__ Gl2 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1.774 | km | Schienenerneuerung
2690GL KM75,400 ERNG SE__ Gl1 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1.64 | km | Schienenerneuerung
3683GL KM2,069 ERNG SE FKY-FNI | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 1.6 | km | Schienenerneuerung
3011GL KM011,350 ERNG SE__ KKOL GL4 | 2027-07-09 | 2027-07-19 | Mitte | 1.51 | km | Schienenerneuerung
2651GL SE Wetzlar Gleis 5 | 2027-03-19 | 2027-04-05 | Mitte | 1.472 | km | Schienenerneuerung
2690GL KM88,279 ERNG SE2 FMT Gleis 622 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1.46 | km | Schienenerneuerung
3600GL KM0144,65 ERNG SE__ Neukirchen | 2027-02-05 | 2027-05-14 | Mitte | 1.364 | km | Schienenerneuerung
3010GL KM140,860 ERNG GE__ SNE-SWIN GL2 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1.355 | km | Gleiserneuerung
3700GL KM38,650 ERNG SE FNO-FEHH GL | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 1.35 | km | Schienenerneuerung
2690GL KM172,171 ERNG SE FFKR-FSP GL1 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1.335 | km | Schienenerneuerung
2690GL KM173,506 ERNG SE FSP-FFKR GL2 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1.335 | km | Schienenerneuerung
3900GL KM152,399 ERNG GE Butzbach Gleis | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1.333 | km | Gleiserneuerung
3522GL KM011,401 TERN SE__ FMS-YFKMO GL1 | 2027-12-16 | 2027-12-16 | Mitte | 1.309 | km | Schienenerneuerung
3660GL ASCHAFFENBURG HBF GL 503 GE | 2027-01-16 | 2027-01-29 | Mitte | 1.302 | km | Gleiserneuerung
3660GL GE ASCHAFFENBURG HBF GL504 | 2027-01-16 | 2027-01-29 | Mitte | 1.223 | km | Gleiserneuerung
3650GL GE FFM STADION - FFM FORSTHAUS AB | 2027-10-01 | 2027-12-10 | Mitte | 1.176 | km | Gleiserneuerung
3522GL NIERSTEIN-BODENHEIM SE2 | 2027-07-09 | 2027-07-30 | Mitte | 1.14 | km | Schienenerneuerung
3650GL GE FFM FORSTHAUS ABZW - FFM STADI | 2027-10-01 | 2027-12-10 | Mitte | 1.12 | km | Gleiserneuerung
2651GL KM120,680 ERNG SE__ FHG FDIL GL1 | 2027-03-19 | 2027-04-05 | Mitte | 1.12 | km | Schienenerneuerung
2651GL KM140,300 ERNG SE Sinn - Ehringsh | 2027-03-19 | 2027-04-05 | Mitte | 1.1 | km | Schienenerneuerung
3522GL KM010,204 TERN SE__ FMS-YFKMO GL2 | 2027-12-16 | 2027-12-16 | Mitte | 1.094 | km | Schienenerneuerung
3507GL WIESBADEN OST 408/432 | 2027-07-19 | 2027-08-23 | Mitte | 1.019 | km | Gleiserneuerung
3005GL GE KRUFT GL 1 KM009,545 - 010,460 | 2027-06-25 | 2027-07-03 | Mitte | 0.965 | km | Gleiserneuerung
3010GL KARTHAUS GL102 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 0.934 | km | Gleiserneuerung
3610GL GE NIEDERNHAUSEN GL.401 | 2027-02-28 | 2027-03-19 | Mitte | 0.884 | km | Gleiserneuerung
3511GL NEUBRÜCKE GL 3 GE | 2027-09-10 | 2027-10-22 | Mitte | 0.864 | km | Gleiserneuerung
1732GL GE FKR Gl 104 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 0.863 | km | Gleiserneuerung
3511Gl BAD MÜNSTER A. ST. GL 5/15 GE | 2027-10-04 | 2027-10-15 | Mitte | 0.815 | km | Gleiserneuerung
3010GL KM029,921 ERNG SE__ SMK- GL4 | 2027-08-02 | 2027-08-06 | Mitte | 0.78 | km | Schienenerneuerung
3512 GL BAD KREUZNACH GL 16 GE | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Mitte | 0.75 | km | Gleiserneuerung
3624GL KM4,101 ERNG GE LOUISA-FORSTHAUS | 2027-10-01 | 2027-12-10 | Mitte | 0.744 | km | Gleiserneuerung
3507GL WIESBADEN OST GL 561 GE | 2027-09-17 | 2027-09-29 | Mitte | 0.744 | km | Gleiserneuerung
3511GL HEIMBACH GL 34 GE | 2027-09-10 | 2027-10-22 | Mitte | 0.737 | km | Gleiserneuerung
3900GL GE GIEßEN GLEIS 58 | 2027-06-25 | 2027-07-02 | Mitte | 0.721 | km | Gleiserneuerung
3710GL GE DIEZ GL 305 | 2027-10-04 | 2027-11-15 | Mitte | 0.69 | km | Gleiserneuerung
3710GL GE ALBSHAUSEN GL 502 | 2027-09-06 | 2027-09-20 | Mitte | 0.688 | km | Gleiserneuerung
2630GL BINGEN HBF GL 104 GE | 2027-09-06 | 2027-10-05 | Mitte | 0.685 | km | Gleiserneuerung
3530GL MAINZ BISCHOFSHEIM GL 643 GE | 2027-09-20 | 2027-10-04 | Mitte | 0.669 | km | Gleiserneuerung
3511GL FISCHBACH WEIERBACH GL 3 GE | 2027-10-22 | 2027-11-06 | Mitte | 0.668 | km | Gleiserneuerung
2651GL KM_,_ ERNG GE DILLENBURG GL 136 | 2027-08-24 | 2027-10-01 | Mitte | 0.667 | km | Gleiserneuerung
3511GL NEUBRÜCKE GL 4 GE | 2027-09-10 | 2027-10-22 | Mitte | 0.664 | km | Gleiserneuerung
3811GL GE BREITENBACH Gl2 | 2027-07-01 | 2027-10-15 | Mitte | 0.659 | km | Gleiserneuerung
3511GL STAUDERNHEIM GL 3 GE | 2027-10-22 | 2027-11-06 | Mitte | 0.658 | km | Gleiserneuerung
3900GL KM172,663 ERNG GE__ FNRW GL3 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 0.656 | km | Gleiserneuerung
3603GL GE FFM HÖCHST GLEIS 4 | 2027-04-02 | 2027-04-07 | Mitte | 0.622 | km | Gleiserneuerung
2651GL GE DILLENBURG GLEIS 137 | 2027-08-24 | 2027-10-01 | Mitte | 0.604 | km | Gleiserneuerung
3502GL WIESBADEN OST GL 407 GE | 2027-07-19 | 2027-08-23 | Mitte | 0.603 | km | Gleiserneuerung
3730GL KM42,300 ERNG GE FERW GL4 | 2027-04-02 | 2027-04-16 | Mitte | 0.602 | km | Gleiserneuerung
3631GL Ffm Griesheim Gleis 204 GE | 2027-04-02 | 2027-04-08 | Mitte | 0.593 | km | Gleiserneuerung
3511GL KIRN GL 5 GE | 2027-10-22 | 2027-11-06 | Mitte | 0.591 | km | Gleiserneuerung
2651GL GE DILLENBURG GLEIS 138 | 2027-08-24 | 2027-10-01 | Mitte | 0.573 | km | Gleiserneuerung
2651GL KM_,_ ERNG GE DILLENBURG GL140 | 2027-08-24 | 2027-10-01 | Mitte | 0.56 | km | Gleiserneuerung
2651GL KM_,_ ERNG GE DILLENBURG GL139 | 2027-08-24 | 2027-10-01 | Mitte | 0.53 | km | Gleiserneuerung
3613GL KM0,221 ERNG GE FFM HBF GLEIS 520 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Mitte | 0.525 | km | Gleiserneuerung
3730GL GE NISTERTAL_BADMARIENBERG GLEIS5 | 2027-04-02 | 2027-04-16 | Mitte | 0.514 | km | Gleiserneuerung
3710GL KM005,463 ERNG GE ALBSHAUSEN | 2027-09-06 | 2027-09-20 | Mitte | 0.514 | km | Gleiserneuerung
3522GL MAINZ WEISENAU GF GL 504 GE | 2027-08-13 | 2027-08-23 | Mitte | 0.514 | km | Gleiserneuerung
3710GL KM5,463 ERNG GE ALBSHAUSEN | 2027-09-13 | 2027-09-27 | Mitte | 0.513 | km | Gleiserneuerung
3913GL GE KASSEL RBF Gl431 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 0.49 | km | Gleiserneuerung
3811GL GE NIEDERJOSSA Gl1 | 2027-07-01 | 2027-10-15 | Mitte | 0.482 | km | Gleiserneuerung
6340GL GE BEBRA U GL426 | 2027-05-21 | 2027-06-04 | Mitte | 0.48 | km | Gleiserneuerung
2630GL OBERWESEL GL 4 GE | 2027-07-30 | 2027-08-09 | Mitte | 0.477 | km | Gleiserneuerung
3511GL BAD KREZNACH GL 17 GE | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Mitte | 0.451 | km | Gleiserneuerung
3913GL ERNG GE KASSEL RBF GL 352 | 2027-05-01 | 2027-05-31 | Mitte | 0.435 | km | Gleiserneuerung
3660GL GE KAHL GL 837/830 | 2027-01-04 | 2027-01-29 | Mitte | 0.415 | km | Gleiserneuerung
3700GL GE LAUTERBACH GL 4 | 2027-07-09 | 2027-07-21 | Mitte | 0.414 | km | Gleiserneuerung
2631GL KM___,___ NBAU GE__ SDBO GL4 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 0.4 | km | Gleiserneuerung
2631GL KM___,___ NBAU GE__ SDBO GL50 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 0.4 | km | Gleiserneuerung
2631GL GE GEROLSTEIN GL 4 | 2027-06-25 | 2027-07-26 | Mitte | 0.357 | km | Gleiserneuerung
2630GL SE KKO GL1 | 2027-05-04 | 2027-05-05 | Mitte | 0.35 | km | Schienenerneuerung
3520GL GE FFM HBF GL544 | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 0.349 | km | Gleiserneuerung
3900GL GE BAD VILBEL 6(ALT 306) | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 0.322 | km | Gleiserneuerung
2630GL BINGEN HBF GL 44 GE | 2027-09-06 | 2027-10-05 | Mitte | 0.307 | km | Gleiserneuerung
Ffm Hbf Gleis 545 (alt 124) - GA | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 0.268 | km | Gleiserneuerung
6340GL GE BEBRA U GL425 | 2027-06-04 | 2027-06-18 | Mitte | 0.259 | km | Gleiserneuerung
3730GL KM43,00 ERNG GE FERW GL19 | 2027-04-02 | 2027-04-16 | Mitte | 0.255 | km | Gleiserneuerung
3520GL GE FFM HBF GL543 | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 0.254 | km | Gleiserneuerung
3507GL KM___,___ NBAU GE__ FAH- GL4 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 0.21 | km | Gleiserneuerung
3660GL KM2,533 ERNG GE FFM OST GL5 | 2027-08-27 | 2027-09-13 | Mitte | 0.16 | km | Gleiserneuerung
3507GL KM___,___ NBAU GE__ FAH- GL5 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 0.13 | km | Gleiserneuerung
3603GE GL FFM HBF GL554 | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 0.123 | km | Gleiserneuerung
3900GL GE KASSEL HBF GL 61 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 0.111 | km | Gleiserneuerung
2651GL KM_,_ ERNG GE DILLENBURG GLEIS 19 | 2027-08-24 | 2027-08-30 | Mitte | 0.11 | km | Gleiserneuerung
3520GE GL FFM HBF GL565 | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 0.109 | km | Gleiserneuerung
2630GL KOBLENZ HBF GL 105 | 2027-02-19 | 2027-02-22 | Mitte | 0.101 | km | Gleiserneuerung
3520GL KM37,508 ERNG GE FF GL566 (alt 13 | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 0.077 | km | Gleiserneuerung
2631GL KM___,___ NBAU GE__ SDBO GL34 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 0.075 | km | Gleiserneuerung
3900GL GE FKR Gl VERB W225-W231 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 0.058 | km | Gleiserneuerung
2631GL GE GEROLSTEIN GL 11 | 2027-06-25 | 2027-07-26 | Mitte | 0.053 | km | Gleiserneuerung
2630GL KM151,500 ERNG GE__ FBGK W135-137 | 2027-09-06 | 2027-10-05 | Mitte | 0.052 | km | Gleiserneuerung
3900GL GE KASSEL HBF GL 56 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 0.051 | km | Gleiserneuerung
3520GL KM_,_ ERNG GE FFM VERB. W511-W523 | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 0.05 | km | Gleiserneuerung
3900GL GE KASSEL HBF GL 58 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 0.05 | km | Gleiserneuerung
2631GL GE GEROLSTEIN GL 10 | 2027-06-25 | 2027-07-26 | Mitte | 0.045 | km | Gleiserneuerung
3900GL GE KASSEL HBF GL 57 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 0.042 | km | Gleiserneuerung
3900GL GE KASSEL HBF GL 55 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 0.039 | km | Gleiserneuerung
Bingen (Rhein) Stadt W303-Prellbock Stum | 2027-08-17 | 2027-11-02 | Mitte | 0.028 | km | Gleiserneuerung
3900GL GE KASSEL HBF GL 59 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 0.023 | km | Gleiserneuerung
1801GL KM003,365 ERNG SE__ GOETT-ADELEB | 2027-07-07 | 2027-08-11 | Nord | 13.941 | km | Schienenerneuerung
1741GL GE ESTORF-LEESE STOLZENAU | 2027-05-14 | 2027-06-14 | Nord | 8.72 | km | Gleiserneuerung
1150GL GA ADENDORF-LAUENB. KM136,351-144 | 2027-02-05 | 2027-04-23 | Nord | 8.037 | km | Gleiserneuerung
1570GL KM024,600 ERNG SE__MARIENH-NORDEN | 2027-10-08 | 2027-10-15 | Nord | 5.386 | km | Schienenerneuerung
2200GL SE2 BARNSTORF-DRENTWEDE | 2027-04-29 | 2027-05-08 | Nord | 5.015 | km | Schienenerneuerung
2200GL GOS ERNG ABZW HASTEDT-BREMEN HBF | 2027-04-09 | 2027-05-16 | Nord | 4.333 | km | Schwellenerneuerung
GE Harburg Süd - Hamburg Süd | 2027-07-01 | 2027-12-30 | Nord | 4.265 | km | Gleiserneuerung
1110GL GA ERNG PANSDORF-BAD SCHWART. KM0 | 2027-11-19 | 2027-11-29 | Nord | 4.154 | km | Gleiserneuerung
1732GL KM099,716 ERNG SE__ HNTH-HG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 4.089 | km | Schienenerneuerung
1773GL GA GRAUHOF-GOSLAR KM089,600-093,4 | 2027-01-11 | 2027-02-22 | Nord | 3.837 | km | Gleiserneuerung
1122GL GE PSS SCHÖNBERG-MENZENDORF ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 3.395 | km | Gleiserneuerung
2200GL KM128,8-132,1 ERNG SE2 HVEH-HOSC | 2027-04-10 | 2027-04-18 | Nord | 3.293 | km | Schienenerneuerung
1210GL GE PSS TE GLÜCKSTADT-ELMSH ERNG 3 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 3.1 | km | Gleiserneuerung
1932GL KM009,433 ERNG GE__ HOK-HGS | 2027-07-31 | 2027-08-19 | Nord | 3.094 | km | Gleiserneuerung
1932GL GE GOSLAR-OKER KM12,480-9,365 | 2027-07-31 | 2027-08-19 | Nord | 3.082 | km | Gleiserneuerung
2200GL KM127,7-124,8 ERNG SE2 HVEH-HBEM | 2027-04-19 | 2027-04-28 | Nord | 2.961 | km | Schienenerneuerung
1940GL KM102,700 ERNG SE__ HK-HSSN | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 2.338 | km | Schienenerneuerung
1040GL KM129,9-132,2 ERNG SE2 OWSC-SCHLE | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 2.3 | km | Schienenerneuerung
1040GL KM132,2-129,9 ERNG SE2 SCHLE-OWSC | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 2.3 | km | Schienenerneuerung
1750GL KM021,110 ERNG SE__ HLI GL.5-135 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 2.214 | km | Schienenerneuerung
1503GL GE PSS NEUENKOOP-BERNE ERNG | 2027-04-30 | 2027-05-14 | Nord | 2.099 | km | Gleiserneuerung
1040GL SE OSTERRÖN - RENDSBURG ERNG 109- | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 2.02 | km | Schienenerneuerung
1150GL GE Lüneburg - Adendorf | 2027-02-05 | 2027-04-23 | Nord | 2.004 | km | Gleiserneuerung
1040GL GE ERNG RENDSB-OSTERRÖ KM 107,86- | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1.928 | km | Gleiserneuerung
1040GL SE RENDSBURG - OSTERRÖN ERNG 111- | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1.924 | km | Schienenerneuerung
2200GL ERNG GOS Hmb-Hbf.-Veddel | 2027-03-17 | 2027-03-21 | Nord | 1.906 | km | Schwellenerneuerung
2200GL ERNG GOS Veddel-Hmb.Hbf | 2027-03-12 | 2027-03-16 | Nord | 1.86 | km | Schwellenerneuerung
1732GL KM036,000 ERNG SE__ HELZ-HBAN GL1 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1.728 | km | Schienenerneuerung
1113GL GOS ERNG LÜB KÜCKNITZ-LÜBECK DÄNI | 2027-07-16 | 2027-07-23 | Nord | 1.5 | km | Schwellenerneuerung
1700GL KM069,300 ERNG SE__ HM-HOYG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1.5 | km | Schienenerneuerung
1700GL KM070,800 ERNG SE__ HOYG-HM | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1.5 | km | Schienenerneuerung
GE Hamburg Süd - Harburg Süd | 2027-07-01 | 2027-12-30 | Nord | 1.49 | km | Gleiserneuerung
2200GL_KM171,547_ERNG_SE2__DIEPHOLZ GL1 | 2027-05-08 | 2027-05-13 | Nord | 1.437 | km | Schienenerneuerung
1732GL KM069,974 ERNG SE__ HK GL2 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1.421 | km | Schienenerneuerung
1150GL ERNG GOS Lauenburg-Dalldorf | 2027-02-05 | 2027-04-23 | Nord | 1.419 | km | Schwellenerneuerung
2200GL SE2 OSTERCAPPELN-VEHRTE | 2027-04-19 | 2027-04-28 | Nord | 1.4 | km | Schienenerneuerung
2200GL_KM169,998_ERNG_SE2__DIEPHOLZ GL2 | 2027-05-03 | 2027-05-08 | Nord | 1.378 | km | Schienenerneuerung
1402GL GE ERNG ABZW HASTEDT W101-ABZW VA | 2027-05-01 | 2027-05-18 | Nord | 1.341 | km | Gleiserneuerung
2200GL_KM168,545_ERNG_SE2__DIEPHLZ GL102 | 2027-05-08 | 2027-05-13 | Nord | 1.29 | km | Schienenerneuerung
2200GL_KM168,609_ERNG_SE2__DIEPHLZ GL101 | 2027-05-08 | 2027-05-13 | Nord | 1.256 | km | Schienenerneuerung
2200GL KM133,3-132,1 ERNG SE2 HOSC-HVEH | 2027-04-19 | 2027-04-28 | Nord | 1.222 | km | Schienenerneuerung
6343GL KM169,360 ERNG GE__ HEBG GL10 | 2027-11-20 | 2027-12-11 | Nord | 1.167 | km | Gleiserneuerung
2200GL KM127,7-128,8 ERNG SE2 HVEH GL.1 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1.119 | km | Schienenerneuerung
1732GL KM076,457 ERNG GE__ HEB GL1 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1.101 | km | Gleiserneuerung
1732GL KM037,728 ERNG SE__ HBAN GL2 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1.072 | km | Schienenerneuerung
1043GL ERNG GE BF. BAD SEGEBERG GL 2 | 2027-05-21 | 2027-05-31 | Nord | 1.041 | km | Gleiserneuerung
1741GL GE LEESE STOLZENAU GL1 | 2027-05-14 | 2027-06-14 | Nord | 1.028 | km | Gleiserneuerung
1226GL GE Rissen - Wedel (S-Bahn) | 2027-10-25 | 2027-11-14 | Nord | 1.024 | km | Gleiserneuerung
1503GL GE HUDE GL13 ERNG | 2027-04-30 | 2027-05-14 | Nord | 1.011 | km | Gleiserneuerung
1401GL GE VAHR-BREMEN HBF ERNG | 2027-04-23 | 2027-05-18 | Nord | 1 | km | Gleiserneuerung
2200GL SE2 BELM-VEHRTE 126,7-127,9 | 2027-04-10 | 2027-04-18 | Nord | 1 | km | Schienenerneuerung
2200GL KM142,9-143,9 ERNG GE HBOM-HDRO | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Nord | 1 | km | Gleiserneuerung
1732GL KM046,036 ERNG SE__ HGOD GL2 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.996 | km | Schienenerneuerung
1775GL KM017,796 ERNG SE__ HLER GL824 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.986 | km | Schienenerneuerung
Eichenberg Gl. 12, GE (8639 | 2027-11-20 | 2027-12-11 | Nord | 0.931 | km | Gleiserneuerung
1740GL GE NIENBURG GL7 ERNG | 2027-05-14 | 2027-06-08 | Nord | 0.931 | km | Gleiserneuerung
1776GL GE LEHRTE GL.312 | 2027-10-17 | 2027-11-09 | Nord | 0.926 | km | Gleiserneuerung
1732GL KM076,665 ERNG GE__ HEB GL2 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.902 | km | Gleiserneuerung
1280GL GE Maschen Rbf. Gl. 2411 | 2027-08-03 | 2027-09-02 | Nord | 0.9 | km | Gleiserneuerung
1280GL GE Maschen Rbf. Gl. 2412 | 2027-08-03 | 2027-09-02 | Nord | 0.9 | km | Gleiserneuerung
1280GL GE Maschen Rbf. Gl. 2413 | 2027-08-03 | 2027-09-02 | Nord | 0.9 | km | Gleiserneuerung
1280GL GE Maschen Rbf. Gl. 2414 | 2027-08-03 | 2027-09-02 | Nord | 0.9 | km | Gleiserneuerung
1280GL GE Maschen Rbf. Gl. 2415 | 2027-09-06 | 2027-10-06 | Nord | 0.9 | km | Gleiserneuerung
1280GL GE Maschen Rbf. Gl. 2416 | 2027-09-06 | 2027-10-06 | Nord | 0.9 | km | Gleiserneuerung
1280GL GE Maschen Rbf. Gl. 2417 | 2027-09-06 | 2027-10-06 | Nord | 0.9 | km | Gleiserneuerung
1280GL GE Maschen Rbf. Gl. 2418 | 2027-09-06 | 2027-10-06 | Nord | 0.9 | km | Gleiserneuerung
1120GL GE LÜBECK HBF GL 6 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.884 | km | Gleiserneuerung
2990GL KM62,285 ERNG MINDEN GL104 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | Nord | 0.878 | km | Gleiserneuerung
1023GL GOS ELMSCHENHAGEN GL 2 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.877 | km | Schwellenerneuerung
Leese-Stolzenau Gleis 3 GE | 2027-05-14 | 2027-06-14 | Nord | 0.849 | km | Gleiserneuerung
1122GL GE BF GRIEBEN GL 3, 3A, 3B ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.846 | km | Gleiserneuerung
6343GL KM169,652 ERNG GE__ HEBG GL11 | 2027-11-20 | 2027-12-11 | Nord | 0.823 | km | Gleiserneuerung
1741GL KM-00,315 ERNG GE__ NIENBURG GL 9 | 2027-06-21 | 2027-07-05 | Nord | 0.805 | km | Gleiserneuerung
1750GL GE HAN LINDEN GL.009-119 | 2027-10-07 | 2027-10-20 | Nord | 0.803 | km | Gleiserneuerung
2990GL_KM062,307_ERNG_GE___MINDEN GL205 | 2027-07-19 | 2027-07-30 | Nord | 0.798 | km | Gleiserneuerung
1570GL KM014,388 ERNG SE__ ABELITZ GL 2 | 2027-10-08 | 2027-10-15 | Nord | 0.798 | km | Schienenerneuerung
1122GL GE BF GRIEBEN GL 1 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.792 | km | Gleiserneuerung
1620GL GE OSNABRUECK RBF GL254 | 2027-10-09 | 2027-10-17 | Nord | 0.779 | km | Gleiserneuerung
1620GL GE OSNABRUECK RBF GL253 | 2027-10-09 | 2027-10-17 | Nord | 0.778 | km | Gleiserneuerung
1122GL GE MENZENDORF GL2 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.773 | km | Gleiserneuerung
Drentwede Gleis 3, GE | 2027-04-29 | 2027-05-08 | Nord | 0.773 | km | Gleiserneuerung
1750GL GE LEHRTE GL.310 | 2027-11-10 | 2027-11-23 | Nord | 0.748 | km | Gleiserneuerung
1740GL KM054,642 ERNG SE__HNBG GL10 | 2027-06-21 | 2027-07-05 | Nord | 0.742 | km | Schienenerneuerung
1620GL GE OSNABRUECK RBF GL255 | 2027-10-16 | 2027-10-24 | Nord | 0.741 | km | Gleiserneuerung
1620GL GE OSNABRUECK RBF GL256 | 2027-10-16 | 2027-10-24 | Nord | 0.741 | km | Gleiserneuerung
1750GL GE HAN LINDEN GL.130-361 | 2027-10-07 | 2027-10-20 | Nord | 0.737 | km | Gleiserneuerung
2990GL_KM062,348_ERNG_GE___MINDEN GL206 | 2027-07-19 | 2027-07-30 | Nord | 0.73 | km | Gleiserneuerung
1210GL GE HUSUM Gl.103 ERNG | 2027-10-05 | 2027-10-11 | Nord | 0.722 | km | Gleiserneuerung
1741GL KM-00,497 ERNG GE__ NIENBURG GL 6 | 2027-05-16 | 2027-06-08 | Nord | 0.716 | km | Gleiserneuerung
1732GL KM068,619 ERNG GE__ HK GL6 | 2027-09-13 | 2027-09-27 | Nord | 0.713 | km | Gleiserneuerung
2982GL KM13,747_ERNG_GE__ HHZH GL7 | 2027-08-06 | 2027-08-31 | Nord | 0.707 | km | Gleiserneuerung
1711GL GE BF. SCHWARMSTEDT GL. 4 | 2027-09-06 | 2027-09-20 | Nord | 0.706 | km | Gleiserneuerung
2200GL KM132,1-131,4 ERNG SE2 HOSC-HVEH | 2027-04-19 | 2027-04-28 | Nord | 0.7 | km | Schienenerneuerung
1100GL GE LÜBECK HBF GL9 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.699 | km | Gleiserneuerung
1150GL GA BF. ADENDORF GL. 502 | 2027-02-05 | 2027-04-23 | Nord | 0.691 | km | Gleiserneuerung
1232GL GE Hmb-Eidelstedt Gl. 58 | 2027-11-19 | 2027-12-02 | Nord | 0.677 | km | Gleiserneuerung
1750GL GE BF LEHRTE WEST GL.309 | 2027-11-10 | 2027-11-23 | Nord | 0.672 | km | Gleiserneuerung
Hasbergen Gleis 5, GE | 2027-09-10 | 2027-09-17 | Nord | 0.67 | km | Gleiserneuerung
1720GL KM033,372 ERNG GE__ HELH GL908 | 2027-11-21 | 2027-12-10 | Nord | 0.668 | km | Gleiserneuerung
2982GL_KM17,970 ERNG_GE___HLBB GL2 | 2027-08-06 | 2027-08-31 | Nord | 0.665 | km | Gleiserneuerung
2990GL_KM062,490_ERNG_GE___MINDEN GL204 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | Nord | 0.598 | km | Gleiserneuerung
1232GL GE Hmb-Eidelstedt Gl. 57 | 2027-11-19 | 2027-12-02 | Nord | 0.585 | km | Gleiserneuerung
2990GL_KM062,187_ERNG_GE___MINDEN GL213 | 2027-07-19 | 2027-07-30 | Nord | 0.584 | km | Gleiserneuerung
Hasbergen Gleis 8, GE | 2027-09-06 | 2027-10-01 | Nord | 0.574 | km | Gleiserneuerung
1043GL ERNG GE BF. BAD SEGEBERG GL 4 | 2027-05-21 | 2027-05-31 | Nord | 0.57 | km | Gleiserneuerung
2026GL_KM162,848_ERNG_GE___ESCH GL6 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.567 | km | Gleiserneuerung
Hasbergen Gleis 7, GE | 2027-09-06 | 2027-10-01 | Nord | 0.565 | km | Gleiserneuerung
1750GL GE BF LEHRTE WEST GL.314 | 2027-10-17 | 2027-11-09 | Nord | 0.564 | km | Gleiserneuerung
Hasbergen Gleis 9, GE | 2027-09-06 | 2027-10-01 | Nord | 0.555 | km | Gleiserneuerung
1570GL GE EMDEN RBF GL146 ERNG | 2027-05-10 | 2027-05-17 | Nord | 0.553 | km | Gleiserneuerung
1750GL GE BF LEHRTE WEST GL.315 | 2027-10-17 | 2027-11-09 | Nord | 0.538 | km | Gleiserneuerung
1020GL GE FLENSBURG Gl. 4 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.537 | km | Gleiserneuerung
2982GL_KM26,686_ERNG_GE__ HEKP GL1 | 2027-08-06 | 2027-08-31 | Nord | 0.523 | km | Gleiserneuerung
1622GL_KM1,411_ERNG_GE___OSN RBF GL231 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.504 | km | Gleiserneuerung
2975GL KM048,470 ERNG GOS_ HHRD GL 1 | 2027-04-09 | 2027-04-20 | Nord | 0.5 | km | Schwellenerneuerung
Osnabrück-Eversburg Gl 4 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | Nord | 0.495 | km | Gleiserneuerung
1572GL GE EMDEN AUßENHAFEN GL10 ERNG | 2027-05-24 | 2027-05-31 | Nord | 0.49 | km | Gleiserneuerung
2982GL_KM32,583_ERNG GE__ HRAH GL3 | 2027-08-06 | 2027-08-31 | Nord | 0.485 | km | Gleiserneuerung
1602GL GE OSNABRÜCK HBF KLUSKURVE | 2027-05-08 | 2027-05-14 | Nord | 0.456 | km | Gleiserneuerung
GE Maschen Rbf Gl 1746 | 2027-10-12 | 2027-10-27 | Nord | 0.446 | km | Gleiserneuerung
1740GL GE NIENBURG GL13 ERNG | 2027-10-01 | 2027-12-06 | Nord | 0.421 | km | Gleiserneuerung
2982GL_KM27,019_ERNG_GE__ HEKP GL11 | 2027-08-06 | 2027-08-31 | Nord | 0.42 | km | Gleiserneuerung
1020GL GE ERNG FLENSBURG GL 3 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.409 | km | Gleiserneuerung
1712GL GE Buchholz Gleis 11 | 2027-07-01 | 2027-12-30 | Nord | 0.407 | km | Gleiserneuerung
1210GL GE ITZEHOE GL 1 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.377 | km | Gleiserneuerung
1740GL GE NIENBURG GL14 ERNG | 2027-10-01 | 2027-12-06 | Nord | 0.363 | km | Gleiserneuerung
1740GL GE NIENBURG GL16 ERNG | 2027-10-01 | 2027-12-06 | Nord | 0.358 | km | Gleiserneuerung
1224GL GE Hmb-Blankenese Gl 3 | 2027-10-18 | 2027-10-25 | Nord | 0.356 | km | Gleiserneuerung
1023GL GE KIEL HBF Gl.2, (8514) ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.355 | km | Gleiserneuerung
1761GL KM024,860 ERNG GE__ HHAS GL41 | 2027-10-25 | 2027-11-05 | Nord | 0.336 | km | Gleiserneuerung
1740GL GE NIENBURG GL50 ERNG | 2027-06-03 | 2027-06-08 | Nord | 0.323 | km | Gleiserneuerung
1740GL GE NIENBURG GL15 ERNG | 2027-10-01 | 2027-12-06 | Nord | 0.314 | km | Gleiserneuerung
1700GL KM063,000 NBAU GL MINDEN GL | 2026-04-14 | 2027-04-27 | Nord | 0.3 | km | Gleiserneuerung
2975GL GE NORTHEIM GL.12 | 2027-06-20 | 2027-06-25 | Nord | 0.282 | km | Gleiserneuerung
1224GL GE Hmb-Blankenese Gl 2 | 2027-10-08 | 2027-10-15 | Nord | 0.279 | km | Gleiserneuerung
1740GL GE NIENBURG GL114 ERNG | 2027-10-22 | 2027-11-03 | Nord | 0.279 | km | Gleiserneuerung
1220GL GE TORNESCH GL4 ERNG | 2027-10-08 | 2027-10-18 | Nord | 0.264 | km | Gleiserneuerung
1740GL GE NIENBURG GL60 ERNG | 2027-05-16 | 2027-06-01 | Nord | 0.26 | km | Gleiserneuerung
1423GL GE BRE VEGESACK GL24 ERNG | 2027-04-12 | 2027-04-16 | Nord | 0.255 | km | Gleiserneuerung
1210GL GE HUSUM GL.113 ERNG | 2027-10-05 | 2027-10-11 | Nord | 0.248 | km | Gleiserneuerung
2026GL_KM163,365_ERNG_GE___ESCH GL8 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.245 | km | Gleiserneuerung
1423GL GE BRE VEGESACK GL23 ERNG | 2027-04-18 | 2027-04-24 | Nord | 0.242 | km | Gleiserneuerung
GE Maschen Rbf Gl 1749 | 2027-10-12 | 2027-10-27 | Nord | 0.23 | km | Gleiserneuerung
1740GL GE NIENBURG GL17 ERNG | 2027-10-01 | 2027-12-06 | Nord | 0.229 | km | Gleiserneuerung
6343GL KM169,035 ERNG GE__ PUT HEBG GL21 | 2027-11-07 | 2027-11-20 | Nord | 0.229 | km | Gleiserneuerung
1622GL KM1,280-1,465 ERNG GE OSN RBF 203 | 2027-07-31 | 2027-08-18 | Nord | 0.22 | km | Gleiserneuerung
2026GL_KM163,147_ERNG_GE___ESCH GL7 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.218 | km | Gleiserneuerung
1224GL GE Hmb-Blankenese Gl 1 | 2027-10-11 | 2027-10-18 | Nord | 0.217 | km | Gleiserneuerung
1220GL GE TORNESCH GL6 | 2027-10-08 | 2027-10-18 | Nord | 0.215 | km | Gleiserneuerung
1225GL ERNG Eidelstedt Gleis 3 | 2027-05-13 | 2027-05-18 | Nord | 0.205 | km | Gleiserneuerung
1043GL ERNG GE BF. BAD SEGEBERG GL 6 | 2027-05-21 | 2027-05-31 | Nord | 0.197 | km | Gleiserneuerung
1740GL GE NIENBURG GL221 ERNG | 2027-10-01 | 2027-12-06 | Nord | 0.188 | km | Gleiserneuerung
1570GL GE EMDEN RBF GL169 ERNG | 2027-05-17 | 2027-05-22 | Nord | 0.184 | km | Gleiserneuerung
2990GL_KM063,675_ERNG_GE___MINDEN GL270 | 2027-07-12 | 2027-07-30 | Nord | 0.182 | km | Gleiserneuerung
1240GL GE Hmb-Sternschanze Gl. 50 | 2027-07-05 | 2027-07-14 | Nord | 0.165 | km | Gleiserneuerung
1722GL KM001,350 ERNG GE__ HC GL80 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.16 | km | Gleiserneuerung
1224GL GE Hmb-Blankenese Gl 13 | 2027-10-15 | 2027-10-18 | Nord | 0.157 | km | Gleiserneuerung
1740GL GE NIENBURG GL18 ERNG | 2027-10-01 | 2027-12-06 | Nord | 0.151 | km | Gleiserneuerung
2982GL_KM18,252_ERNG_GE___HLBB GL3 | 2027-08-06 | 2027-08-31 | Nord | 0.145 | km | Gleiserneuerung
1741GL_KM044,386_ERNG_GE___FRILLE GL2 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.131 | km | Gleiserneuerung
Osnabrück-Eversburg Gl Verb W33-W38, GE | 2027-07-09 | 2027-07-16 | Nord | 0.115 | km | Gleiserneuerung
1622GL KM1,221_ERNG_GE___OSN RBF WV524 | 2027-07-31 | 2027-08-18 | Nord | 0.113 | km | Gleiserneuerung
GE Maschen Rbf Gl 1748 | 2027-10-12 | 2027-10-27 | Nord | 0.112 | km | Gleiserneuerung
6343GL KM169,122 ERNG GE__ PUT HEBG GL20 | 2027-11-07 | 2027-11-20 | Nord | 0.11 | km | Gleiserneuerung
1750GL GE HAN LINDEN GL.050-360 | 2027-10-07 | 2027-10-20 | Nord | 0.104 | km | Gleiserneuerung
1740GL GE NIENBURG GL19 ERNG | 2027-10-01 | 2027-12-06 | Nord | 0.098 | km | Gleiserneuerung
ERNG GE Nienburg (Weser) Gl.99, (53826) | 2027-10-22 | 2027-11-03 | Nord | 0.095 | km | Gleiserneuerung
1740GL ERWT LS NIENBURG GL99, W115,116,1 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.095 | km | Gleiserneuerung
1210GL GE ITZEHOE GL 49 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.09 | km | Gleiserneuerung
1131GL GE SCHLUTUP GL 1A ERNG | 2027-08-30 | 2027-09-06 | Nord | 0.089 | km | Gleiserneuerung
1022GL SE2 KIEL-HASSEE GL6A ERNG | 2027-11-05 | 2027-11-08 | Nord | 0.084 | km | Schienenerneuerung
1280GL GE Buchholz Gleis 13 | 2027-07-01 | 2027-12-30 | Nord | 0.083 | km | Gleiserneuerung
1210GL GE ITZEHOE GL 50 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.079 | km | Gleiserneuerung
2990GL KM063,684 ERNG GE__ MINDEN GL269 | 2027-07-12 | 2027-07-30 | Nord | 0.075 | km | Gleiserneuerung
GE Maschen Rbf Gl 1745 | 2027-10-12 | 2027-10-27 | Nord | 0.066 | km | Gleiserneuerung
1130GL GE ERNG LÜBECk HBF VERB WE 119-W | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 0.055 | km | Gleiserneuerung
Eidelstedt GE Glvb. W342-Prellbock | 2027-01-15 | 2027-01-18 | Nord | 0.047 | km | Gleiserneuerung
1210GL NBAU LS__KM159,340 HUSUM W49 | 2027-07-09 | 2027-07-11 | Nord | 0.04 | km | Gleiserneuerung
1761GL KM025,191 ERNG GE__ HHAS WvW31-36 | 2027-10-25 | 2027-11-05 | Nord | 0.037 | km | Gleiserneuerung
6504GL KM011,720 ERNG SE__ KREMMEN - NEU | 2027-03-19 | 2027-04-05 | Ost | 12.169 | km | Schienenerneuerung
1122GL KM037,923 ERNG GE__ GREVESMÜHLEN | 2027-04-20 | 2027-06-23 | Ost | 11.598 | km | Gleiserneuerung
6142GL KM036,770 ERNG SE__ BBST - BHB | 2027-04-01 | 2027-04-16 | Ost | 9.367 | km | Schienenerneuerung
1122GL KM050,960 ERNG SE__ BOBITZ - BAD | 2027-03-30 | 2027-06-23 | Ost | 7.174 | km | Schienenerneuerung
1122GL KM032,000 ERNG GE__ GRIEBEN-GREVE | 2027-03-30 | 2027-06-23 | Ost | 4.093 | km | Gleiserneuerung
6142GL KM054,050 ERNG SE__ BBRA - BHB | 2027-01-08 | 2027-01-15 | Ost | 3.268 | km | Schienenerneuerung
6771GL KM153,700 ERNG GE__ WTO-UECKERMA | 2027-09-13 | 2027-10-25 | Ost | 2.531 | km | Gleiserneuerung
6771GL KM149,600 ERNG GE__ WTO - WUM | 2027-09-13 | 2027-10-25 | Ost | 2.39 | km | Gleiserneuerung
6126GL KM040,549 ERNG GE__ GRÜNAUER KREU | 2027-04-16 | 2027-05-14 | Ost | 2.268 | km | Gleiserneuerung
6445GL KM012,676 ERNG GE__ GÜSTROW - ABZ | 2027-03-19 | 2027-05-15 | Ost | 2.124 | km | Gleiserneuerung
6080GL KM028,000 ERNG SE__ ABZW BEGN - B | 2027-10-01 | 2027-10-30 | Ost | 2.012 | km | Schienenerneuerung
6345GL KM___,___ NBAU GE__ BKZ BHF SÜD | 2027-06-09 | 2027-09-09 | Ost | 1.977 | km | Gleiserneuerung
6080GL KM032,000 ERNG SE__ ABZW BBIKS - | 2027-10-01 | 2027-10-30 | Ost | 1.971 | km | Schienenerneuerung
6142GL KM058,700 ERNG SE__ BBRA GL 1 | 2027-09-24 | 2027-10-01 | Ost | 1.947 | km | Schienenerneuerung
6205GL KM005,500 ERNG GE__ BCS - BKG | 2027-06-28 | 2027-08-27 | Ost | 1.9 | km | Gleiserneuerung
6142GL KM013,295 ERNG SE__ BF. GRÜNAU GL | 2027-04-30 | 2027-05-07 | Ost | 1.853 | km | Schienenerneuerung
6153GL KM006,800 ERNG GOS_ BRGB - BOG | 2027-10-01 | 2027-10-30 | Ost | 1.783 | km | Schwellenerneuerung
6134GL KM001,090 ERNG SE__ BERLIN HBF (T | 2027-02-05 | 2027-04-04 | Ost | 1.74 | km | Schienenerneuerung
6147GL KM000,243 ERNG GE__ GRÜNAU - GRÜN | 2027-04-16 | 2027-05-14 | Ost | 1.713 | km | Gleiserneuerung
6205GL KM003,800 ERNG SE__ COTTBUS - KLI | 2027-10-17 | 2027-12-31 | Ost | 1.7 | km | Schienenerneuerung
6134GL KM003,031 ERNG SE__ BERLIN HBF (T | 2027-02-05 | 2027-04-04 | Ost | 1.696 | km | Schienenerneuerung
6939GL KM056,037 ERNG GE__ BF PRRIEMERBU | 2027-03-19 | 2027-05-15 | Ost | 1.687 | km | Gleiserneuerung
6081GL KM071,943 ERNG SE__ BF ANGERMÜNDE | 2027-05-21 | 2027-05-28 | Ost | 1.665 | km | Schienenerneuerung
6126GL KM036,300 ERNG GE__ BFHS GL 2 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 1.63 | km | Gleiserneuerung
6939GL KM057,858 ERNG GE__ PRIEMERBURG-G | 2027-03-19 | 2027-05-15 | Ost | 1.553 | km | Gleiserneuerung
6126GL KM034,500 ERNG GE__ BFHS GL 1 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 1.51 | km | Gleiserneuerung
6126GL KM025,150 ERNG GE__ DIEDERSDORF - | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 1.497 | km | Gleiserneuerung
6080GL KM032,500 ERNG SE__ BBKN - BBIKM | 2027-10-01 | 2027-10-30 | Ost | 1.46 | km | Schienenerneuerung
6142GL KM015,435 ERNG SE__ BF. GRÜNAU GL | 2027-04-30 | 2027-05-07 | Ost | 1.441 | km | Schienenerneuerung
6126GL KM026,571 ERNG GE__ ABZW. GLASOWE | 2027-06-11 | 2027-06-18 | Ost | 1.406 | km | Gleiserneuerung
6080GL KM028,000 ERNG SE__ BBIKM - BBKN | 2027-10-01 | 2027-10-30 | Ost | 1.357 | km | Schienenerneuerung
6142-2GL KM033,634 ERNG SE__ BBST GL 1 | 2027-09-24 | 2027-10-01 | Ost | 1.343 | km | Schienenerneuerung
6118GL KM043,500 ERNG GE__ BBK GL 1 | 2027-02-27 | 2027-05-17 | Ost | 1.278 | km | Gleiserneuerung
6171GL KM001,346 ERNG SE__ BERLIN HBF (T | 2027-02-05 | 2027-04-04 | Ost | 1.227 | km | Schienenerneuerung
6126GL KM016,100 ERNG GE__ BGH GL 11/21 | 2027-05-21 | 2027-06-11 | Ost | 1.2 | km | Gleiserneuerung
6445GL KM005,978 ERNG SE GÜSTROW-SCHWAAA | 2027-03-19 | 2027-05-15 | Ost | 1.187 | km | Schienenerneuerung
6075GL KM000,032 ERNG GOS_ BBIKM - OSTKU | 2027-10-01 | 2027-10-30 | Ost | 1.177 | km | Schwellenerneuerung
6123GL KM000,700 ERNG GE__ BFLZ-BSE GL4 | 2027-04-16 | 2027-04-30 | Ost | 1.166 | km | Gleiserneuerung
6171GL KM001,397 ERNG SE__ BERLIN HBF (T | 2027-02-05 | 2027-04-04 | Ost | 1.152 | km | Schienenerneuerung
6321GL KM232,500 ERNG SE__ WAF-WSAM | 2027-06-17 | 2027-08-31 | Ost | 1.1 | km | Schienenerneuerung
6321GL KM233,600 ERNG SE__ WSAM - WAF | 2027-02-15 | 2027-05-15 | Ost | 1.1 | km | Schienenerneuerung
1122GL KM049,844 ERNG GE__ BF BOBITZ Gl. | 2027-03-30 | 2027-06-23 | Ost | 1.074 | km | Gleiserneuerung
6080GL KM028,000 ERNG SE__ BBIKS - BBIKM | 2027-10-01 | 2027-10-30 | Ost | 1.069 | km | Schienenerneuerung
6446GL KM023,800 ERNG GE__ DALWITZHOF - | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 1.064 | km | Gleiserneuerung
6080GL KM032,000 ERNG SE__ BBIKM - BBIKS | 2027-10-01 | 2027-10-30 | Ost | 1.052 | km | Schienenerneuerung
6446GL KM022,700 ERNG GE__ PÖLCHOW - DAL | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 1.022 | km | Gleiserneuerung
6081GL KM056,604 ERNG GE__ CHORIN GA GL | 2027-09-06 | 2027-09-24 | Ost | 0.975 | km | Gleiserneuerung
6008GL KM005,139 ERNG GE__ S-BF SCHÖNEFE | 2027-06-18 | 2027-07-19 | Ost | 0.97 | km | Gleiserneuerung
6072GL KM003,715 ERNG SE__ BF LICHTENBER | 2027-08-01 | 2027-08-05 | Ost | 0.918 | km | Gleiserneuerung
6126GL KM036,044 ERNG GE__ BF FLUGH SCHÖ | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 0.914 | km | Gleiserneuerung
6153GL KM128,800 ERNG GE__ BGU GL 14 | 2027-02-01 | 2027-03-02 | Ost | 0.89 | km | Gleiserneuerung
6126GL KM035,089 ERNG GE__ BF FLUGH SCHÖ | 2027-05-04 | 2027-07-09 | Ost | 0.889 | km | Gleiserneuerung
6142GL KM114,100 ERNG GE__ BCS GL 1 | 2027-05-28 | 2027-06-16 | Ost | 0.867 | km | Gleiserneuerung
6024GL KM011,495 ERNG SE__ S-BCHS GL 336 | 2027-08-07 | 2027-10-30 | Ost | 0.826 | km | Schienenerneuerung
1122GL KM112,027 ERNG GE__ BF GÜSTROW GL | 2027-03-19 | 2027-05-14 | Ost | 0.825 | km | Gleiserneuerung
6008GL KM005,200 ERNG GE__ S-BF SCHÖNEFE | 2027-06-18 | 2027-07-19 | Ost | 0.825 | km | Gleiserneuerung
6767GL KM116,400 ERNG GE__ MÖLLENHAGEN- | 2027-02-05 | 2027-05-14 | Ost | 0.784 | km | Gleiserneuerung
6024GL KM012,263 ERNG SE__ S WESTKREUZ - | 2027-06-01 | 2027-06-07 | Ost | 0.735 | km | Schienenerneuerung
6072GL KM003,800 ERNG SE__ BF LICHTENBER | 2027-08-01 | 2027-08-05 | Ost | 0.689 | km | Schienenerneuerung
6072GL KM003,890 ERNG SE__ BF LICHTENBER | 2027-09-01 | 2027-09-28 | Ost | 0.651 | km | Schienenerneuerung
6072GL KM003,785 ERNG SE__ BF LICHTENBER | 2027-08-01 | 2027-08-05 | Ost | 0.644 | km | Schienenerneuerung
6072GL KM003,875 ERNG SE__ BF LICHTENBER | 2027-09-01 | 2027-09-28 | Ost | 0.606 | km | Schienenerneuerung
6528GL KM028,300 ERNG GE__ BWER-BTFS | 2027-06-16 | 2027-06-22 | Ost | 0.576 | km | Gleiserneuerung
6345GL KM___,___ NBAU GE__ BKZ BHF NORD | 2027-06-09 | 2027-09-09 | Ost | 0.566 | km | Gleiserneuerung
6072GL KM003,875 ERNG SE__ BF LICHTENBER | 2027-09-01 | 2027-09-28 | Ost | 0.564 | km | Schienenerneuerung
6126GL KM027,170 ERNG GE__ ABZW. GLASOWE | 2027-06-11 | 2027-06-18 | Ost | 0.534 | km | Gleiserneuerung
6140GL KM000,000 ERNG SE__ BLO GL1 | 2027-10-01 | 2027-10-30 | Ost | 0.531 | km | Schienenerneuerung
6118GL KM001,500 ERNG GE__ BGD GL 109 | 2027-09-03 | 2027-10-21 | Ost | 0.507 | km | Gleiserneuerung
6081GL KM071,000 ERNG GE__ WA GL 125 | 2027-04-05 | 2027-05-14 | Ost | 0.493 | km | Gleiserneuerung
6321GL KM261,500 ERNG GE__ WLI GL 2 | 2027-10-15 | 2027-10-29 | Ost | 0.492 | km | Gleiserneuerung
6126GL KM042,869 ERNG GE__ ABZW WENDENHE | 2027-04-16 | 2027-05-14 | Ost | 0.481 | km | Gleiserneuerung
6072GL KM003,850 ERNG SE__ BF LICHTENBER | 2027-09-01 | 2027-09-28 | Ost | 0.481 | km | Schienenerneuerung
6072GL KM003,840 ERNG SE__ BF LICHTENBER | 2027-09-01 | 2027-09-28 | Ost | 0.469 | km | Schienenerneuerung
6325GL KM102,100 ERNG GE__ WKGW GL 5 | 2027-02-05 | 2027-05-14 | Ost | 0.468 | km | Gleiserneuerung
6153GL KM105,000 ERNG GE__ BEHS GL 21 | 2027-11-05 | 2027-11-19 | Ost | 0.44 | km | Gleiserneuerung
6142GL KM007,400 ERNG SE__ BSWP GL 9 | 2027-06-04 | 2027-06-07 | Ost | 0.435 | km | Schienenerneuerung
6088GL KM098,630 ERNG GE__ BF NEUSTRELIT | 2027-09-18 | 2027-12-10 | Ost | 0.435 | km | Gleiserneuerung
1122GL KM113,023 ERNG GE__ BF GÜSTROW GL | 2027-03-19 | 2027-05-15 | Ost | 0.408 | km | Gleiserneuerung
6126GL KM026,712 ERNG GE__ ABZW GLASOWER | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 0.404 | km | Gleiserneuerung
6081GL KM071,000 ERNG GE__ WA GL 121 | 2027-04-05 | 2027-05-14 | Ost | 0.395 | km | Gleiserneuerung
6448GL KM006,400 ERNG GE__ WRS GL 391 | 2027-08-02 | 2027-11-10 | Ost | 0.346 | km | Gleiserneuerung
6153GL KM000,000 ERNG GE__ FRANKFURT/O S | 2027-09-22 | 2027-11-30 | Ost | 0.332 | km | Gleiserneuerung
6142GL KM113,772 ERNG GE__ COTTBUS GL 60 | 2027-10-11 | 2027-10-25 | Ost | 0.293 | km | Gleiserneuerung
6771GL KM149,100 ERNG GE__ WTO GL 7 | 2027-10-25 | 2027-11-26 | Ost | 0.292 | km | Gleiserneuerung
6445GL KM014.800 ERNG GE__ GÜSTROW - ABZ | 2027-03-19 | 2027-05-15 | Ost | 0.289 | km | Gleiserneuerung
6771GL KM149,100 ERNG GE__ WTO GL 8 | 2027-10-25 | 2027-11-26 | Ost | 0.283 | km | Gleiserneuerung
6441GL KM097,375 ERNG GE__ BF WISMAR GL | 2027-09-20 | 2027-10-01 | Ost | 0.276 | km | Gleiserneuerung
6448GL KM006,400 ERNG GE__ WRS GL 392 | 2027-08-02 | 2027-11-10 | Ost | 0.27 | km | Gleiserneuerung
6088GL KM098,716 ERNG GE__ BF NEUSTRELIT | 2027-10-15 | 2027-12-10 | Ost | 0.253 | km | Gleiserneuerung
6078GL KM___,___ ERNG GE__ BF LICHTENBER | 2027-04-01 | 2027-06-02 | Ost | 0.225 | km | Gleiserneuerung
6147GL KM000,034- ERNG GE__ BF GRÜNAU GL | 2027-04-16 | 2027-05-14 | Ost | 0.213 | km | Gleiserneuerung
6118GL KM002,200 ERNG GE__ BGD (BW) GL | 2027-09-03 | 2027-10-21 | Ost | 0.21 | km | Gleiserneuerung
1122GL KM111,971 ERNG GE__ BF GÜSTROW GL | 2027-03-19 | 2027-05-14 | Ost | 0.207 | km | Gleiserneuerung
6170GL KM002,968 ERNG GE__ BF GRUNEWALD | 2027-09-13 | 2027-10-15 | Ost | 0.203 | km | Gleiserneuerung
6153GL KM000,000 ERNG GE__ FRANKFURT/O S | 2027-09-29 | 2027-11-30 | Ost | 0.203 | km | Gleiserneuerung
1122GL KM093,010 ERNG GE__ BF BÜTZOW GL | 2027-05-17 | 2027-06-04 | Ost | 0.199 | km | Gleiserneuerung
6088GL KM098,671 ERNG GE__ BF NEUSTRELIT | 2027-03-01 | 2027-04-30 | Ost | 0.194 | km | Gleiserneuerung
6081GL KM071,596 ERNG GE__ BF ANGERMÜNDE | 2027-03-01 | 2027-04-16 | Ost | 0.172 | km | Gleiserneuerung
6088GL KM098,962 ERNG GE__ BF NEUASTRELI | 2027-03-01 | 2027-04-30 | Ost | 0.169 | km | Gleiserneuerung
6153GL KM000,000 ERNG GE__ FRANKFURT/O S | 2027-10-10 | 2027-11-30 | Ost | 0.169 | km | Gleiserneuerung
6118GL KM002,500 ERNG GE__ BGD GL 52 | 2027-09-03 | 2027-10-21 | Ost | 0.168 | km | Gleiserneuerung
6153GL KM000,000 ERNG GE__ FRANKFURT/O S | 2027-10-21 | 2027-11-30 | Ost | 0.16 | km | Gleiserneuerung
6153GL KM000,000 ERNG GE__ FRANKFURT/O S | 2027-10-06 | 2027-11-30 | Ost | 0.154 | km | Gleiserneuerung
6153GL KM000,000 ERNG GE__ FRANKFURT/O S | 2027-09-24 | 2027-11-30 | Ost | 0.137 | km | Gleiserneuerung
6132GL KM063,120 ERNG GE__ JÜTERBOG GL 1 | 2027-10-18 | 2027-10-31 | Ost | 0.13 | km | Gleiserneuerung
6088GL KM098,683 ERNG GE__ BF NEUSTRELIT | 2027-10-15 | 2027-12-10 | Ost | 0.128 | km | Gleiserneuerung
6118GL KM002,300 ERNG GE__ BGD (BW) GL | 2027-09-03 | 2027-10-21 | Ost | 0.125 | km | Gleiserneuerung
6448GL KM006,800 ERNG GE__ WRS GL 393 | 2027-08-02 | 2027-11-10 | Ost | 0.123 | km | Gleiserneuerung
6153GL KM000,000 ERNG GE__ FRANKFURT/O S | 2027-10-18 | 2027-11-30 | Ost | 0.123 | km | Gleiserneuerung
6081GL KM071,600 ERNG GE__ WA GV46-176 | 2027-05-14 | 2027-05-24 | Ost | 0.117 | km | Gleiserneuerung
6448GL KM006,900 ERNG GE__ WRS GL 396 | 2027-08-02 | 2027-11-10 | Ost | 0.114 | km | Gleiserneuerung
6118GL KM032,200 ERNG SE__ BSE GL 291 | 2027-05-28 | 2027-06-03 | Ost | 0.11 | km | Gleiserneuerung
6153GL KM000,000 ERNG GE__ FRANKFURT/O S | 2027-10-26 | 2027-11-30 | Ost | 0.11 | km | Gleiserneuerung
6081GL KM071,700 ERNG GE__ WA GL A1 | 2027-03-01 | 2027-04-16 | Ost | 0.105 | km | Gleiserneuerung
6153GL KM000,000 ERNG GE__ FRANKFURT/O S | 2027-10-25 | 2027-11-30 | Ost | 0.102 | km | Gleiserneuerung
6081GL KM071,800 ERNG GE__ WA GL A2 | 2027-03-01 | 2027-04-16 | Ost | 0.101 | km | Gleiserneuerung
6081GL KM071,700 ERNG GE__ WA GL A3 | 2027-03-01 | 2027-04-16 | Ost | 0.101 | km | Gleiserneuerung
6171GL KM008,600 ERWT GE__ SÜDKREUZ (FB) | 2027-08-01 | 2027-09-20 | Ost | 0.1 | km | Gleiserneuerung
6081GL KM131,900 ERNG GE__ WP GL 14 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | Ost | 0.096 | km | Gleiserneuerung
6448GL KM007,000 ERNG GE__ WRS GL 397 | 2027-08-02 | 2027-11-10 | Ost | 0.095 | km | Gleiserneuerung
6448GL KM007,000 ERNG GE__ WRS GL 398 | 2027-08-02 | 2027-11-10 | Ost | 0.094 | km | Gleiserneuerung
6118GL KM002,200 ERNG GE__ BGD GL 61A | 2027-09-03 | 2027-10-21 | Ost | 0.078 | km | Gleiserneuerung
6170GL KM002,968 ERNG GE__ BF GRUNEWALD | 2027-09-13 | 2027-10-15 | Ost | 0.076 | km | Gleiserneuerung
6153GL KM000,000 ERNG GE__ FRANKFURT/O S | 2027-10-07 | 2027-11-30 | Ost | 0.07 | km | Gleiserneuerung
6081GL KM044,200 ERNG GE__ WE GL 216 | 2027-07-09 | 2027-10-15 | Ost | 0.045 | km | Gleiserneuerung
6153GL KM000,000 ERNG GE__ FRANKFURT/O S | 2027-10-31 | 2027-11-30 | Ost | 0.045 | km | Gleiserneuerung
5581_G181192_Se2_km 33,420-45,120_MMAM-M | 2027-10-15 | 2027-11-12 | Süd | 11.999 | km | Schienenerneuerung
5310 km033,500 ERNG SE__ 184177km022,700 | 2027-07-10 | 2027-10-17 | Süd | 10.806 | km | Schienenerneuerung
5320 GL km045,971 ERNG GE__ 178588NSC-NR | 2027-10-01 | 2027-10-18 | Süd | 9.462 | km | Gleiserneuerung
5200 GL km034,200 ERNG SE__ 183048-25,45 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 8.75 | km | Schienenerneuerung
5581_G181192_Se2_km 51.816-60,470_MKIS-M | 2027-10-15 | 2027-11-12 | Süd | 8.654 | km | Schienenerneuerung
5310 GL km012,000 ERNG SE__184181MMD | 2027-09-02 | 2027-09-12 | Süd | 8.642 | km | Schienenerneuerung
5362 GL km043,214 ERNG GE__ 179255MGNZ-M | 2027-07-01 | 2027-12-30 | Süd | 7.884 | km | Gleiserneuerung
5320 GL km018,998 ERNG GE__ 178458NPLF-N | 2027-05-15 | 2027-06-07 | Süd | 7.851 | km | Gleiserneuerung
5300 GL km011,774 ERNG GE__ 180358MGAL-M | 2027-07-12 | 2027-11-16 | Süd | 7.836 | km | Gleiserneuerung
5505 GL km010,825 ERNG GE__ 180070km017, | 2027-06-27 | 2027-07-23 | Süd | 7.151 | km | Gleiserneuerung
5310 GL km001,189 ERNG SE__ 183358MOTW-M | 2027-09-20 | 2027-09-26 | Süd | 7.011 | km | Schienenerneuerung
5543 GL km012,689 ERNG GE__ 182007MLO-MO | 2027-08-22 | 2027-09-13 | Süd | 5.763 | km | Gleiserneuerung
5622 GL km000,263 ERNG SE_ 183508km005,8 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | Süd | 5.708 | km | Schienenerneuerung
5520 GL km026,428 ERNG GE__ 179471km031, | 2027-10-18 | 2027-11-28 | Süd | 5.437 | km | Gleiserneuerung
5520 GL km031,866 ERNG GE__ 179827km026, | 2027-10-18 | 2027-11-28 | Süd | 5.358 | km | Gleiserneuerung
5543 GL km024,381 ERNG GE__ 182007MOL-ML | 2027-07-27 | 2027-08-23 | Süd | 5.255 | km | Gleiserneuerung
5543 GL km019,443 ERNG GE__ 182007MLO-MO | 2027-07-27 | 2027-08-23 | Süd | 5.09 | km | Gleiserneuerung
5052 GL km000,252 ERNG GOS_ 183061NPS-NG | 2027-07-14 | 2027-08-13 | Süd | 4.95 | km | Schwellenerneuerung
5520 GL km022,563 ERNG GE__ 179914-16,39 | 2027-11-06 | 2027-12-12 | Süd | 4.806 | km | Gleiserneuerung
5450 GL km003,950 ERNG GE_ 183861MWH-MPB | 2027-07-16 | 2027-09-13 | Süd | 4.75 | km | Gleiserneuerung
5505_G180997_Ge_km 13,200-17,916_MSN-MDS | 2027-06-18 | 2027-07-22 | Süd | 4.716 | km | Gleiserneuerung
5441 GL km025,840 ERNG GOS_ 180626km030, | 2027-08-21 | 2027-09-22 | Süd | 4.383 | km | Schwellenerneuerung
5903 GL km088,690 ERNG GE__ 178785NSAW | 2027-04-02 | 2027-05-03 | Süd | 4.291 | km | Gleiserneuerung
5581_G181192_Se2_Gl.1_MMR km 46,526-50,5 | 2027-10-15 | 2027-11-12 | Süd | 4.048 | km | Schienenerneuerung
5903 GL km067,552 ERNG GE__ 178676NPZ | 2027-04-02 | 2027-05-03 | Süd | 3.928 | km | Gleiserneuerung
5904 GL km028,386 ERNG GE__ 178761NHL-NP | 2027-05-14 | 2027-06-13 | Süd | 3.764 | km | Gleiserneuerung
5310 GL km021,791 ERNG SE__ 183358MOTG-M | 2027-07-12 | 2027-10-15 | Süd | 3.7 | km | Schienenerneuerung
5904 GL km031,994 ERNG GE__ 178769NPOM-N | 2027-06-13 | 2027-07-05 | Süd | 3.549 | km | Gleiserneuerung
5302 GL km037,500 ERNG GE__ 180357MDKS-M | 2027-02-20 | 2027-05-06 | Süd | 3.5 | km | Gleiserneuerung
5971 GL km022,126 ERNG GOS_ 184520NN-NRO | 2027-07-09 | 2027-07-30 | Süd | 3.397 | km | Schwellenerneuerung
5362 GL km097,163 ERNG GE__ 178692MIMS-M | 2023-07-07 | 2027-10-31 | Süd | 3.381 | km | Gleiserneuerung
5304 GL km023,433 ERNG GE__ 173669MSMN-M | 2027-03-01 | 2027-12-10 | Süd | 3.367 | km | Gleiserneuerung
5321 GL km137,250 ERNG GOS_ 181952NWSkm1 | 2027-01-01 | 2027-01-31 | Süd | 3.341 | km | Schwellenerneuerung
5321 GL km105,700 ERNG GOS_ 183760NHH-NM | 2027-01-01 | 2027-01-31 | Süd | 3.3 | km | Schwellenerneuerung
5362 GL km100,550 ERNG GE__ 178696MRTA-M | 2023-07-07 | 2027-10-17 | Süd | 3.286 | km | Gleiserneuerung
5904 GL km032,998 ERNG GE__ 178762NPOM-N | 2027-05-14 | 2027-06-13 | Süd | 3.017 | km | Gleiserneuerung
5104 GL km000,670 ERNG GE__ 180376-3,579 | 2027-04-03 | 2027-04-25 | Süd | 2.904 | km | Gleiserneuerung
5302 GL km033,680 ERNG GE__ 180357MDKS-M | 2027-02-20 | 2027-05-06 | Süd | 2.53 | km | Gleiserneuerung
5903 GL km083,547 ERNG GE__ 179065NSAW | 2027-04-02 | 2027-05-03 | Süd | 2.525 | km | Gleiserneuerung
5520 GL km023,498 ERNG GE__ 179828km025, | 2027-10-18 | 2027-11-28 | Süd | 2.443 | km | Gleiserneuerung
5560 GL km023,530 ERNG GE__ 178240MFM-MM | 2027-07-11 | 2027-08-01 | Süd | 2.399 | km | Gleiserneuerung
5560 GL km021,172 ERNG GE__ 178240MMBH-M | 2027-07-11 | 2027-08-01 | Süd | 2.325 | km | Gleiserneuerung
5520 GL km025,861 ERNG GE__ 179828km023, | 2027-10-18 | 2027-11-28 | Süd | 2.3 | km | Gleiserneuerung
5302 GL km042,020 ERNG GE__ 180357MDKS-M | 2027-02-22 | 2027-05-06 | Süd | 2.08 | km | Gleiserneuerung
5104 GL km 000,000 NBAU GE__ 180376 NBG | 2027-04-03 | 2027-04-23 | Süd | 1.951 | km | Gleiserneuerung
5520 GL km018,037 ERNG GE__ 179914MPM | 2027-11-06 | 2027-12-12 | Süd | 1.643 | km | Gleiserneuerung
5441 GL km023,477 ERNG GOS_ 180626km024, | 2027-08-21 | 2027-09-22 | Süd | 1.513 | km | Schwellenerneuerung
5555 GL km022,800 ERNG SE__ 184429Gl2MZO | 2027-10-04 | 2027-10-15 | Süd | 1.49 | km | Schienenerneuerung
5555 GL km021,300 ERNG SE__ 184429Gl1MZO | 2027-10-04 | 2027-10-15 | Süd | 1.47 | km | Schienenerneuerung
5300 GL km 000,668 ERNG GE__ 181019 MDT | 2027-07-24 | 2027-08-22 | Süd | 1.446 | km | Gleiserneuerung
5702 GL km017,970 ERNG SE__ 183360-19,40 | 2027-08-23 | 2027-08-25 | Süd | 1.429 | km | Schienenerneuerung
5560 GL km018,724 ERNG GE__ 178240MN-MMB | 2027-07-11 | 2027-08-01 | Süd | 1.297 | km | Gleiserneuerung
5302 GL km036,210 ERNG GOS_ 180357MDKS-M | 2027-02-20 | 2027-05-06 | Süd | 1.29 | km | Schwellenerneuerung
5320 GL km026,903 ERNG GE__ 178459NGE-NP | 2025-05-30 | 2027-08-28 | Süd | 1.275 | km | Gleiserneuerung
5900 GL km009,630 ERNG SE__ 183961NVA-NF | 2027-07-01 | 2027-12-30 | Süd | 1.26 | km | Schienenerneuerung
5702 GL km002,121 ERNG SE__ 183495MRO-MK | 2027-08-19 | 2027-08-21 | Süd | 1.179 | km | Schienenerneuerung
5207 GL km000,286 ERNG SE_ G181375 Mainl | 2027-08-17 | 2027-08-30 | Süd | 1.154 | km | Schienenerneuerung
5581 GL km 050,628 ERNG SE__ 181192 MKIS | 2027-10-15 | 2027-11-12 | Süd | 1.134 | km | Schienenerneuerung
5900_G183728_Se2_km 8,5-9,610 | 2027-05-14 | 2027-05-23 | Süd | 1.11 | km | Schienenerneuerung
5800 GL km039,100 ERNG GE__ 184578NROD-N | 2027-03-18 | 2027-11-30 | Süd | 1.1 | km | Gleiserneuerung
5900_G183728_Se2_km 4,736-5,786 | 2027-05-08 | 2027-05-14 | Süd | 1.05 | km | Schienenerneuerung
6311 GL km144,963 ERNG GE__ 181477Gl1NSH | 2027-04-12 | 2027-04-18 | Süd | 1.046 | km | Gleiserneuerung
5302 GL km041,000 ERNG GOS_ 180357MDKS-M | 2027-02-20 | 2027-05-06 | Süd | 1.02 | km | Schwellenerneuerung
5520 GL km016,317 ERNG GE__ 179914-22,61 | 2027-11-06 | 2027-12-12 | Süd | 1.002 | km | Gleiserneuerung
5321 GL km135,108 ERNG GE__ 180908Mainbr | 2026-01-07 | 2027-11-30 | Süd | 1 | km | Gleiserneuerung
5310 GL km021,782 ERNG SE__ 184180Gl701M | 2027-08-27 | 2027-08-30 | Süd | 1 | km | Schienenerneuerung
5581 GL km 045,473 ERNG SE__ 181192 MMR | 2027-10-15 | 2027-11-12 | Süd | 0.999 | km | Schienenerneuerung
5702 GL km012,903 ERNG SE__ 183538-13,89 | 2027-08-21 | 2027-08-23 | Süd | 0.995 | km | Schienenerneuerung
5600 GL km 000,000 ERNG SE__ 181574 MRI | 2027-03-31 | 2027-05-10 | Süd | 0.96 | km | Schienenerneuerung
5560 GL km019,898 ERNG GE__ 178240MMBH-M | 2027-07-11 | 2027-08-01 | Süd | 0.959 | km | Gleiserneuerung
5330 GL km 000,130 ERNG GE__ 180823 MNL | 2027-05-29 | 2027-06-11 | Süd | 0.923 | km | Gleiserneuerung
5600 GL km 000,000 ERNG SE__ 181574 MRI | 2027-03-31 | 2027-05-10 | Süd | 0.913 | km | Schienenerneuerung
5904 GL km036,164 ERNG GE__ 178729NHS | 2027-05-14 | 2027-07-05 | Süd | 0.908 | km | Gleiserneuerung
5904 GL km036,164 ERNG GE__ 178729NHS | 2027-05-14 | 2027-07-05 | Süd | 0.908 | km | Gleiserneuerung
5800 GL km019,460 ERNG GE__ 181265Gl302N | 2027-04-01 | 2027-04-15 | Süd | 0.907 | km | Gleiserneuerung
5531 GL km 003,921 ERNG GE__ 180346 MS | 2027-09-18 | 2027-10-18 | Süd | 0.905 | km | Gleiserneuerung
5950 GL km -000,803 ERNG GE__ 181485 NNR | 2027-06-04 | 2027-06-21 | Süd | 0.898 | km | Gleiserneuerung
5600 GL km 000,000 ERNG SE__ 181574 MRI | 2027-03-31 | 2027-05-10 | Süd | 0.89 | km | Schienenerneuerung
5634 GL km 095,599 ERNG GE__ 181230 NGZ | 2027-10-13 | 2027-10-25 | Süd | 0.85 | km | Gleiserneuerung
5600 GL km 000,000 ERNG SE__ 181574 MRI | 2027-03-31 | 2027-05-10 | Süd | 0.849 | km | Schienenerneuerung
5950 GL km -000,070 ERNG SE__ 181485 NNR | 2027-06-04 | 2027-06-21 | Süd | 0.849 | km | Schienenerneuerung
5370 GL km 013,532 ERNG GE__ 181428 MWHN | 2027-10-08 | 2027-10-30 | Süd | 0.837 | km | Gleiserneuerung
5600 GL km 000,000 ERNG SE__ 181574 MRI | 2027-03-31 | 2027-05-10 | Süd | 0.821 | km | Schienenerneuerung
5800 GL km066,564 ERNG GE__ 181199Gl4NFW | 2027-06-08 | 2027-08-10 | Süd | 0.817 | km | Gleiserneuerung
5800 GL km066,427 ERNG GE__ 181199Gl7NFW | 2027-06-08 | 2027-08-10 | Süd | 0.816 | km | Gleiserneuerung
5100 GL km 122,017 ERNG GE__ 181471 NOKP | 2027-04-23 | 2027-05-12 | Süd | 0.812 | km | Gleiserneuerung
5500 GL km040,171 ERNG GE__ 178314Gl.5MF | 2027-10-04 | 2027-10-30 | Süd | 0.807 | km | Gleiserneuerung
5903 GL km039,087 ERNG GE__ 178662NV | 2027-04-01 | 2027-04-24 | Süd | 0.8 | km | Gleiserneuerung
5100 GL km 122,146 ERNG GE__ 181471 NOKP | 2027-04-23 | 2027-05-12 | Süd | 0.792 | km | Gleiserneuerung
5320 GL km017,863 ERNG GE__ 178459Gl.6NP | 2025-05-29 | 2027-08-28 | Süd | 0.79 | km | Gleiserneuerung
5950 GL km -000,177 ERNG SE__ 181485 NNR | 2027-06-04 | 2027-06-21 | Süd | 0.781 | km | Schienenerneuerung
5051 GL km 020,089 ERNG GE__ 181244 NPS | 2027-06-25 | 2027-07-09 | Süd | 0.78 | km | Gleiserneuerung
5950 GL km 000,015 ERNG SE__ 181485 NNR | 2027-06-04 | 2027-06-21 | Süd | 0.772 | km | Schienenerneuerung
5600 GL km 000,000 ERNG SE__ 181574 MRI | 2027-03-31 | 2027-05-10 | Süd | 0.766 | km | Schienenerneuerung
5300 GL km 000,000 ERNG GE__ 180823 MNL | 2027-05-21 | 2027-06-11 | Süd | 0.758 | km | Gleiserneuerung
5600 GL km 000,000 ERNG SE__ 181574 MRI | 2027-03-31 | 2027-05-10 | Süd | 0.757 | km | Schienenerneuerung
5600 GL km 000,000 ERNG SE__ 181574 MRI | 2027-03-31 | 2027-05-10 | Süd | 0.756 | km | Schienenerneuerung
5800 GL km066,629 ERNG GE__ 181199Gl5NFW | 2027-06-08 | 2027-08-10 | Süd | 0.75 | km | Gleiserneuerung
5800 GL km066,603 ERNG GE__ 181199Gl8NFW | 2027-06-08 | 2027-08-10 | Süd | 0.748 | km | Gleiserneuerung
5532 GL km000,596 ERNG GE__ 183099Gl803M | 2027-07-01 | 2027-12-30 | Süd | 0.744 | km | Gleiserneuerung
5532 GL km000,792 ERNG GE__ 183099Gl806/ | 2027-07-01 | 2027-12-30 | Süd | 0.741 | km | Gleiserneuerung
5634 GL km 095,709 ERNG GE__ 181229 NGZ | 2027-10-13 | 2027-10-25 | Süd | 0.74 | km | Gleiserneuerung
5800 GL km019,558 ERNG GE__ 181265Gl304N | 2027-04-01 | 2027-04-15 | Süd | 0.738 | km | Gleiserneuerung
5240_G181903_Ge_Gl. 9404_Bad Neustadt | 2027-06-11 | 2027-06-25 | Süd | 0.738 | km | Gleiserneuerung
5051 GL km 020,138 ERNG GE__ 181244 NPS | 2027-06-25 | 2027-07-09 | Süd | 0.73 | km | Gleiserneuerung
5321 GL km 118,337 ERNG GE__ 180309 NOF | 2027-08-07 | 2027-08-15 | Süd | 0.73 | km | Gleiserneuerung
5800 GL km066,640 ERNG GE__ 181199Gl6NFW | 2027-06-08 | 2027-08-10 | Süd | 0.728 | km | Gleiserneuerung
5051 GL km026,308 ERNG GE__ 181203Gl1NTB | 2027-06-25 | 2027-07-09 | Süd | 0.72 | km | Gleiserneuerung
6311_G181482_Ge_Gl. 4_Coburg Gbf | 2027-04-04 | 2027-04-14 | Süd | 0.708 | km | Gleiserneuerung
6311_G181482_Ge_Gl. 3_Coburg Gbf | 2027-04-04 | 2027-04-14 | Süd | 0.706 | km | Gleiserneuerung
5051 GL km 049,545 ERNG GE__ 181474 NSOK | 2027-06-25 | 2027-07-02 | Süd | 0.684 | km | Gleiserneuerung
5532 GL km000,256 ERNG GE__ 183099Gl805/ | 2027-07-01 | 2027-12-30 | Süd | 0.681 | km | Gleiserneuerung
5121 GL km006,238 ERNG GE__ 181480Gl2NRT | 2027-05-31 | 2027-06-11 | Süd | 0.665 | km | Gleiserneuerung
5504 GL km 056,908 ERNG GE__ 181117 MPN | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Süd | 0.631 | km | Gleiserneuerung
5504 GL km 000,000 ERNG GE__ 181117 MPN | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Süd | 0.631 | km | Gleiserneuerung
5522 GL km000,000 ERNG GE__ 183099Gl807/ | 2027-07-01 | 2027-12-30 | Süd | 0.618 | km | Gleiserneuerung
5505 GL km009,816 ERNG GE__ 180070km9,20 | 2027-06-27 | 2027-07-23 | Süd | 0.607 | km | Gleiserneuerung
5600 GL km 000,000 ERNG SE__ 181574 MRI | 2027-03-31 | 2027-05-10 | Süd | 0.604 | km | Schienenerneuerung
5600 GL km 000,000 ERNG SE__ 181574 MRI | 2027-03-31 | 2027-05-10 | Süd | 0.596 | km | Schienenerneuerung
5504 GL km 048,608 ERNG GE__ 181116 MWI | 2027-08-21 | 2027-12-15 | Süd | 0.594 | km | Gleiserneuerung
5531 GL km 004,390 ERNG GE__ 180346 MS | 2027-09-18 | 2027-10-18 | Süd | 0.585 | km | Gleiserneuerung
5860 GL km051,870 ERNG GE__ 183084Gl50NW | 2027-09-13 | 2027-11-15 | Süd | 0.583 | km | Gleiserneuerung
5500 GL km040,341 ERNG GE__ 178314Gl.3MF | 2027-10-04 | 2027-10-30 | Süd | 0.558 | km | Gleiserneuerung
5601 GL km 002,995 ERNG GE__ 180610 MONH | 2027-10-08 | 2027-10-20 | Süd | 0.552 | km | Gleiserneuerung
5522 GL km001,636 ERNG GE__ 184030Gl143M | 2027-11-08 | 2027-11-23 | Süd | 0.55 | km | Gleiserneuerung
5600 GL km009,880 ERNG SE__ 184458Gl1MFK | 2027-08-01 | 2027-11-30 | Süd | 0.54 | km | Schienenerneuerung
5634 GL km 095,722 ERNG GE__ 181229 NGZ | 2027-10-06 | 2027-10-13 | Süd | 0.538 | km | Gleiserneuerung
5453 GL km026,780 ERNG GE__ 175721Gl3MBI | 2027-06-16 | 2027-07-01 | Süd | 0.527 | km | Gleiserneuerung
5305 GL km 002,845 ERNG GE__ 181785 MAOB | 2027-02-22 | 2027-03-08 | Süd | 0.49 | km | Gleiserneuerung
5522 GL km000,000 ERNG GE__ 184030Gl142M | 2027-11-08 | 2027-11-23 | Süd | 0.489 | km | Gleiserneuerung
5440 GL km 006,108 ERNG GE__ 181084 MMO | 2027-04-03 | 2027-04-14 | Süd | 0.482 | km | Gleiserneuerung
5500 GL km000,000 ERNG GE__ 178314Gl.6MF | 2027-10-04 | 2027-10-30 | Süd | 0.48 | km | Gleiserneuerung
5522 GL km002,261 ERNG GE__ 184030Gl141M | 2027-11-08 | 2027-11-23 | Süd | 0.472 | km | Gleiserneuerung
5021 GL km002,097 ERNG GE__ 181497Gl.2NH | 2027-08-31 | 2027-09-07 | Süd | 0.465 | km | Gleiserneuerung
5250 GL km 009,251 ERNG GE__ 181483 NILL | 2027-10-18 | 2027-10-29 | Süd | 0.46 | km | Gleiserneuerung
5522_G178782_Ge_1,300-0,750_MP-MLR | 2027-06-25 | 2027-06-30 | Süd | 0.459 | km | Gleiserneuerung
5532 GL km000,738 ERNG GE__ 183099Gl810M | 2027-07-01 | 2027-12-30 | Süd | 0.457 | km | Gleiserneuerung
5532 GL km000,738 ERNG GE__ 183099Gl809M | 2027-07-01 | 2027-12-30 | Süd | 0.456 | km | Gleiserneuerung
5600 GL km010,222 ERNG SE__ 184458Gl2Kie | 2027-08-01 | 2027-11-30 | Süd | 0.455 | km | Schienenerneuerung
5600 GL km 000,000 ERNG SE__ 181574 MRI | 2027-03-31 | 2027-05-10 | Süd | 0.45 | km | Schienenerneuerung
5510 GL km005,427 ERNG GE__ 183479Gl31MS | 2027-03-01 | 2027-11-30 | Süd | 0.45 | km | Gleiserneuerung
5532 GL km000,768 ERNG GE__ 183099Gl808M | 2027-07-01 | 2027-12-30 | Süd | 0.446 | km | Gleiserneuerung
5362 GL km062,457 ERNG GE__ 180561Gl7MKP | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 0.408 | km | Gleiserneuerung
5021 GL km015,284 ERNG GE__ 181473Gl4NSL | 2027-08-29 | 2027-09-03 | Süd | 0.407 | km | Gleiserneuerung
5403 GL km 017,518 ERNG GE__ 180896 MOYM | 2027-06-04 | 2027-06-16 | Süd | 0.35 | km | Gleiserneuerung
5403 GL km 017,518 ERNG GE__ 180896 MOYM | 2027-06-04 | 2027-06-16 | Süd | 0.35 | km | Gleiserneuerung
5300 GL km019,610 ERNG GE__ 180358MGAL-M | 2027-07-12 | 2027-11-16 | Süd | 0.307 | km | Gleiserneuerung
5062 GL km017,502 ERNG GE__ 181205Gl2NHI | 2027-03-26 | 2027-04-03 | Süd | 0.302 | km | Schwellenerneuerung
5500 GL km000,000 ERNG GE__ 178314Gl.7MF | 2027-10-04 | 2027-10-30 | Süd | 0.3 | km | Gleiserneuerung
5300 GL km 040,798 ERNG GE__ 181050 MDT | 2027-07-12 | 2027-07-23 | Süd | 0.294 | km | Gleiserneuerung
5300 GL km 000,190 ERNG GE__ 181050 MDT | 2027-07-12 | 2027-07-23 | Süd | 0.271 | km | Gleiserneuerung
5800 GL km000,0320 ERNG GE__ 181947Gl308 | 2027-04-15 | 2027-04-18 | Süd | 0.27 | km | Gleiserneuerung
5302 GL km 000,000 ERNG GE__ 180380Gl38W | 2027-07-02 | 2027-07-15 | Süd | 0.255 | km | Gleiserneuerung
5302 GL km 000,000 ERNG GE__ 180380Gl39W | 2027-07-02 | 2027-07-15 | Süd | 0.255 | km | Gleiserneuerung
5600 GL km010,267 ERNG SE__ 184458Gl7MFK | 2027-08-01 | 2027-11-30 | Süd | 0.251 | km | Schienenerneuerung
5510 GL km005,427 ERNG GE__ 183479Gl32MS | 2027-03-01 | 2027-11-30 | Süd | 0.25 | km | Gleiserneuerung
5900 GL km061,638 ERNG SE__ 184529Gl7NBA | 2027-07-01 | 2027-12-30 | Süd | 0.245 | km | Schienenerneuerung
5300 GL km 040,798 ERNG GE__ 181050 MDT | 2027-07-12 | 2027-07-23 | Süd | 0.245 | km | Gleiserneuerung
5302 GL km 000,000 ERNG GE__ 180380Gl42W | 2027-07-15 | 2027-07-21 | Süd | 0.238 | km | Gleiserneuerung
5962 GL km 000,000 ERNG GE__ 180861 NNR | 2027-08-06 | 2027-08-12 | Süd | 0.235 | km | Gleiserneuerung
5600 GL km 000,000 ERNG SE__ 181574 MRI | 2027-03-31 | 2027-05-10 | Süd | 0.23 | km | Schienenerneuerung
5362 GL km063,000 ERNG GE__ 180561GlBw3M | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 0.223 | km | Gleiserneuerung
5302 GL km 000,000 ERNG GE__ 180380Gl40W | 2027-07-02 | 2027-07-15 | Süd | 0.22 | km | Gleiserneuerung
5503 GL km 000,000 ERNG GE__ 180380Gl41W | 2027-07-15 | 2027-07-21 | Süd | 0.22 | km | Gleiserneuerung
5051_G182504_Ge_Gl. 151_NBY | 2024-06-03 | 2027-07-13 | Süd | 0.214 | km | Gleiserneuerung
5362 GL km062,457 ERNG GE__ 179319Gl10MK | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 0.204 | km | Gleiserneuerung
5503 GL km 061,113 ERNG GE__ 181634 MA | 2027-09-19 | 2027-12-05 | Süd | 0.199 | km | Gleiserneuerung
5503 GL km061,885 ERNG GE__ 184388Gl24MA | 2027-11-14 | 2027-11-18 | Süd | 0.196 | km | Gleiserneuerung
5362 GL km 062,687 ERNG GE__ 180535 MKP | 2027-05-14 | 2027-05-21 | Süd | 0.188 | km | Gleiserneuerung
5600 GL km 000,000 ERNG SE_ 181574 GL36 | 2027-03-31 | 2027-05-10 | Süd | 0.187 | km | Schienenerneuerung
5800 GL km066,902 ERNG GE__ 181199Gl111N | 2027-06-08 | 2027-08-10 | Süd | 0.176 | km | Gleiserneuerung
5962 GL km 000,000 ERNG GE__ 180861 NNR | 2027-07-26 | 2027-08-02 | Süd | 0.172 | km | Gleiserneuerung
5581_G183042_Ge_Glvbdg. 12W11-13_MKIS | 2027-11-22 | 2027-12-10 | Süd | 0.167 | km | Gleiserneuerung
5441 GL km030,355 ERNG GE__ 181746Gl4MF | 2027-04-17 | 2027-05-02 | Süd | 0.165 | km | Gleiserneuerung
5441 GL km030,352 ERNG GE__ 181746Gl1MF | 2027-04-17 | 2027-05-02 | Süd | 0.158 | km | Gleiserneuerung
5800 GL km000,000 ERNG GE__ 181199Gl112N | 2027-06-08 | 2027-08-10 | Süd | 0.134 | km | Gleiserneuerung
5362 GL km062,991 ERNG GE__ 180570W63-84 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 0.134 | km | Gleiserneuerung
5362 GL km062,457 ERNG GE__ 179319Gl1MKP | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 0.11 | km | Gleiserneuerung
5051 GL km 020,915 ERNG GE__ 181244 NPS | 2027-06-25 | 2027-07-09 | Süd | 0.095 | km | Gleiserneuerung
5800 GL km000,000 ERNG GE__ 181199Gl113N | 2027-06-08 | 2027-08-10 | Süd | 0.087 | km | Gleiserneuerung
5962 GL km 000,000 ERNG GE__ 180861 NNR | 2027-07-26 | 2027-08-02 | Süd | 0.085 | km | Gleiserneuerung
5962 GL km 000,000 ERNG GE__ 180861 NNR | 2027-07-24 | 2027-08-02 | Süd | 0.082 | km | Gleiserneuerung
5362 GL km062,457 ERNG GE__ 179319Gl2MKP | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 0.079 | km | Gleiserneuerung
5362 GL km062,457 ERNG SE__ 180561Gl17MK | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 0.078 | km | Schienenerneuerung
5362 GL km000,000 NBAU GE__ 179319Gl3MKP | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 0.073 | km | Gleiserneuerung
5302 GL km 000,000 ERNG GE__ 180380Gl36W | 2027-07-02 | 2027-07-15 | Süd | 0.068 | km | Gleiserneuerung
5962 GL km 000,000 ERNG GE__ 180861 NNR | 2027-07-26 | 2027-08-02 | Süd | 0.05 | km | Gleiserneuerung
5503 GL km 061,507 ERNG GE__ 181634 MA | 2027-09-19 | 2027-12-05 | Süd | 0.046 | km | Gleiserneuerung
5300 GL km 040,798 NBAU GE__ 181050 MDT | 2027-07-12 | 2027-07-23 | Süd | 0.04 | km | Gleiserneuerung
5800 GL km020,540 ERNG BRSW 181265NBOE-N | 2027-04-01 | 2027-04-15 | Süd | 0.04 | km | Schwellenerneuerung
6212GL KM074,463 ERNG GOS_ ARNSDORF | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 9.146 | km | Schwellenerneuerung
6403GL KM034,553 ERNG GOS_SACHS-WULF GL1 | 2027-08-22 | 2027-09-04 | Südost | 6.7 | km | Schwellenerneuerung
6053GL KM005,171 ERNG GOS_DIESKAU-GRÖBER | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 5.844 | km | Schwellenerneuerung
6053GL KM011,015 ERNG GOS_GRÖBERS-DIESKA | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 5.844 | km | Schwellenerneuerung
6715GL KM004,320 ERNG GE__ UKU-UDST | 2027-08-22 | 2027-09-27 | Südost | 5.08 | km | Gleiserneuerung
6648GL KM012,099 ERNG GE__ | 2027-04-30 | 2027-06-18 | Südost | 4.941 | km | Gleiserneuerung
6053GL KM000,403 ERNG GOS_HALLE-DIESKAU | 2027-06-22 | 2027-07-20 | Südost | 4.723 | km | Schwellenerneuerung
6385GL GE KM030,200-025,653 NARSD-GEITHA | 2027-07-11 | 2027-07-25 | Südost | 4.551 | km | Gleiserneuerung
6362GL KM095,775 ERNG GOS_ HERLASGR. | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Südost | 4.441 | km | Schwellenerneuerung
6363GL KM091,387 ERNG GOS_ REICH | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 4.066 | km | Schwellenerneuerung
6363GL KM034,873 ERNG GE_ GL. 2 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 3.873 | km | Gleiserneuerung
6363GL KM031,000 ERNG GE_ GL 1 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 3.82 | km | Gleiserneuerung
6405GL KM082,850 ERNG GE__NEINST-THALE | 2027-09-18 | 2027-10-09 | Südost | 3.591 | km | Gleiserneuerung
6258GL KM115,946 ERNG GE__ DML-DGLS | 2027-03-26 | 2027-04-09 | Südost | 3.36 | km | Gleiserneuerung
6239GL KM012,791 ERNG GOS_ DRE-HBF | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 3.262 | km | Schwellenerneuerung
6239GL KM011,838 ERNG GOS_ DRE-REICK | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 3.168 | km | Schwellenerneuerung
6311GL SE WERNSHAUSEN-WASUNGEN GL0 | 2027-06-01 | 2027-08-02 | Südost | 2.7 | km | Schienenerneuerung
6363GL KM027,636 SE__GL2/42 WURZEN | 2027-04-26 | 2027-05-11 | Südost | 2.678 | km | Schienenerneuerung
6363GL KM024,785 SE__GL1/41 WURZEN | 2027-04-26 | 2027-05-11 | Südost | 2.656 | km | Schienenerneuerung
6311GL GOS UTH-UHN KM081,767-084,270 | 2027-07-17 | 2027-08-23 | Südost | 2.503 | km | Schwellenerneuerung
6194GL KM149,900 ERNG GOS_ STRAßGRÄB. | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 2.43 | km | Schwellenerneuerung
6216GL KM060,101 ERNG GOS_ SEBNITZ | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 2.379 | km | Schwellenerneuerung
6420GL KM017,203 ERNG GOS_BAALB-BERN GL1 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 2.223 | km | Schwellenerneuerung
6343GL KM003,600 ERNG GOS_ HALLE HBF | 2027-06-15 | 2027-06-24 | Südost | 2.191 | km | Schwellenerneuerung
6107GL KM105,259 ERNG GOS_ STENDAL | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 2.188 | km | Schwellenerneuerung
6360GL KM016,091 ERNG GOS_JESEW-WÖLP GL1 | 2027-04-25 | 2027-05-06 | Südost | 2.085 | km | Schwellenerneuerung
6406GL GE LMSO-LMB(E8) | 2027-06-18 | 2027-09-17 | Südost | 1.993 | km | Gleiserneuerung
6812GL ERNG GE LGC-LWBU km 10,936-12,706 | 2027-05-01 | 2027-06-06 | Südost | 1.77 | km | Gleiserneuerung
6132GL KM099,585 ERNG SE__PRATAU GL5602 | 2027-07-01 | 2027-10-30 | Südost | 1.526 | km | Schienenerneuerung
6423GL KM020,085 ERNG GOS_STASS LUD-STAS | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 1.496 | km | Schwellenerneuerung
6258GL GE BF GLAUCHAU GL6802 | 2027-02-01 | 2027-11-01 | Südost | 1.373 | km | Gleiserneuerung
6715GL KM012,300 ERNG GE__ UKU-UDST | 2027-08-22 | 2027-09-27 | Südost | 1.333 | km | Gleiserneuerung
6608GL SE DF Gl390 | 2027-09-03 | 2027-09-06 | Südost | 1.243 | km | Schienenerneuerung
6107GL KM117,485 ERNG GE__ VINZEL.G1504 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 1.233 | km | Gleiserneuerung
6306GL KM009,238 ERNG GOS_PRITTITZ GL1 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 1.193 | km | Schwellenerneuerung
GA,Gl.803 Gerstungen | 2027-07-23 | 2027-08-12 | Südost | 1.092 | km | Gleiserneuerung
6241GL GE Dresden Hbf Gl221 | 2027-09-24 | 2027-10-12 | Südost | 1 | km | Gleiserneuerung
6241GL GE Dresden Hbf Gl240 | 2027-09-11 | 2027-10-11 | Südost | 1 | km | Gleiserneuerung
6411GL KM059,928 ERNG SE__DELITZS GL7608 | 2027-09-06 | 2027-09-17 | Südost | 0.994 | km | Schienenerneuerung
6406GL GE LMB Gl5252 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | Südost | 0.988 | km | Gleiserneuerung
6107GL KM123,677 ERRNG SE__ UCHTS.GL1604 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 0.987 | km | Schienenerneuerung
6258GL KM056,271 ERNG GOS_ GL 5701 | 2027-07-19 | 2027-10-25 | Südost | 0.843 | km | Schwellenerneuerung
6110GL KM117,000 ERNG GOS_BURG GL2607 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 0.831 | km | Schwellenerneuerung
6398GL KM106,800 ERNG GOS_SCHKE LUB GL21 | 2027-03-12 | 2027-04-05 | Südost | 0.81 | km | Schwellenerneuerung
6398GL KM105,655 ERNG SE__SCHKE LUB GL8 | 2027-03-12 | 2027-04-05 | Südost | 0.809 | km | Schienenerneuerung
6311GL KM080,840 ERNG GOS_BF THEMAR GL1 | 2027-07-17 | 2027-08-23 | Südost | 0.8 | km | Schwellenerneuerung
6343GL KM89,4 ERNG | 2027-01-01 | 2027-11-30 | Südost | 0.783 | km | Gleiserneuerung
6240GL KM012,030 ERNG GOS_ GL 4 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 0.763 | km | Schwellenerneuerung
6258GL KM056,332 ERNG GOS_ GL5703 | 2027-07-19 | 2027-10-25 | Südost | 0.722 | km | Schwellenerneuerung
6406GL GE LMB Gl5253 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | Südost | 0.7 | km | Gleiserneuerung
GE,Gl.504 Weißenfels | 2027-07-05 | 2027-07-21 | Südost | 0.667 | km | Gleiserneuerung
6240GL KM012,083 ERNG GOS_ GL 3 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 0.663 | km | Schwellenerneuerung
6398GL KM107,941 ERNG GOS_SCHKE LUB GL22 | 2027-03-12 | 2027-04-05 | Südost | 0.541 | km | Schwellenerneuerung
GA,Gl.707 Wartha | 2027-04-05 | 2027-04-27 | Südost | 0.538 | km | Gleiserneuerung
6406GL GE LMB Gl5251 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | Südost | 0.525 | km | Gleiserneuerung
6398GL KM107,419 ERNG GOS_SCHKE LUB GL32 | 2027-03-12 | 2027-04-05 | Südost | 0.524 | km | Schwellenerneuerung
GE,Gl.57 DF Hafen | 2027-08-30 | 2027-09-10 | Südost | 0.364 | km | Gleiserneuerung
6398GL KM107,941 ERNG GOS_SCHKE LUB GL31 | 2027-03-12 | 2027-04-05 | Südost | 0.347 | km | Schwellenerneuerung
6411GL KM059,985 ERNG SE__DELITZS GL7604 | 2027-09-06 | 2027-09-17 | Südost | 0.338 | km | Schienenerneuerung
6411GL KM059,985 ERNG SE__DELITZS GL7606 | 2027-09-06 | 2027-09-17 | Südost | 0.337 | km | Schienenerneuerung
6305GL KM025,282 ERNG GOS_BF JENA GL3 | 2027-03-01 | 2027-11-30 | Südost | 0.305 | km | Schwellenerneuerung
6340GL KM058,444 ERNG GOS_GROß HERIN GL6 | 2027-01-01 | 2027-11-30 | Südost | 0.302 | km | Schwellenerneuerung
GE,Gl.58 DF Hafen | 2027-08-30 | 2027-09-10 | Südost | 0.294 | km | Gleiserneuerung
6239GL GOS HEIDENAU Gl. 32 | 2027-06-07 | 2027-06-11 | Südost | 0.172 | km | Schwellenerneuerung
6305GL KM025,329 ERNG GOS_BF JENA GL7 | 2027-03-01 | 2027-11-30 | Südost | 0.171 | km | Schwellenerneuerung
6258GL KM104,537 ERNG GE__ GLV WE8 WE13 | 2027-03-05 | 2027-03-25 | Südost | 0.124 | km | Gleiserneuerung
6207GL GE Falkenbg ub GlV13/305(113/116) | 2027-04-17 | 2027-04-29 | Südost | 0.061 | km | Gleiserneuerung
6200GL ERNG GE KAMENZ GL017V | 2027-09-01 | 2027-09-30 | Südost | 0.045 | km | Gleiserneuerung
4940GL ERNG GE ELLWANGEN - JAGSTZELL | 2027-10-15 | 2027-12-10 | Südwest | 7.627 | km | Gleiserneuerung
3511GL ERNG GE ST. WENDEL - OTTWEILER | 2027-08-27 | 2027-12-04 | Südwest | 7.113 | km | Gleiserneuerung
3511GL ERNG GE OTTWEILER - ST. WENDEL | 2027-08-27 | 2027-12-04 | Südwest | 7.069 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG SE MURG GBF - RHEINFELDEN | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 4.659 | km | Schienenerneuerung
4500GL GOS ERNG AULENDORF-MOCHENWAN | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Südwest | 4.641 | km | Schwellenerneuerung
4000GL ERNG SE RHEINFELDEN - MURG GBF | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 4.435 | km | Schienenerneuerung
4000GL ERNG SE RHEINFELDEN - MURG GBF | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 4.325 | km | Schienenerneuerung
4000GL ERNG GE OFFENBURG - NIEDERSCHOPFH | 2027-05-30 | 2027-07-29 | Südwest | 4.005 | km | Gleiserneuerung
3433GL ERNG GE GOS WINDEN - GRENZE FRANK | 2027-03-07 | 2027-03-21 | Südwest | 3.892 | km | Schwellenerneuerung
3601GL ERNG SE2 WEINHEIM - GROSSACH-HEDD | 2027-03-22 | 2027-04-09 | Südwest | 3.631 | km | Schienenerneuerung
4500GL ERNG GE RAVENSBURG - FRIEDRICHSHA | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Südwest | 3.542 | km | Gleiserneuerung
4020GL ERNG SE HOCKENHEIM - WAGHÄUSEL | 2027-05-29 | 2027-06-26 | Südwest | 3.537 | km | Schienenerneuerung
4250GL ERNG GE ST GEORGEN - VILLINGEN | 2027-07-09 | 2027-09-20 | Südwest | 3.366 | km | Gleiserneuerung
4842GL ERNG GE SERSHEIM -VAIHINGEN (ENZ) | 2027-07-09 | 2027-08-02 | Südwest | 2.912 | km | Gleiserneuerung
4842GL ERNG GE VAIHINGEN (ENZ)- SERSHEIM | 2027-07-09 | 2027-08-02 | Südwest | 2.856 | km | Gleiserneuerung
4052GL ERNG SE2 MANNH RBF-MANN ZIEHBRUNN | 2027-11-26 | 2027-12-09 | Südwest | 2.751 | km | Schienenerneuerung
4000GL ERNG GE GOS HEITERH-BAD KROZINGEN | 2027-08-14 | 2027-08-23 | Südwest | 2.45 | km | Schwellenerneuerung
4500GL ERNG GE FRIEDRICHSH- RAVENSBURG | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Südwest | 2.417 | km | Gleiserneuerung
4900GL ERNG SE WAHLHEIM - BIETIGHEIM | 2027-05-24 | 2027-05-30 | Südwest | 2.41 | km | Schienenerneuerung
4940GL ERNG GE GOLDSHÖFE - ELLWANGEN | 2027-10-15 | 2027-12-10 | Südwest | 2.363 | km | Gleiserneuerung
4020GL ERNG SE HOCKENHEIM GL.401 | 2027-05-29 | 2027-06-26 | Südwest | 2.198 | km | Schienenerneuerung
4000GL ERNG SE HEITERSHEIM-BAD KROZINGEN | 2027-08-14 | 2027-08-23 | Südwest | 2 | km | Schienenerneuerung
4020GL ERNG SE HOCKENHEIM GL.402 | 2027-05-29 | 2027-06-26 | Südwest | 1.861 | km | Schienenerneuerung
4214GL ERNG GE KARLSRUHE RBF-AB. DAMMERS | 2027-05-05 | 2027-05-14 | Südwest | 1.66 | km | Gleiserneuerung
3400GL ERNG GE GERMERSHEIM - WÖRTH | 2027-02-07 | 2027-03-15 | Südwest | 1.516 | km | Gleiserneuerung
4700GL ERNG GE ESSLINGEN GL.003 | 2027-04-12 | 2027-05-11 | Südwest | 1.479 | km | Gleiserneuerung
4132GL ERNG GE GRABEN-NEUDORF GL.4 | 2027-05-14 | 2027-06-18 | Südwest | 1.457 | km | Gleiserneuerung
4132GL ERNG GE GRABEN-NEUDORF GL.3 | 2027-05-14 | 2027-06-18 | Südwest | 1.341 | km | Gleiserneuerung
4250GL ERNG GE DONAUESCHINGEN GL.1 | 2027-08-09 | 2027-09-18 | Südwest | 1.306 | km | Gleiserneuerung
4800GL ERNG GOS VAIHINGEN - SERSHEIM | 2027-07-09 | 2027-08-02 | Südwest | 1.269 | km | Schwellenerneuerung
4700GL ERNG SE UHINGEN GL.401 | 2027-10-29 | 2027-11-02 | Südwest | 1.268 | km | Schienenerneuerung
4700GL ERNG GE EISLINGEN (FILS) GL.2 | 2027-03-05 | 2027-03-15 | Südwest | 1.203 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE ALBBRUCK - WALDSHUT | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1.19 | km | Gleiserneuerung
4250GL ERNG GE DONAUESCHINGEN GL.2 | 2027-08-09 | 2027-09-18 | Südwest | 1.064 | km | Gleiserneuerung
4800GL ERNG SE STG ZUFFE - KORNWESTHEIM | 2027-05-18 | 2027-05-21 | Südwest | 1.062 | km | Schienenerneuerung
4250GL ERNG GE VILLINGEN GL.2 | 2027-07-09 | 2027-09-20 | Südwest | 1.061 | km | Gleiserneuerung
3306GL ERNG GE RAMSTEIN - GLAN-MÜNCHWEIL | 2027-07-09 | 2027-07-19 | Südwest | 1.05 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG SE RASTATT SÜD - RASTATT | 2027-07-03 | 2027-07-07 | Südwest | 1.046 | km | Schienenerneuerung
4800GL ERNG SE STG ZUFFE - STG FEUERBACH | 2027-05-14 | 2027-05-17 | Südwest | 1.046 | km | Schienenerneuerung
4000GL ERNG SE OFFENBURG GL.6 | 2027-05-28 | 2027-06-04 | Südwest | 1.011 | km | Schienenerneuerung
3443GL ERNG GE WÖRTH GL.3 | 2027-07-30 | 2027-10-17 | Südwest | 1.011 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG SE MURG - ALBRUCK | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1.009 | km | Schienenerneuerung
4000GL ERNG GE ALBBRUCK - MURG GBF | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | km | Gleiserneuerung
4800GL ERNG SE ASPERG - LUDWIGSBURG | 2027-05-21 | 2027-05-24 | Südwest | 1 | km | Schienenerneuerung
3601GL ERNG GE HEMSBACH GL.3 | 2027-03-08 | 2027-05-31 | Südwest | 1 | km | Gleiserneuerung
3522GL ERNG SE LUDWIGSHAFEN(RH)HBF GL.12 | 2027-07-25 | 2027-07-30 | Südwest | 0.983 | km | Schienenerneuerung
3570GL ERNG GE WORMS HBF GL9/209/219/229 | 2027-10-15 | 2027-12-05 | Südwest | 0.964 | km | Gleiserneuerung
3601GL ERNG GE HEMSBACH GL.2 | 2027-03-08 | 2027-05-31 | Südwest | 0.963 | km | Gleiserneuerung
4010GL ERNG GE MA HBF GL.172-182-192-332 | 2027-10-23 | 2027-11-03 | Südwest | 0.927 | km | Gleiserneuerung
4820GL ERNG GE KORNWESTHE RBF GL.687/689 | 2027-08-06 | 2027-08-20 | Südwest | 0.927 | km | Gleiserneuerung
3443GL ERNG SE2 WÖRTH GL.4 | 2027-04-03 | 2027-04-16 | Südwest | 0.9 | km | Gleiserneuerung
4800GL ERNG GE BIETIGHEIM-BISSINGEN GL11 | 2027-04-16 | 2027-04-30 | Südwest | 0.896 | km | Gleiserneuerung
3400GL ERNG GE GERMERSHEIM GL.6 | 2027-02-07 | 2027-03-27 | Südwest | 0.888 | km | Gleiserneuerung
3400GL ERNG GE GERMERSHEIM GL.8 | 2027-02-07 | 2027-04-10 | Südwest | 0.836 | km | Gleiserneuerung
3400GL ERNG SE GERMERSHEIM GL.9 | 2027-02-22 | 2027-04-10 | Südwest | 0.789 | km | Schienenerneuerung
4500GL ERNG GE ERBACH GL.851 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Südwest | 0.785 | km | Gleiserneuerung
4950GL ERNG GE SULZDORF GL.103 | 2027-05-27 | 2027-06-13 | Südwest | 0.777 | km | Gleiserneuerung
4800GL ERNG GE BIETIGHEIM-BISSINGEN GL12 | 2027-04-05 | 2027-04-16 | Südwest | 0.77 | km | Gleiserneuerung
4760GL ERNG SE HEIDENHEIM GL.1 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 0.746 | km | Schienenerneuerung
4002GL ERNG GE MANNHEIM RBF GL.703 GRP.A | 2027-08-24 | 2027-09-14 | Südwest | 0.736 | km | Gleiserneuerung
4930GL GOS ERNG SCHWHALL-HESSENTAL GL.4 | 2027-06-25 | 2027-07-05 | Südwest | 0.736 | km | Schwellenerneuerung
4540GL ERNG GE MUNDERKINGEN GL002 | 2027-11-19 | 2027-11-29 | Südwest | 0.724 | km | Gleiserneuerung
4550GL ERNG GE BAD WALDSEE GL.2 | 2027-03-23 | 2027-04-12 | Südwest | 0.71 | km | Gleiserneuerung
3400GL ERNG SE WÖRTH/RHEIN GL.7 | 2027-08-17 | 2027-08-19 | Südwest | 0.68 | km | Schienenerneuerung
4250GL ERNG GE ST. GEORGEN GL.303 | 2027-07-09 | 2027-09-20 | Südwest | 0.674 | km | Gleiserneuerung
4700GL ERNG GE SÜSSEN GL.1 | 2027-08-06 | 2027-08-16 | Südwest | 0.655 | km | Gleiserneuerung
4820GL ERNG GE KORNWESTHEIM RBF GL.101 | 2027-03-05 | 2027-03-15 | Südwest | 0.645 | km | Gleiserneuerung
4550GL ERNG SE ALTSHAUSEN GL.2 | 2027-04-03 | 2027-04-09 | Südwest | 0.618 | km | Schienenerneuerung
4700GL ERNG GE GÖPPINGEN GL.8 | 2027-10-01 | 2027-10-08 | Südwest | 0.607 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE BRUCHSAL GL.16 | 2027-04-19 | 2027-05-05 | Südwest | 0.605 | km | Gleiserneuerung
3450GL ERNG SE ZWEIBRÜCKEN GL.2 | 2027-07-02 | 2027-07-04 | Südwest | 0.573 | km | Schienenerneuerung
4940GL ERNG SE ELLWANGEN GL.2 | 2027-10-15 | 2027-12-10 | Südwest | 0.556 | km | Schienenerneuerung
4312GL ERNG GE FREIBURG GBF GL.A10 | 2027-06-28 | 2027-07-09 | Südwest | 0.554 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE KARLSRUHE HBF GL.5 | 2027-07-29 | 2027-08-06 | Südwest | 0.541 | km | Gleiserneuerung
4723GL ERNG GE STUTTGART-OST GL.702/732 | 2027-02-15 | 2027-03-08 | Südwest | 0.539 | km | Gleiserneuerung
4940GL ERNG GE ELLWANGEN GL.3 | 2027-10-15 | 2027-12-10 | Südwest | 0.533 | km | Gleiserneuerung
4760GL ERNG GE HEIDENHEIM GL.3 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 0.533 | km | Gleiserneuerung
4600GL ERNG GE TUEBINGEN BW GL25 | 2027-09-01 | 2027-12-31 | Südwest | 0.504 | km | Gleiserneuerung
4760GL ERNG GE HERMARINGEN GL.2 | 2027-08-02 | 2027-08-20 | Südwest | 0.503 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE MANNHEIM HBF GL.334 | 2027-10-15 | 2027-10-23 | Südwest | 0.441 | km | Gleiserneuerung
4600GL ERNG GE TUEBINGEN BW GL26 | 2027-09-01 | 2027-12-31 | Südwest | 0.431 | km | Gleiserneuerung
4820GL ERNG GE KORNWESTHE RBF GL.222/325 | 2027-09-20 | 2027-10-04 | Südwest | 0.431 | km | Gleiserneuerung
4760GL ERNG SE HEIDENHEIM GL.4 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 0.417 | km | Schienenerneuerung
4000GL ERNG GE MANNHEIM HBF GL.333-335 | 2027-10-15 | 2027-10-23 | Südwest | 0.405 | km | Gleiserneuerung
4000GL KM265,900 NBAU HALTINGEN GL125 | 2027-02-01 | 2027-06-30 | Südwest | 0.4 | km | Gleiserneuerung
4800GL ERNG GE BIETIGHEIM-BISSINGEN GL93 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | Südwest | 0.374 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE SINGEN OG GL.065 | 2027-05-11 | 2027-05-25 | Südwest | 0.368 | km | Gleiserneuerung
4020GL ERNG GE KARLSRUHE HBF GL.110 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 0.36 | km | Gleiserneuerung
4250GL ERNG GE VILLINGEN (SCHW.) GL.11 | 2027-07-09 | 2027-09-20 | Südwest | 0.346 | km | Gleiserneuerung
4630GL ERNG GE SIGMARINGEN GL.4 | 2027-09-25 | 2027-10-04 | Südwest | 0.343 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE BRUCHSAL GL.34 | 2027-04-19 | 2027-05-05 | Südwest | 0.338 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE KARLSRUHE HBF GL.488 | 2027-08-06 | 2027-08-10 | Südwest | 0.338 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE SINGEN OG GL.066 | 2027-05-11 | 2027-05-25 | Südwest | 0.323 | km | Gleiserneuerung
4630GL ERNG GE SIGMARINGEN GL.5 | 2027-09-25 | 2027-10-04 | Südwest | 0.31 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE SINGEN OG GL.059 | 2027-05-11 | 2027-05-25 | Südwest | 0.292 | km | Gleiserneuerung
4600GL ERNG GE TUEBINGEN BW GL28 | 2027-09-01 | 2027-12-31 | Südwest | 0.26 | km | Gleiserneuerung
4820GL ERNG GE KORNWESTHEIM RBF GL.77 | 2027-07-03 | 2027-07-19 | Südwest | 0.208 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE SINGEN OG GL.052 | 2027-05-04 | 2027-05-07 | Südwest | 0.204 | km | Gleiserneuerung
4820GL ERNG GE KORNWESTHEIM RBF GL.79 | 2027-07-03 | 2027-07-19 | Südwest | 0.178 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE BRUCHSAL GL.53 | 2027-05-07 | 2027-05-14 | Südwest | 0.177 | km | Gleiserneuerung
4700GL ERNG GE SÜSSEN GL.10 | 2027-08-02 | 2027-08-16 | Südwest | 0.172 | km | Gleiserneuerung
4700GL ERNG GE SÜSSEN GL.11 | 2027-08-02 | 2027-08-16 | Südwest | 0.172 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE BRUCHSAL GL.52 | 2027-05-07 | 2027-05-14 | Südwest | 0.16 | km | Gleiserneuerung
4820GL ERNG GE KORNWESTHEIM RBF GL.78 | 2027-07-03 | 2027-07-19 | Südwest | 0.147 | km | Gleiserneuerung
3574GL ERNG GE WORMS GL.236 | 2027-10-15 | 2027-10-17 | Südwest | 0.143 | km | Gleiserneuerung
4250GL ERNG GE VILLINGEN GL.5 | 2027-07-09 | 2027-09-20 | Südwest | 0.137 | km | Gleiserneuerung
4800GL ERNG GE BIETIGHEIM-BISSINGEN GL91 | 2027-07-02 | 2027-07-12 | Südwest | 0.135 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE BRUCHSAL GL.51 | 2027-05-07 | 2027-05-14 | Südwest | 0.129 | km | Gleiserneuerung
4630GL ERNG GE SIGMARINGEN GL.4 | 2027-09-25 | 2027-10-04 | Südwest | 0.117 | km | Gleiserneuerung
4630GL ERNG GE SIGMARINGEN GL.5 | 2027-09-25 | 2027-10-04 | Südwest | 0.116 | km | Gleiserneuerung
3280GL KM104,880 ERNG GE RL GL.25 | 2027-06-26 | 2027-12-31 | Südwest | 0.116 | km | Gleiserneuerung
4250GL ERNG GE VILLINGEN (SCHW.) GL.7B | 2027-07-09 | 2027-09-20 | Südwest | 0.11 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE SINGEN OG GL.058 | 2027-04-28 | 2027-05-02 | Südwest | 0.107 | km | Gleiserneuerung
3280GL ERNG GE LUDWIGSHAFEN(RH)HBF GL.40 | 2027-06-26 | 2027-06-28 | Südwest | 0.101 | km | Gleiserneuerung
4000GL KM000,000 ERNG GA RK GL.143 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 0.09 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE OFFENBURG GBF GL.531 | 2027-03-22 | 2027-04-09 | Südwest | 0.086 | km | Gleiserneuerung
4800GL ERNG GE BIETIGHEIM-BISSINGEN GL92 | 2027-07-02 | 2027-07-12 | Südwest | 0.079 | km | Gleiserneuerung
4000GL ERNG GE OFFENBURG PBF GL.155 | 2027-05-28 | 2027-06-04 | Südwest | 0.076 | km | Gleiserneuerung
4825GL 13,138 ERNG KORNWEST.RBF GL.98+PB | 2027-06-11 | 2027-06-21 | Südwest | 0.063 | km | Gleiserneuerung
3522GL ERNG GE WORMS GL.100 +. LS W.150 | 2027-10-15 | 2027-10-22 | Südwest | 0.036 | km | Gleiserneuerung
5832GL km 003,800-008,800 ERNG GE__ | 2027-06-24 | 2027-07-29 | V.RNI | 4.4 | km | Gleiserneuerung
5832GL km 016,500-20,800 ERNG GE__ | 2027-06-24 | 2027-07-29 | V.RNI | 4.3 | km | Gleiserneuerung
6626GL GE ERNG KM000,365-004,504 | 2027-07-12 | 2027-09-30 | V.RNI | 4.139 | km | Gleiserneuerung
6626GL GE ERNG KM010,731-013,942 | 2027-07-12 | 2027-09-30 | V.RNI | 3.211 | km | Gleiserneuerung
5832GL KM 022,800 - 026,000 ERNG GE__ | 2027-07-16 | 2027-10-13 | V.RNI | 3.2 | km | Gleiserneuerung
2972GL KM065,520 ERNG GOS_ | 2027-07-01 | 2027-12-31 | V.RNI | 2.97 | km | Schwellenerneuerung
6690GL SE ERNG KM003,170-005,940 | 2027-04-01 | 2027-11-30 | V.RNI | 2.77 | km | Schienenerneuerung
6626GL GE ERNG KM007,497-010,073 | 2027-07-12 | 2027-09-30 | V.RNI | 2.576 | km | Gleiserneuerung
6619GL GE ERNG KM024,680-027,029 | 2027-04-05 | 2027-06-04 | V.RNI | 2.349 | km | Gleiserneuerung
6619GL GE ERNG KM039,415-040,467 | 2027-04-01 | 2027-11-30 | V.RNI | 1.052 | km | Gleiserneuerung
6619GL GE ERNG KM040,467-041,505 | 2027-04-01 | 2027-11-30 | V.RNI | 1.038 | km | Gleiserneuerung
5723GL KM53,110-53,853 ERNG GE__LAUF GL3 | 2027-07-01 | 2027-11-16 | V.RNI | 0.743 | km | Gleiserneuerung
5723GL ERNG GE__ Bf Fridolfing Gl 1 | 2027-09-10 | 2027-11-04 | V.RNI | 0.725 | km | Gleiserneuerung
5723GL KM53,047-53,853 ERNG GE__LAUF GL1 | 2027-07-01 | 2027-11-16 | V.RNI | 0.711 | km | Gleiserneuerung
5723GL ERNG GE__ Bf Fridolfing Gl 2 | 2027-09-10 | 2027-11-04 | V.RNI | 0.704 | km | Gleiserneuerung
5723GL KM53,143-53,853 ERNG GE__LAUF GL2 | 2027-07-01 | 2027-12-30 | V.RNI | 0.678 | km | Gleiserneuerung
2870GL KM071,934 ERNG GE_ _ FBNU Gl 2 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | V.RNI | 0.469 | km | Gleiserneuerung
3903GL KM010,770 ERNG SE_ _ FWFH Gl 2 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | V.RNI | 0.329 | km | Schienenerneuerung
5832GL NBAU GE___ GL 2 PFENNINGBACH | 2027-07-16 | 2027-10-13 | V.RNI | 0.1 | km | Gleiserneuerung
5723GL NBAU GE Gl.2 Garching - Tit | 2027-08-21 | 2027-10-02 | V.RNI | 0.022 | km | Gleiserneuerung
SE2 Siegburg - Porz-Wahn Süd Abzw | 2027-05-14 | 2027-07-09 | West | 8.748 | km | Schienenerneuerung
SE2 Porz-Wahn Süd Abzw - Siegburg | 2027-05-14 | 2027-07-09 | West | 8.626 | km | Schienenerneuerung
GE Selmig - Kamen | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 6.29 | km | Gleiserneuerung
GE Meerbusch-Osterath - Weissenberg Abzw | 2027-02-05 | 2027-04-07 | West | 5.696 | km | Gleiserneuerung
GE Lohbruch Abzw. - Osterath | 2027-02-05 | 2027-04-07 | West | 5.166 | km | Gleiserneuerung
SE2 Porz-Wahn Abzw - Köln Steinstr Abzw | 2027-05-14 | 2027-07-09 | West | 5.014 | km | Schienenerneuerung
Wattenscheid Essen Hbf PK GOS | 2027-07-09 | 2027-08-03 | West | 4.334 | km | Schwellenerneuerung
SE2 Abzw. Steinstraße - Abzw. Porz Wahn | 2027-05-14 | 2027-07-09 | West | 3.976 | km | Schienenerneuerung
GA Rheinbach - Odendorf | 2027-08-09 | 2027-12-11 | West | 3.798 | km | Gleiserneuerung
GE Meerbeck - Du.-Beeck | 2027-04-19 | 2027-05-12 | West | 3.782 | km | Gleiserneuerung
GE Du.-Beeck - Meerbeck | 2027-04-19 | 2027-05-12 | West | 3.721 | km | Gleiserneuerung
GE Kottenforst - Meckenheim (Bz Köln) | 2027-08-09 | 2027-12-11 | West | 3.494 | km | Gleiserneuerung
GE Mülheim (R) Hbf - Mülheim (R)-Styrum | 2027-07-12 | 2027-07-26 | West | 3.432 | km | Gleiserneuerung
GE Meckenheim (Bz Köln) - Kottenforst | 2027-08-09 | 2027-12-11 | West | 3.427 | km | Gleiserneuerung
GE Rheydt Hbf - Mönchengladbach | 2027-05-15 | 2027-06-05 | West | 2.768 | km | Gleiserneuerung
GE Mönchengladbach - Rheydt Hbf | 2027-05-15 | 2027-06-05 | West | 2.743 | km | Gleiserneuerung
SE2 Mülheim (R) Heißen - Essen West | 2027-07-20 | 2027-07-27 | West | 2.4 | km | Schienenerneuerung
GE Mülheim (R)-Styrum - Abzw Kaiserberg | 2027-10-02 | 2027-10-11 | West | 2.344 | km | Gleiserneuerung
SE2 Koeln West - Koeln Hbf | 2027-01-10 | 2027-01-15 | West | 2.239 | km | Schienenerneuerung
GE Bo.-Langendreer - Do.-Lütgendortmund | 2027-07-09 | 2027-08-02 | West | 2.224 | km | Gleiserneuerung
GOS Do.-Lütgendortmund - Bo.-Langendreer | 2027-07-09 | 2027-08-02 | West | 2.224 | km | Schwellenerneuerung
SE2 Lünen Süd - Datteln | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 2.19 | km | Schienenerneuerung
SE2 Datteln - Lünen Süd | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 2.19 | km | Schienenerneuerung
GE Bochum Hbf - Prinz von Preußen | 2027-07-22 | 2027-08-06 | West | 2.153 | km | Gleiserneuerung
SE2 Köln Kalk Nord - Köln Südbrücke | 2026-12-26 | 2027-01-01 | West | 2.061 | km | Schienenerneuerung
SE2 Köln Südbrücke Abzw - Köln-Kalk Nord | 2026-12-26 | 2027-01-01 | West | 2.015 | km | Schienenerneuerung
Aachen West - Kohlscheid SE2 | 2027-10-08 | 2027-10-15 | West | 2 | km | Schienenerneuerung
GE Essen Hbf - Wattenscheid | 2027-07-09 | 2027-08-03 | West | 1.948 | km | Gleiserneuerung
GE Bochum Hbf - Dortmund Dorstfeld | 2027-07-09 | 2027-08-09 | West | 1.922 | km | Gleiserneuerung
GE Dortmund Dorstfeld - Bochum Hbf | 2027-07-09 | 2027-08-09 | West | 1.847 | km | Gleiserneuerung
GE Abzw. Dbw - Abzw. Körne | 2027-10-15 | 2027-11-26 | West | 1.794 | km | Gleiserneuerung
SE2 Haltern am See - Marl-Sinsen | 2027-03-16 | 2027-03-19 | West | 1.666 | km | Schienenerneuerung
GA Dortmund-Hörde GL 5 | 2027-04-08 | 2027-04-21 | West | 1.615 | km | Gleiserneuerung
GE Baukau Abzw - Crange Abz | 2027-01-29 | 2027-02-22 | West | 1.493 | km | Gleiserneuerung
SE2 Marl-Sinsen GL 1 | 2027-03-12 | 2027-03-15 | West | 1.42 | km | Schienenerneuerung
SE2 Recklinghausen Hbf GL 1 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1.411 | km | Schienenerneuerung
SE2 Duisburg Hbf - Mülheim(Ruhr)-Styrum | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1.338 | km | Schienenerneuerung
GE Recklinghausen Hbf - Marl Sinsen | 2027-02-23 | 2027-03-08 | West | 1.277 | km | Gleiserneuerung
Gelsenkirchen Hbf ( RB/LS W27 ) Gleis 26 | 2027-01-01 | 2027-01-20 | West | 1.254 | km | Gleiserneuerung
SE2 Marl-Sinsen - Recklinghausen Hbf | 2027-03-12 | 2027-03-15 | West | 1.25 | km | Schienenerneuerung
GE Gelsenkirchen Hbf Gl 0 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1.209 | km | Gleiserneuerung
SE2 Wanne-Eickel - Recklinghausen Süd | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1.18 | km | Schienenerneuerung
GE Bo.-Langendreer, Gl. 404/304/204 | 2027-07-17 | 2027-07-21 | West | 1.18 | km | Gleiserneuerung
GOS/GE Düsseldorf Hbf - Neuss Hbf | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1.131 | km | Gleiserneuerung
GE Kreuztal - Ferndorf | 2027-07-16 | 2027-07-26 | West | 1.111 | km | Schwellenerneuerung
GE Köln Nippes, GL 303 | 2027-10-03 | 2027-10-24 | West | 1.107 | km | Gleiserneuerung
GE, PLV Osterath, Gleis 1 | 2027-02-05 | 2027-04-07 | West | 1.105 | km | Gleiserneuerung
GA Gevelsberg West, Gleis 951 | 2027-10-15 | 2027-10-26 | West | 1.098 | km | Gleiserneuerung
SE2 DUISBURG HBF- MÜLHEIM (RUHR)-STYRUM | 2027-07-09 | 2027-10-15 | West | 1.07 | km | Schienenerneuerung
GOS Neuss Hbf - Düsseldorf Hbf | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1.065 | km | Schwellenerneuerung
GA Wegberg GL 2 | 2027-10-22 | 2027-10-29 | West | 1.055 | km | Gleiserneuerung
SE2 Herzogenrath Gl 1 | 2027-10-09 | 2027-10-12 | West | 1.053 | km | Schienenerneuerung
GE, PLV Osterath, Gleis 2 | 2027-02-05 | 2027-04-07 | West | 1.018 | km | Gleiserneuerung
GE Selmig, Gleis 1 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1.015 | km | Gleiserneuerung
GE Dortmund-Kurl Gl 104 | 2027-11-08 | 2027-11-19 | West | 1.011 | km | Gleiserneuerung
GE Herzogenrath Gl 2 | 2027-10-12 | 2027-10-19 | West | 0.998 | km | Schienenerneuerung
SE2 Roisdorf Gl 2 | 2027-09-04 | 2027-09-06 | West | 0.997 | km | Schienenerneuerung
GE Dortmund Süd Gleis 33 | 2027-07-24 | 2027-07-30 | West | 0.993 | km | Gleiserneuerung
GA Rheda-Wiedenbrück Gleis 14 *W7 - W67 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | West | 0.986 | km | Gleiserneuerung
GE Duisburg-Hamborn GL 4 | 2027-09-05 | 2027-12-10 | West | 0.956 | km | Gleiserneuerung
GE Moers GL 204 | 2027-04-09 | 2027-04-16 | West | 0.954 | km | Gleiserneuerung
SE2 Wickede Gleis 201 | 2027-09-10 | 2027-09-17 | West | 0.939 | km | Schienenerneuerung
GE, PLV, TE Schwerte (R), GL207/307, Str | 2027-06-11 | 2027-06-21 | West | 0.933 | km | Gleiserneuerung
GE Bf Marsberg Gleis 302 (inkl. RB/LS) | 2027-07-09 | 2027-07-13 | West | 0.898 | km | Gleiserneuerung
GE Moers GBF GL 103 | 2027-02-24 | 2027-03-07 | West | 0.897 | km | Gleiserneuerung
GA Gevelsberg West, Gleis 952 | 2027-10-15 | 2027-10-26 | West | 0.892 | km | Gleiserneuerung
GA Ahlen (Westf) Gl 9 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 0.884 | km | Schienenerneuerung
SE2 Rheda-Wiedenbrück GL 1/11 | 2027-02-05 | 2027-02-14 | West | 0.88 | km | Schienenerneuerung
GA Dortmund Hbf Gleis 395 (Zinkhütte) | 2027-10-15 | 2027-10-25 | West | 0.875 | km | Gleiserneuerung
GE Viersen, Gleis 134 | 2027-07-16 | 2027-07-23 | West | 0.874 | km | Gleiserneuerung
SE2 Recklinghausen Süd GL 3 | 2027-05-06 | 2027-05-09 | West | 0.87 | km | Schienenerneuerung
GA Herford Gleis 15 (inkl. RB/LS W31,W32 | 2027-04-12 | 2027-05-06 | West | 0.87 | km | Gleiserneuerung
GA Bf Rheda-Wiedenbrück Gleis 13 | 2027-01-22 | 2027-02-05 | West | 0.862 | km | Gleiserneuerung
GE Mülheim Speldf- Abzw Hoch | 2027-11-13 | 2027-11-16 | West | 0.811 | km | Gleiserneuerung
GA Bf.Do-Scharnhorst Gl. 7 | 2027-10-18 | 2027-11-05 | West | 0.78 | km | Gleiserneuerung
GE Oberhausen Hbf GL 8/58/32 | 2027-01-08 | 2027-01-13 | West | 0.778 | km | Gleiserneuerung
GE Moers GBF GL 105 | 2027-02-24 | 2027-03-07 | West | 0.767 | km | Gleiserneuerung
GE Oberhausen West GL 39 | 2027-01-31 | 2027-02-04 | West | 0.766 | km | Gleiserneuerung
GOS Ringel GL 204 | 2027-05-02 | 2027-05-10 | West | 0.762 | km | Schwellenerneuerung
SE2 Rheydt RBF GL 8 | 2027-10-15 | 2027-10-18 | West | 0.76 | km | Schienenerneuerung
GE Bottrop Süd GL 5 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 0.752 | km | Gleiserneuerung
2133GL KM118,476 ERWT GE__ DO HBF 185 | 2027-01-01 | 2027-01-31 | West | 0.746 | km | Gleiserneuerung
GA Marl Sinsen Gl 13 | 2027-03-10 | 2027-03-17 | West | 0.745 | km | Gleiserneuerung
GE Bochum-Langendreer GL 114 | 2027-08-07 | 2027-08-13 | West | 0.74 | km | Gleiserneuerung
SE2 Köln-Eifeltor Gleis 24 | 2027-01-09 | 2027-01-11 | West | 0.737 | km | Schienenerneuerung
GE Duisburg Hbf Gleis 4 | 2027-04-19 | 2027-04-30 | West | 0.721 | km | Gleiserneuerung
GE Moers GL 106 | 2027-02-24 | 2027-03-07 | West | 0.708 | km | Gleiserneuerung
SE2 Bf Dortmunderfeld GL 303 | 2027-02-05 | 2027-02-08 | West | 0.706 | km | Schienenerneuerung
GA Rheda-Wiedenbrück Gleis 12 | 2027-01-22 | 2027-02-05 | West | 0.698 | km | Gleiserneuerung
GE Bottrop Hbf GL 9 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 0.695 | km | Gleiserneuerung
SE2 Wickede Gleis 203 | 2027-09-17 | 2027-09-24 | West | 0.683 | km | Schienenerneuerung
SE2 Dortmund Bbf Gleis 200 | 2027-10-15 | 2027-10-19 | West | 0.681 | km | Schienenerneuerung
SE2 Bf Würgendorf GL 2 | 2027-08-06 | 2027-08-27 | West | 0.68 | km | Schienenerneuerung
Geo+GA Rheda-Wiedenbrück, Gleis 10 | 2027-07-02 | 2027-07-09 | West | 0.677 | km | Gleiserneuerung
GE Essen Hbf GL 28 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 0.677 | km | Gleiserneuerung
GE Trompet GL 7 | 2027-03-27 | 2027-04-03 | West | 0.674 | km | Gleiserneuerung
GA Dortmunderfeld 304 | 2027-02-12 | 2027-02-18 | West | 0.67 | km | Gleiserneuerung
GE Bochum-Langendreer GL 113 | 2027-08-07 | 2027-08-13 | West | 0.668 | km | Gleiserneuerung
SE2 Köln-Kalk Nord Gleis 191 | 2027-02-13 | 2027-02-15 | West | 0.666 | km | Schienenerneuerung
GE Rheinhausen, Gleis 1 | 2027-02-06 | 2027-02-18 | West | 0.665 | km | Gleiserneuerung
GE Bochum Langendreer Gleis 18 | 2027-03-27 | 2027-03-31 | West | 0.665 | km | Gleiserneuerung
GA Herford Gleis 14 | 2027-04-12 | 2027-05-06 | West | 0.664 | km | Gleiserneuerung
GA Dortmund Hbf Gleis 392 (Zinkhütte) | 2027-10-15 | 2027-10-25 | West | 0.65 | km | Gleiserneuerung
GE Essen Hbf Gleis 315 | 2027-07-09 | 2027-07-31 | West | 0.647 | km | Gleiserneuerung
GA, Geotex Essen Hbf, Gleis 314 | 2027-07-09 | 2027-07-31 | West | 0.647 | km | Gleiserneuerung
GE Recklinghausen Sued Gl 9 | 2027-03-09 | 2027-04-05 | West | 0.642 | km | Gleiserneuerung
GE Viersen Helenabrunn Gleis 204 | 2027-08-06 | 2027-08-13 | West | 0.64 | km | Gleiserneuerung
SE2 Gleis 4 Bf Scherfede | 2027-07-09 | 2027-07-16 | West | 0.639 | km | Schienenerneuerung
GE Trompet GL 8 | 2027-03-27 | 2027-04-03 | West | 0.637 | km | Gleiserneuerung
GE Brackwede GL 33 (RB/LS W13 W91 W92) | 2027-01-21 | 2027-02-06 | West | 0.63 | km | Gleiserneuerung
SE2 Bf Würgendorf GL 3 | 2027-08-06 | 2027-08-27 | West | 0.626 | km | Schienenerneuerung
Neubau Möllen GL 3 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 0.62 | km | Gleiserneuerung
GE Hilden GL 1A | 2027-09-02 | 2027-09-09 | West | 0.62 | km | Gleiserneuerung
GA Herford Gleis 16 (inkl. RB/LS W112,W1 | 2027-04-12 | 2027-05-06 | West | 0.61 | km | Gleiserneuerung
SE2 Essen-Vogelheim, Gleis 9 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 0.6 | km | Schienenerneuerung
GE Brackwede Gleis 30 W | 2027-01-21 | 2027-02-06 | West | 0.587 | km | Gleiserneuerung
GE Essen Hbf Gleis 313 | 2027-07-09 | 2027-07-31 | West | 0.584 | km | Gleiserneuerung
GA Dortmunderfeld Gl 305 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | West | 0.537 | km | Gleiserneuerung
Neubau Möllen GL 4 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 0.53 | km | Gleiserneuerung
GE Moers GBF GL 110 | 2027-03-07 | 2027-03-10 | West | 0.53 | km | Gleiserneuerung
GE Oberhausen West GL 58 GLA | 2027-07-02 | 2027-07-06 | West | 0.512 | km | Gleiserneuerung
GE Essen Hbf GL 231 | 2027-07-09 | 2027-07-31 | West | 0.505 | km | Gleiserneuerung
GE Oberhausen West GL 42 | 2027-06-27 | 2027-07-01 | West | 0.498 | km | Gleiserneuerung
GA Dortmund Hbf Gleis 394 (Zinkhütte) | 2027-10-15 | 2027-10-25 | West | 0.489 | km | Gleiserneuerung
GE Dortmund Bbf Gleis 16 | 2027-10-30 | 2027-11-10 | West | 0.472 | km | Gleiserneuerung
GE Herford Gleis 112 | 2027-05-14 | 2027-05-21 | West | 0.456 | km | Gleiserneuerung
GA Dortmund Hbf Gleis 393 (Zinkhütte) | 2027-10-15 | 2027-10-25 | West | 0.447 | km | Gleiserneuerung
GE Gelsenkirchen Hbf, Gleis 27/229 | 2027-01-01 | 2027-01-20 | West | 0.443 | km | Gleiserneuerung
GE Essen HBF GL 234 | 2027-05-15 | 2027-05-17 | West | 0.439 | km | Gleiserneuerung
GA Brilon Wald GL 510 | 2027-06-30 | 2027-07-09 | West | 0.437 | km | Gleiserneuerung
SE2 Köln-Kalk Nord - Köln Südbrücke | 2026-12-26 | 2027-01-01 | West | 0.365 | km | Schienenerneuerung
2650GL KM117,730 NBAU GE__ DO-HAFEN GL61 | 2027-05-01 | 2027-06-30 | West | 0.364 | km | Gleiserneuerung
2650GL KM117,730 NBAU GE__ DO-HAFEN GL62 | 2027-05-01 | 2027-06-30 | West | 0.364 | km | Gleiserneuerung
GA Hövelhof GL 1 | 2027-07-28 | 2027-08-10 | West | 0.358 | km | Gleiserneuerung
GA Dortmund Bbf, Gleis 216 | 2027-10-19 | 2027-10-30 | West | 0.344 | km | Gleiserneuerung
GA Dortmund Bbf, Gleis 218 | 2027-10-19 | 2027-10-30 | West | 0.331 | km | Gleiserneuerung
GA Recklinghausen Hbf Gl. 21 | 2027-02-23 | 2027-03-08 | West | 0.32 | km | Gleiserneuerung
GA Brilon Wald GL 522 (RB/LS W567,W568) | 2027-06-30 | 2027-07-09 | West | 0.318 | km | Gleiserneuerung
GA Opladen GL 53 | 2027-11-12 | 2027-11-16 | West | 0.317 | km | Gleiserneuerung
GA Dortmund Bbf, Gleis 300 | 2027-10-15 | 2027-10-19 | West | 0.298 | km | Gleiserneuerung
GE Betzdorf Gleis 101 | 2027-08-08 | 2027-08-14 | West | 0.278 | km | Gleiserneuerung
GA Bf Würgendorf GL 4 (inkl. RB/LS W6) | 2027-08-06 | 2027-08-27 | West | 0.267 | km | Gleiserneuerung
GA Dortmund Flm Gleis Flm | 2027-02-12 | 2027-02-26 | West | 0.259 | km | Gleiserneuerung
SE2 Dortmund Flm Gleis 613 | 2027-02-12 | 2027-02-26 | West | 0.256 | km | Schienenerneuerung
GA Dortmund Flm Gleis 614 (RB/LS W613) | 2027-02-12 | 2027-02-26 | West | 0.254 | km | Gleiserneuerung
SE2 Dortmund Flm Gleis 602 | 2027-02-12 | 2027-02-26 | West | 0.249 | km | Schienenerneuerung
SE2 Köln Südbrücke Abzw - Köln-Kalk Nord | 2026-12-26 | 2027-01-01 | West | 0.228 | km | Schienenerneuerung
GE Essen HBF GL 037 | 2027-05-19 | 2027-05-20 | West | 0.219 | km | Gleiserneuerung
GE Brackwede Gleis 34 A | 2027-01-21 | 2027-02-06 | West | 0.198 | km | Gleiserneuerung
GE Essen Hbf GL 24 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 0.195 | km | Gleiserneuerung
GE Brackwede Gleis 34 (inkl. RB/LS W90) | 2027-01-21 | 2027-02-06 | West | 0.191 | km | Gleiserneuerung
GE Essen Hbf GL 221 | 2027-07-09 | 2027-07-31 | West | 0.19 | km | Gleiserneuerung
GA Brilon Wald GL 515 | 2027-12-01 | 2027-12-31 | West | 0.19 | km | Gleiserneuerung
GA Dortmund Bbf Gleis 17 | 2027-10-30 | 2027-11-10 | West | 0.182 | km | Gleiserneuerung
GA Ausziehgleis Bf Scherfede | 2027-07-09 | 2027-07-16 | West | 0.168 | km | Gleiserneuerung
GE Brackwede Gleis 32 (inkl. RB/LS W12) | 2027-01-21 | 2027-02-06 | West | 0.16 | km | Gleiserneuerung
SE2 Bf Siegen GL 001 | 2027-04-19 | 2027-04-22 | West | 0.156 | km | Schienenerneuerung
SE2 NEUBECKUM-WLE GR./ENNIG. | 2027-01-18 | 2027-02-12 | West | 0.152 | km | Schienenerneuerung
GA Dortmund Bbf, Gleis 221 | 2027-10-19 | 2027-10-30 | West | 0.149 | km | Gleiserneuerung
GA Brilon Wald GL 516 | 2027-12-01 | 2027-12-31 | West | 0.146 | km | Gleiserneuerung
GA, PB Wuppertal-Vohwinkel, Gleis 15 | 2027-08-27 | 2027-08-30 | West | 0.136 | km | Gleiserneuerung
GA Herford Gleis 122 | 2027-05-14 | 2027-05-21 | West | 0.114 | km | Gleiserneuerung
GA Brilon Wald GL 517 | 2027-07-16 | 2027-07-31 | West | 0.109 | km | Gleiserneuerung
GE Duisburg-Hochfeld Süd Verb. W55-W68 | 2027-11-06 | 2027-11-11 | West | 0.105 | km | Gleiserneuerung
GE Dortmund Hbf, Gleis 176 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 0.105 | km | Gleiserneuerung
GA Dortmund Bbf Verb W 20 - W 25 | 2027-10-19 | 2027-10-30 | West | 0.099 | km | Gleiserneuerung
GE Herford Gleis 111 | 2027-05-14 | 2027-05-21 | West | 0.082 | km | Gleiserneuerung
GA Scherfede GL14 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | West | 0.065 | km | Gleiserneuerung
GE Duisburg-Hochfeld Süd Verb. W66-W70 | 2027-11-06 | 2027-11-11 | West | 0.055 | km | Gleiserneuerung
GE Würgendorf Verb. W12-13 | 2027-08-06 | 2027-08-27 | West | 0.02 | km | Gleiserneuerung

## Oberbauprogramm 2027-Weichen
Marktinformation zum Oberbauprogramm 2027 mit der Kennung 26FEI89335 (regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung nur zu Informationszwecken)
Stand: | 2026-10-12
Projektbezeichnung | Baubeginn | Bauende | Region | Menge | Einheit | Arbeiten | Weichenform
3520WK WE Ffm Hbf Weiche 536 | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2631WK WE GEROLSTEIN W17 | 2027-06-25 | 2027-07-26 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3631WK KM8,175 ERNG WE GRIESHEIM W228 | 2027-03-19 | 2027-03-25 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3610WK KM5,022 ERNG WE GRIESHEIM W229 | 2027-03-19 | 2027-03-25 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3613WK WE FFM HBF WEICHE 576 | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2651WK WE WETZLAR W79 | 2027-03-19 | 2027-04-05 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2651WK WE WETZLAR W78 | 2027-03-19 | 2027-04-05 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
3710WK WE DIEZ W30 W09 | 2027-10-04 | 2027-11-15 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3613WK WE HBF WEICHE 767K | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
3613WK WE HBF WEICHE 769K | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
3613WK WE HBF WEICHE 511 (alt 157) | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3613WK WE HBF WEICHE 513 (alt 172) | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3610WK WE GRIESHEIM W233 IAV | 2027-03-25 | 2027-04-02 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3613WK WE FRANKFURT HBF W768 | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
3710WK KM58,461 ERNG WE FACHINGEN W389 | 2027-10-04 | 2027-11-15 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3613WK WE HBF WEICHE 514 (alt 173) | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2651WK DILLENBURG W 315 WE | 2027-08-24 | 2027-10-01 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2651WK DILLENBURG W 416 WE RZ mit Lüs | 2027-08-24 | 2027-08-30 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0000
2651WK KM__,__ ERNG WE DILLENBURG W 423 | 2027-08-24 | 2027-08-30 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2651 WK WE DILLENBURG WEICHE 80 | 2027-08-24 | 2027-10-01 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2651 WK WE DILLENBURG WEICHE 81 | 2027-08-24 | 2027-10-01 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2690WK KM137,219 ERNG WE IDSTEIN ÜST W4 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 4801
*3010* WK ERNG WE PERL W11 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
*3010* WK ERNG WE PERL W10 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2690WK WE Limburg Süd Weiche 11 | 2027-06-05 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2690WK WE Limburg Süd Weiche 12 | 2027-06-05 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2690WK WE Limburg Süd Weiche 14 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 3000
2690WK WE Limburg Süd Weiche 15 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 3000
2690WK KM136,694 ERNG WE IDSTEIN ÜST W1 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 4801
2690WK KM136,931 ERNG WE IDSTEIN ÜST W2 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 4801
2690WK KM136,981 ERNG WE IDSTEIN ÜST W3 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 4801
2690WK WE LIMBURG (SÜD) W 4 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 3001
2690WK WE LIMBURG (SÜD) W 5 | 2027-06-05 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2690WK WE LIMBURG (SÜD) W 6 | 2027-06-05 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2690WK KM61,687 ERNG WE WILLROTH ÜST W2 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 2500
2690WK KM61,741 ERNG WE WILLROTH ÜST W3 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 2500
2690WK WE MONTABAUR WEICHE 11 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2690WK WE MONTABAUR WEICHE 12 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2690WK WE Caltex Abzw. Weiche 12 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 3000
2690WK WE Caltex Abzw. Weiche 11 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 3000
*2690* Caltex Abzw Weiche 13 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 3000
2690WK WE Limburg Süd Weiche 3 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 3001
2690WK WE ABZW BRECKENHEIM W1 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1004
2690WK WE ABZW BRECKENHEIM W2 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1004
2690WK WE MONTABAUR W14 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 3001
2690WK WE MONTABAUR W15 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 3001
2690WK WE MONTABAUR W16 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 2500
2690WK WE MONTABAUR W17 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 2500
2690WK WE MONTABAUR W5 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2690WK WE MONTABAUR W6 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2631WK WE SGR W5 | 2027-06-25 | 2027-07-26 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2631WK WE SGR W7 | 2027-06-25 | 2027-07-26 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2631WK WE SGR W6 | 2027-06-25 | 2027-07-26 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2631WK WE SGR W13 | 2027-06-25 | 2027-07-26 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3005WK WE KKRF W27 | 2027-06-25 | 2027-07-03 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3005WK WE KKRF W28 | 2027-06-25 | 2027-07-03 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3631WK WE FFM GRIESHEIM W227 | 2027-03-19 | 2027-03-25 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3660WK WE KAHL (MAIN) W831 | 2027-01-04 | 2027-01-29 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3660WK WE KAHL (MAIN) W832 | 2027-01-04 | 2027-01-29 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3660WK WE KAHL (MAIN) W833 | 2027-01-04 | 2027-01-29 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3613WK WE HBF WEICHE 523 (alt 183) | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3613WK WE HBF WEICHE 552 | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3613WK WE HBF WEICHE 56 | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3613WK WE HBF WEICHE 574 | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3613WK WE HBF WEICHE 575 | 2027-06-25 | 2027-07-30 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3730WK WE NISTERTAL-BAD MARIENBERG W31 | 2027-04-02 | 2027-04-16 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3730WK KM42,850 WE FERW W33 | 2027-04-02 | 2027-04-16 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3700WK WE LAUTERBACH WE 21 | 2027-07-09 | 2027-07-21 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2651WK WE WETZLAR W215 | 2027-03-19 | 2027-04-05 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2651WK WE WETZLAR W268 | 2027-03-26 | 2027-03-29 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2651WK WE WETZLAR W269 | 2027-03-26 | 2027-03-29 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2651WK WE WETZLAR W270 | 2027-03-26 | 2027-03-29 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2631WK KM___,___ NBAU WE__ SDBO W002 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2631WK KM___,___ NBAU WE__ SDBO W003 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2631WK KM___,___ NBAU WE__ SDBO W004 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3730WK WE NISTERTAL - BAD MARIENBERG W32 | 2027-04-02 | 2027-04-16 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3710WK WE ALBSHAUSEN W514 | 2027-09-06 | 2027-09-20 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3710WK WE ALBSHAUSEN W542 | 2027-09-06 | 2027-09-20 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3710WK WE ALBSHAUSEN W543 | 2027-09-06 | 2027-09-20 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2631WK WE GEROLSTEIN W45 | 2027-06-25 | 2027-07-26 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2631WK WE GEROLSTEIN W46 | 2027-06-25 | 2027-07-26 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2631WK WE GEROLSTEIN W47 | 2027-06-25 | 2027-07-26 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3522WK MAINZ WEISENAU GBF W 519 WE | 2027-07-09 | 2027-07-30 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2630WK BINGEN HBF W 105 WE | 2027-09-06 | 2027-10-05 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2630WK BINGEN HBF W 137 WE | 2027-09-06 | 2027-10-05 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3522WK MAINZ WEISENAU GBF W 518 WE | 2027-08-13 | 2027-08-16 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3511WK KIRN W 9 WE | 2027-10-22 | 2027-11-06 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3511WK KIRN W 10 WE | 2027-10-22 | 2027-11-06 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3511WK KIRN W 11 WE | 2027-10-22 | 2027-11-06 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3511WK KIRN W 12 WE | 2027-10-22 | 2027-11-06 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3525WK WE KOSTHEIM W 6 | 2027-10-15 | 2027-10-24 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3525WK WE KOSTHEIM W 5 | 2027-10-15 | 2027-10-24 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3525WK WE KOSTHEIM W 4 | 2027-10-15 | 2027-10-24 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3525WK WE KOSTHEIM W 2K | 2027-10-15 | 2027-10-24 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
3511WE FISCHBACH WEIHERBACH W22 WE | 2027-10-22 | 2027-11-06 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4113WK WE WIEBELSBACH HEUBACH W15 | 2027-07-23 | 2027-07-26 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3700WK WE ALSFELD W21 | 2027-07-02 | 2027-07-07 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3900WK WE Wabern W 95 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3900WK WE Wabern W 96 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3811WK WE NIEDERAULA W5 | 2027-07-01 | 2027-10-15 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3811WK WE NIEDERJOSSA W4 | 2027-07-01 | 2027-10-15 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3811WK WE BREITENBACH W10 | 2027-07-01 | 2027-10-15 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3900WK WE WABERN W61 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3900WK WE WABERN W64 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3805WK WE BEBRA U W468 | 2027-06-04 | 2027-06-18 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3900WK WE KSL OBERZW W 681 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
3900WK WE KSL OBERZW W 683 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
3900WK WE KSL OBERZW W 685 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
3900WK WE KSL OBERZW W 687 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
3900WK WE GUNTERSH. W 40W2 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3900WK WE GUNTERSH. W 40W1 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3900WK WE GUNTERSH. W 40W3 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3900WK WE GUNTERSH. W 40W4 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3900WK WE GUNTERSH. W 40W8 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3900WK WE GUNTERSH. W 40W7 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3900WK WE GUNTERSH. KR 40K10 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
3900WK WE WABERN W 97 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3900WK WE WABERN W 98 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
3900WK WE KASSEL HBF W 18 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3900WK WE KASSEL HBF W 19 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3900WK WE KASSEL HBF W 20 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3900WK WE KASSEL HBF W 21 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3900WK WE KASSEL HBF W 22 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1732WK WE KASSEL RBF W473 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3900WK KM002,179 WE__ FKR- W475 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3900WK KM002,184 ERNG WE__ FKR- W476 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3700WK WE ALSFELD W20 | 2027-07-02 | 2027-07-07 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3507WK KM___,___ NBAU WE__ FAH- W004 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3507WK KM___,___ NBAU WE__ FAH- W005 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3901WK KM13,639 ERNG WE__ FK-FKBH W309 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Mitte | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1020WK WE BF. SUCHSDORF W3 IAV ERNG | 2027-08-27 | 2027-08-30 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1901WK WE BF. VIENENBURG W506 | 2027-10-16 | 2027-10-24 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1901WK WE BF. VIENENBURG W510 | 2027-10-16 | 2027-10-24 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1901WK WE BF. VIENENBURG W511 | 2027-10-16 | 2027-10-24 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1901WK WE BF. VIENENBURG W512 | 2027-10-16 | 2027-10-24 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2975WK WE BF HARDEGSEN 14W1 | 2027-04-09 | 2027-04-20 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2975WK WE BF HARDEGSEN 14W2 | 2027-04-09 | 2027-04-20 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W108 PSS ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W111 PSS ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W112 PSS ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W115 PSS ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W117 PSS ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W118 PSS ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W119 PSS ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W142 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W146 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W151 PSS ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W152 PSS ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W154 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W157 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W113 PSS ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1120WK LÜBECK HBF WE WE90W135 PSS ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1120WK WE LÜBECK HGBF WE90W558 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1120WK WE LÜBECK HGBF W32 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1020WK WA BF. SUCHSDORF W1 ERNG | 2027-08-27 | 2027-08-30 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
Hasbergen Weiche WE20,WE | 2027-09-06 | 2027-10-01 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
Hasbergen Weiche WE21,WE | 2027-09-06 | 2027-10-01 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
Hasbergen Weiche WE22,WE | 2027-09-06 | 2027-10-01 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
Hasbergen Weiche WE23,WE | 2027-09-06 | 2027-10-01 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
Hasbergen Weiche WE78W27, WE | 2027-09-10 | 2027-09-13 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
Hasbergen Weiche WE78W26, WE | 2027-09-10 | 2027-09-13 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
Hasbergen Weiche WE78W25, WE | 2027-09-10 | 2027-09-13 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1741WK WE NIENBURG W7 ERNG | 2027-06-13 | 2027-06-21 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1741WK WE LEESE-STOLZENAU W21 | 2027-05-14 | 2027-06-14 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1220WK ERNG WE MEIMERSDORF W 23W11 IAV | 2027-04-16 | 2027-04-27 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
Eichenberg W 15, WE+PSS | 2027-12-12 | 2027-12-19 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
Eichenberg W 17, WE+PSS | 2027-12-12 | 2027-12-19 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
Eichenberg W 18, WE+PSS | 2027-12-12 | 2027-12-19 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
Eichenberg W 14, WE+PSS | 2027-12-12 | 2027-12-19 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
Eichenberg W 61, WE (7477) | 2027-11-20 | 2027-12-11 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
Eichenberg W 60, WE (8644) | 2027-11-20 | 2027-12-11 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
Eichenberg W 62, WE | 2027-11-07 | 2027-11-20 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1743WK WE NIENBURG W36 ERNG | 2027-06-01 | 2027-06-03 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
Nienburg (Weser) W 77, WA (9341) ERNG | 2027-06-04 | 2027-06-08 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
Nienburg (Weser) W 78, WA (9342) ERNG | 2027-06-04 | 2027-06-08 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
Nienburg (Weser) W 69, WE (53321) ERNG | 2027-06-21 | 2027-07-05 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
Nienburg (Weser) W 70, WE (53322) ERNG | 2027-06-21 | 2027-07-05 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
Nienburg (Weser) W 71, WE (53323) ERNG | 2027-06-21 | 2027-07-05 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
Nienburg (Weser) W 72, WE (53324) ERNG | 2027-06-21 | 2027-07-05 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
Nienburg (Weser) KR 1, WE (53320) ERNG | 2027-10-22 | 2027-10-27 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1201
Nienburg (Weser) W 73, WE (53325) ERNG | 2027-10-22 | 2027-10-27 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
Nienburg (Weser) W 74, WE (53326) ERNG | 2027-10-22 | 2027-10-27 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
Nienburg (Weser) W 75, WE (53327) ERNG | 2027-10-22 | 2027-10-27 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
Nienburg (Weser) W 76, WE (53328) ERNG | 2027-10-22 | 2027-10-27 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1801WK KM017,448 ERNG WE__ ADELEBSEN W22 | 2027-07-07 | 2027-08-11 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1900WK KM004,636 ERNG WE__ HBS W276 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1900WK KM004,686 ERNG WE__ HBS W271 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1220WK WE MEIMERSDORF W10 ERNG | 2027-04-16 | 2027-04-27 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1220WK WE MEIMERSDORF W15 ERNG | 2027-04-16 | 2027-04-27 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1220WK WE MEIMERSDORF W17 ERNG | 2027-04-16 | 2027-04-27 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1220WK WE MEIMERSDORF W13 ERNG | 2027-04-16 | 2027-04-27 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1220WK WE MEIMERSDORF W8 ERNG | 2027-04-16 | 2027-04-27 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1220WK WE MEIMERSDORF W9 ERNG | 2027-04-16 | 2027-04-27 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1012WK WE ERNG WESTERLAND WE49 (ALTW99) | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1220WK WE DAUENHOF W2 ERNG | 2027-03-30 | 2027-04-04 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1220WK WE DAUENHOF W1 ERNG | 2027-03-30 | 2027-04-04 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
Celle W 138, WE | 2027-10-04 | 2027-11-04 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
Celle W 125, WE | 2027-10-04 | 2027-11-04 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
Celle W 126, WE | 2027-10-04 | 2027-11-04 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
Celle W 136, WE | 2027-10-04 | 2027-11-04 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
Celle W 340, WE | 2027-10-04 | 2027-11-04 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
Celle W 341, WE | 2027-10-04 | 2027-11-04 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1712WK WE Buchholz W281 | 2027-07-01 | 2027-12-30 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1741WK WE NIENBURG W22 ERNG | 2027-05-14 | 2027-05-17 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1741WK WE NIENBURG W23 ERNG | 2027-05-14 | 2027-05-17 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1741WK WE NIENBURG W24 ERNG | 2027-06-13 | 2027-06-21 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1741WK WE NIENBURG W25 ERNG | 2027-06-13 | 2027-06-21 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1741WK WE NIENBURG W26 ERNG | 2027-06-13 | 2027-06-21 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1741WK WE NIENBURG W27 ERNG | 2027-06-13 | 2027-06-21 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1741WK WE NIENBURG W29 ERNG | 2027-06-13 | 2027-06-21 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2200WK WE LEMBRUCH W67W15 | 2027-04-29 | 2027-05-08 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2200WK WE LEMBRUCH W67W16 | 2027-04-29 | 2027-05-08 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2200WK WE LEMBRUCH W67W17 | 2027-04-29 | 2027-05-08 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1500WK WE HUDE W52 ERNG | 2027-04-30 | 2027-05-14 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1500WK WE HUDE W67 ERNG | 2027-04-30 | 2027-05-14 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1500WK WE HUDE KR2 ERNG | 2027-04-30 | 2027-05-14 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
1043WK WE NEUMÜNSTER W21 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1220WK WE NEUMÜNSTER W22 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1220WK WE NEUMÜNSTER W31 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1220WK WE KIEL WE20W11 ERNG | 2027-10-22 | 2027-11-02 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1220WK WE KIEL WE20W10 ERNG | 2027-10-22 | 2027-11-02 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1005WK WE FLENSBURG PBF W13 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1005WK WE FLENSBURG PBF W14 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1220WK WE Hmb-Langenfelde W171 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1220WK WE Hmb-Langenfelde W172 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1220WK WE Hmb-Langenfelde W173 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1284WK WE Maschen Rbf. W2110 | 2027-11-20 | 2027-11-22 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1284WK WE Maschen Rbf. W2113 | 2027-11-20 | 2027-11-22 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1240WK WE Sternschanze 105 | 2027-07-05 | 2027-07-14 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1240WK WE Sternschanze 106 | 2027-07-05 | 2027-07-14 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1240WK WE Sternschanze 107 | 2027-07-05 | 2027-07-14 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1226WK WE Wedel W39 | 2027-10-25 | 2027-11-14 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1226WK WE Wedel W38 | 2027-10-25 | 2027-11-14 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1226WK WE Wedel W40 | 2027-10-25 | 2027-11-14 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1284WK WE Maschen Rbf. W1601 | 2027-11-12 | 2027-11-15 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1284WK WE Maschen Rbf. W1602 | 2027-11-12 | 2027-11-15 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1284WK WE Maschen Rbf. W1609 | 2027-11-06 | 2027-11-09 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1284WK WE Maschen Rbf. W1610 | 2027-11-06 | 2027-11-09 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1284WK WE Maschen Rbf. W1822 | 2027-10-30 | 2027-11-01 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1284WK WE Maschen Rbf. W2604 | 2027-11-26 | 2027-11-29 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1284WK WE Maschen Rbf. W2605 | 2027-11-26 | 2027-11-29 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1284WK WE Maschen Rbf. W1678 | 2027-10-22 | 2027-10-27 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1284WK WE Maschen Rbf. W1680 | 2027-10-22 | 2027-10-27 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1284WK WE Maschen Rbf. W1681 | 2027-10-22 | 2027-10-27 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1284WK WE Maschen Rbf. W1682 | 2027-10-22 | 2027-10-27 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1720WK WE BF CELLE W80 | 2027-10-04 | 2027-11-04 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1720WK WE BF CELLE W81 | 2027-10-04 | 2027-11-04 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1720WK WE BF CELLE W82 | 2027-10-04 | 2027-11-04 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1712WK WE SCHWARMSTEDT W3 | 2027-09-06 | 2027-09-20 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1720WK WE EHLERSHAUSEN W905 | 2027-11-21 | 2027-12-10 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1720WK WE EHLERSHAUSEN W912 | 2027-11-21 | 2027-12-10 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1131WK WE SCHLUTUP W31 ERNG | 2027-08-30 | 2027-09-06 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1131WK WE SCHLUTUP W33 ERNG | 2027-08-30 | 2027-09-06 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1131WK WE SCHLUTUP W36 ERNG | 2027-08-30 | 2027-09-06 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1131WK WE SCHLUTUP W39 ERNG | 2027-08-30 | 2027-09-06 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1131WK WE SCHLUTUP W40 ERNG | 2027-08-30 | 2027-09-06 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1131WK WE SCHLUTUP W41 ERNG | 2027-08-30 | 2027-09-06 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1740WK KM054,910 ERNG WE NIENBURG W43 | 2027-10-08 | 2027-10-15 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1740WK KM055,273 ERNG WE NIENBURG W44 | 2027-10-15 | 2027-10-20 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1740WK KM055,273 ERNG WE NIENBURG W46 | 2027-10-15 | 2027-10-20 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1740WK KM055,273 ERNG WE NIENBURG W47 | 2027-10-08 | 2027-10-15 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1740WK KM055,273 ERNG WE NIENBURG W48 | 2027-10-08 | 2027-10-15 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1740WK KM055,273 ERNG WE NIENBURG W62 | 2027-10-01 | 2027-10-07 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1740WK KM055,273 ERNG WE NIENBURG W65 | 2027-10-01 | 2027-10-07 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1740WK KM055,273 ERNG WE NIENBURG W67 | 2027-10-01 | 2027-10-07 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1740WK KM055,273 ERNG WE NIENBURG W45 | 2027-10-15 | 2027-10-20 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1740WK KM055,273 ERNG WE NIENBURG W68 | 2027-10-01 | 2027-10-07 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1720WK WE IAV CELLE W51 | 2027-10-04 | 2027-11-04 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1502WK WE OSN EVERSBURG W13 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1502WK WE OSN EVERSBURG W32 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1622WK WE OSN RBF W543 | 2027-08-10 | 2027-08-18 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1622WK WE OSN RBF W544 | 2027-08-10 | 2027-08-18 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1622WK WE OSN RBF W541 | 2027-08-20 | 2027-08-22 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0215
1622WK WE OSN RBF W580 | 2027-08-20 | 2027-08-22 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0215
1622WK WE OSN RBF W527 | 2027-08-10 | 2027-08-18 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1622WK WE OSN RBF W528 | 2027-08-10 | 2027-08-18 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1120WK WE LÜBECK W180 ERNG | 2027-03-08 | 2027-03-11 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1700WK WE PSS REHREN W101 | 2027-09-03 | 2027-09-11 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1700WK WE PSS REHREN W102 | 2027-08-27 | 2027-09-03 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
1700WK WE PSS REHREN W111 | 2027-09-03 | 2027-09-11 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
1700WK WE PSS REHREN W112 | 2027-08-27 | 2027-09-03 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1400WK WE HB SEBALDSBRÜCK W101 ERNG | 2027-03-25 | 2027-03-30 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1400WK WE HB SEBALDSBRÜCK W102 ERNG | 2027-03-25 | 2027-03-30 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1400WK WE HB SEBALDSBRÜCK W103 ERNG | 2027-03-25 | 2027-03-30 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1542WK WE BF WANGEROOGE W9 ERNG | 2027-05-20 | 2027-05-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
1542WK WE BF WANGEROOGE W10 ERNG | 2027-05-20 | 2027-05-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
1542WK WE BF WANGEROOGE W11 ERNG | 2027-05-20 | 2027-05-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
1542WK WE BF WANGEROOGE W12 ERNG | 2027-05-20 | 2027-05-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
1542WK WE BF WANGEROOGE W13 ERNG | 2027-05-20 | 2027-05-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
1020WK WE BF FLENSBURG W6 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1020WK WE BF FLENSBURG W7 ERNG | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1700WK WE LOEHNE W11 | 2027-07-02 | 2027-07-05 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1700WK WE LOEHNE W12 | 2027-07-02 | 2027-07-05 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1820WK WE LOEHNE W14 | 2027-07-06 | 2027-07-09 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1820WK WE LOEHNE W15 | 2027-07-06 | 2027-07-09 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1761WK KM025,256 ERNG WE__ HHAS W31 | 2027-10-25 | 2027-11-05 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1761WK KM025,158 ERNG WE__ HHAS W36 | 2027-10-25 | 2027-11-05 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1761WK KM024,916 ERNG WE__ HHAS W59 | 2027-10-25 | 2027-11-05 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1043WK WE BAD SEGEBERG W2 ERNG | 2027-05-21 | 2027-05-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1502WK NBAU BF. BRAMSCHE W4 | 2026-03-01 | 2027-08-01 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2200WK KM183,631 ERNG BARNSTORF W1 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2200WK KM183,631 ERNG BARNSTORF W2 | 2027-05-08 | 2027-05-11 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2200WK KM183,631 ERNG BARNSTORF W3 | 2027-05-08 | 2027-05-11 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2200WK KM170,055 ERNG DIEPHOLZ W38 | 2027-05-08 | 2027-05-13 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1622WK KM0,972 ERNG WE OSN RBF W520 | 2027-08-10 | 2027-08-18 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1622WK KM1,034 ERNG WE OSN RBF W521 | 2027-08-01 | 2027-08-10 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1622WK KM0,893 ERNG WE OSN RBF W522 | 2027-08-10 | 2027-08-18 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1622WK KM0,966 ERNG WE OSN RBF W523 | 2027-08-10 | 2027-08-18 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1622WK KM2,238 ERNG WE OSN RBF W524 | 2027-08-01 | 2027-08-10 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1622WK KM1,107 ERNG WE OSN RBF W525 | 2027-08-01 | 2027-08-10 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1622WK KM1,117 ERNG WE OSN RBF W526 | 2027-08-10 | 2027-08-18 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1622WK KM2,375 ERNG WE OSN RBF W530 | 2027-08-01 | 2027-08-10 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1622WK KM2,334 ERNG WE OSN RBF W531 | 2027-08-01 | 2027-08-10 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1622WK KM2,276 ERNG WE OSN RBF W532 | 2027-08-01 | 2027-08-10 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1622WK KM2,239 ERNG WE OSN RBF W533 | 2027-08-01 | 2027-08-10 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1622WK KM2,184 ERNG WE OSN RBF W535 | 2027-08-01 | 2027-08-10 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1622WK KM2,209 ERNG WE OSN RBF KR535 | 2027-08-01 | 2027-08-10 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
1622WK KM2,383 ERNG WE OSN RBF W519 | 2027-08-01 | 2027-08-10 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1503WK WE NEUENKOOP W401 ERNG | 2027-04-30 | 2027-05-14 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1503WK WE NEUENKOOP W405 ERNG | 2027-04-30 | 2027-05-14 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1012WK WE ERNG WESTERLAND WE80 (ALT W82) | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1220WK ERNG Langenfelde W262 | 2027-06-04 | 2027-06-07 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1220WK ERNG Langenfelde DKW455 | 2027-06-12 | 2027-06-21 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1150WK ERNG Büchen W40 | 2027-04-02 | 2027-04-05 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1234WK KM011,554 ERNG WE__ ABAG W302 | 2027-11-20 | 2027-11-26 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1234WK KM006,428 ERNG WE__ ALOF W403 | 2027-11-20 | 2027-11-26 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1234WK KM006,350 ERNG WE__ ALOF W405 | 2027-11-20 | 2027-11-26 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1234WK KM005,713 ERNG WE__ ALOF W414 | 2027-11-20 | 2027-11-26 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1121WK ERNG WE Büchen W20 | 2027-03-26 | 2027-03-29 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
1502WK_KM108,624_ERNG_WE___EVRSB WE96W4 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
1502WK_KM108,676_ERNG_WE___EVRSB WE96W5 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1502WK_KM107,706_ERNG_WE___EVRSB WE96W14 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1502WK_KM107,589_ERNG_WE___EVRSB WE96W15 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
1900WK KM004,654 ERNG WE__ HBS K25 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
1900WK KM004,596 ERNG WE__ HBS W262 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1900WK KM004,631 ERNG WE__ HBS W270 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1900WK KM004,486 ERNG WE__ HBS W268 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1900WK KM004,606 ERNG WE__ HBS W269 | 2027-03-25 | 2027-03-31 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1502WK_KM107,943_ERNG_WE___EVRSB WE96W11 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1740WK KM055,273 ERNG WE__ NIENBURG W118 | 2027-09-27 | 2027-10-01 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1740WK KM192,000 NBAU BHV-SPECKENB WE 40 | 2027-07-09 | 2027-12-13 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1740WK KM192,000 NBAU WE BHV SPECK W109 | 2027-07-09 | 2027-12-13 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1720WK KM042,687 ERNG WE__ HC W57 | 2027-10-04 | 2027-11-04 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1720WK KM042,777 ERNG WE__ HC W87 | 2027-10-04 | 2027-11-04 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
1720WK KM042,798 ERNG WE__ HC W88 | 2027-10-04 | 2027-11-04 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2990WK_KM063,805_ERNG_WE___MINDEN W151 | 2027-07-12 | 2027-07-30 | Nord | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6020WK KM001,900 ERNG WE__ S BGB W 701 | 2027-01-11 | 2027-01-25 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6020WK KM004,000 ERNG WE__ S BGB W 702 | 2027-01-11 | 2027-01-25 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6020WK KM002,100 ERNG WE__ S BGB W 711 | 2027-01-11 | 2027-01-25 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6020WK KM004,200 ERNG WE__ S BGB W 712 | 2027-01-11 | 2027-01-25 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6081WK KM044,229 ERNG WE__ EBERSWALDE 95 | 2027-07-09 | 2027-10-15 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6081WK KM044,308 ERNG WE__ EBERSWALDE 95 | 2027-07-09 | 2027-10-15 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6081WK KM044,314 ERNG WE__ EBERSWALDE 95 | 2027-07-09 | 2027-10-15 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6081WK KM044,373 ERNG WE__ EBERSWALDE 95 | 2027-07-09 | 2027-10-15 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6081WK KM071,200 ERNG WE__ WA W 96 | 2027-04-05 | 2027-05-14 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6081WK KM070,500 ERNG WE__ WA W 130 | 2027-04-05 | 2027-05-14 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6081WK KM070,900 ERNG WE__ WA W 132 | 2027-04-05 | 2027-05-14 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6110WK KM025,400 ERNG WE__ BPD HBF W 12 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6110WK KM025,000 ERNG WE__ BPD HBF W 10 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6110WK KM025,300 ERNG WE__ BPD HBF W 10 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6153WK KM129,794 ERNG WE__ BGU W 129 | 2027-11-03 | 2027-11-13 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6153WK KM128,752 ERNG WE__ BGU W 128 | 2027-11-03 | 2027-11-13 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6081WK KM071,600 ERNG WE__ WA W 124 | 2027-05-14 | 2027-05-24 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6142WK KM080,400 ERNG WE__ BCS W 513 | 2027-07-31 | 2027-11-20 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6142WK KM080,500 ERNG WE__ BCS W 521 | 2027-07-31 | 2027-11-20 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6142WK KM174,500 ERNG WE__ BCS W 522 | 2027-07-31 | 2027-11-20 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6142WK KM174,500 ERNG WE__ BCS W 584 | 2027-07-31 | 2027-11-20 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6153WK KM081,200 ERNG WE__ BFP W 11 | 2027-08-02 | 2027-11-10 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6153WK KM081,200 ERNG WE__ BFP W 12 | 2027-08-02 | 2027-11-10 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6153WK KM081,200 ERNG WE__ BFP W 13 | 2027-08-02 | 2027-11-10 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6153WK KM081,200 ERNG WE__ BFP W 14 | 2027-08-02 | 2027-11-10 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6153WK KM081,200 ERNG WE__ BFP W 15 | 2027-08-02 | 2027-11-10 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6153WK KM081,200 ERNG WE__ BFP W 16 | 2027-08-02 | 2027-11-10 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6142WK KM123,700 ERNG WE__ BNH W 1 | 2027-06-11 | 2027-06-14 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6142WK KM143,400 ERNG WE__ BGRA W 16 | 2027-06-11 | 2027-06-14 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
6024WK KM014,636 ERNG WE__ S BF GRUNEWAL | 2027-09-17 | 2027-09-27 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6024WK KM015,250 ERNG WE__ S BF GRUNEWAL | 2027-09-17 | 2027-09-27 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6024WK KM015,205 ERNG WE__ S BF GRUNEWAL | 2027-09-17 | 2027-09-27 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6124WK KM033,130 ERNG WE W 147 SEDDIN | 2027-05-10 | 2027-05-14 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0215
6081WK KM070,900 ERNG WE__ WA W 126 | 2027-04-05 | 2027-05-14 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6081WK KM071,000 ERNG WE__ WA W 135 | 2027-04-05 | 2027-05-14 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6126WK KM040,400 ERNG WE__ BGKN W87W19 | 2027-04-16 | 2027-05-14 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
6118WK KM031,400 ERNG WE__ BSE W 237 | 2027-06-06 | 2027-06-15 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6118WK KM031,400 ERNG WE__ BSE W 238 | 2027-06-06 | 2027-06-15 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6024WK KM012,600 ERNG WE__ S B WKS W 38 | 2027-05-31 | 2027-06-11 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6024WK KM012,800 ERNG WE__ S B WKS W 39 | 2027-05-31 | 2027-06-11 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6253WK KM066,172 ERNG WE W 29 DREBKAU | 2027-05-01 | 2027-06-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6024WK KM007,843 ERNG WE S TIERGARTEN W | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6024WK KM007,928 ERNG WE S TIERGARTEN W | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6024WK KM007,928 ERNG WE S TIERGARTEN W | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6024WK KM008,013 ERNG WE S TIERGARTEN W | 2027-07-30 | 2027-08-16 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6088WK KM098,955 ERNG WE__ BF NEUSTRELIT | 2027-03-01 | 2027-04-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6088WK KM098,996 ERNG WE__ BF NEUSTRELIT | 2027-03-23 | 2027-04-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6088WK KM099,037 ERNG WE__ BF NEUSTRELIT | 2027-03-23 | 2027-04-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6118WK KM044,700 ERNG WE__ BBK W 4910 | 2027-02-27 | 2027-05-17 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6118WK KM048,800 ERNG WE__ BBK W 4911 | 2027-02-27 | 2027-05-17 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6081WK KM071,768 ERNG WE__ WA W 1 | 2027-03-01 | 2027-04-16 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6081WK KM071,795 ERNG WE__ WA W 2 | 2027-03-01 | 2027-04-16 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6013WK KM002,418 ERNG WE__ BGD W 123 | 2027-09-14 | 2027-10-21 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6013WK KM002,356 ERNG WE__ BGD W 120 | 2027-09-14 | 2027-10-21 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6013WK KM002,456 ERNG WE__ BGD W 129 | 2027-09-14 | 2027-10-21 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6013WK KM002,968 ERNG WE__ BGD W 132 | 2027-09-14 | 2027-10-21 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0000
6013WK KM002,467 ERNG WE__ W 124 BF GRUN | 2027-10-01 | 2027-10-15 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6013WK KM002,515 ERNG WE__ W 130 BF GRUN | 2027-10-01 | 2027-10-15 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6118WK KM002,243 ERNG WE__ BGD W 118 | 2027-09-03 | 2027-10-21 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6118WK KM002,313 ERNG WE__ BGD W 119 | 2027-09-03 | 2027-10-21 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6771WK KM149,000 ERNG WE__ WTO W 10 | 2027-10-25 | 2027-11-26 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6771WK KM148,900 ERNG WE__ WTO W 4 | 2027-10-25 | 2027-11-26 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6142WK KM027,200 ERNG WE__ BKW W 1 | 2027-12-14 | 2027-12-20 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
6142WK KM027,300 ERNG WE__ BKW W 2 | 2027-12-14 | 2027-12-20 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6060WK KM004,617 ERNG WE__ BF LICHTENBER | 2027-05-24 | 2027-05-28 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6153WK KM104,800 ERNG WE__ BEHS W 5 | 2027-11-12 | 2027-11-15 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6118WK KM044,800 ERNG WE__ BBK W 4912 | 2027-02-27 | 2027-05-17 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6118WK KM043,500 ERNG WE__ BBK W 4901 | 2027-02-27 | 2027-05-17 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6118WK KM043,600 ERNG WE__ BBK W 4902 | 2027-02-27 | 2027-05-17 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6088WK KM098,838 ERNG WE__ BF NEUSTRELIT | 2027-03-01 | 2027-04-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6088WK KM098,894 ERNG WE__ BF NEUSTRELIT | 2027-03-01 | 2027-04-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6088WK KM098,945 ERNG WE__ BF NEUSTRELIT | 2027-03-01 | 2027-04-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6153WK KM117,500 ERNG WE__ BWZ W 15 | 2027-11-08 | 2027-11-11 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6119WK KM032,700 ERNG WE__ BSS W 640 | 2027-03-03 | 2027-03-12 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6119WK KM032,800 ERNG WE__ BSS W 641 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6118WK KM044,000 ERNG WE__ BBK W 4903 | 2027-02-27 | 2027-05-17 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6126WK KM036,044 ERNG WE__ BF SCHÖNEFELD | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6126WK KM036,111 ERNG WE__ BF SCHÖNEFELD | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6024WK KM029,300 ERNG WE__ S BGRI W 854 | 2027-05-14 | 2027-05-19 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
6025WK KM020,485 ERNG WE__ S SPANDAU W 7 | 2027-10-07 | 2027-12-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6025WK KM020,756 ERNG WE__ S SPANDAU W 7 | 2027-10-07 | 2027-12-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6025WK KM020,858 ERNG WE__ S SPANDAU W 7 | 2027-10-07 | 2027-12-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6025WK KM021,171 ERNG WE__ S SPANDAU W 7 | 2027-10-07 | 2027-12-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6025WK KM021,290 ERNG WE__ S SPANDAU W 7 | 2027-10-07 | 2027-12-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6100WK KM011,435 ERNG WE__ F SPANDAU W 5 | 2027-10-07 | 2027-12-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6322WK KM024,700 ERNG WE__ WBUH W7401 | 2027-01-15 | 2027-01-22 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6322WK KM025,500 ERNG WE__ WBUH W7410 | 2027-01-15 | 2027-01-22 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6126WK KM034,400 ERNG WE__ BFHS T5 W 3 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
6126WK KM034,500 ERNG WE__ BFHS T5 W 4 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
6126WK KM034,700 ERNG WE__ BFHS T5 W 9 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
6126WK KM034,800 ERNG WE__ BFHS T5 W 10 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
6126WK KM034,800 ERNG WE__ BFHS T5 W 17 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6126WK KM035,000 ERNG WE__ BFHS T5 W 20 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6153WK KM080,736 ERNG WE__ BF FRANKFFURT | 2027-10-16 | 2027-11-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6153WK KM080,777 ERNG WE__ BF FRANKFFURT | 2027-10-16 | 2027-11-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6153WK KM080,803 ERNG WE__ BF FRANKFFURT | 2027-10-16 | 2027-11-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6153WK KM080,845 ERNG WE__ BF FRANKFFURT | 2027-10-16 | 2027-11-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6118WK KM032,200 ERNG WE__ BSE W 301 | 2027-08-07 | 2027-08-22 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0215
6118WK KM032,200 ERNG WE__ BSE W 302 | 2027-08-07 | 2027-08-22 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6118WK KM032,200 ERNG WE__ BSE W 303 | 2027-08-07 | 2027-08-22 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6183WK KM015,500 ERNG WE__ BHLS W 361 | 2027-07-23 | 2027-08-16 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
6183WK KM017,100 ERNG WE__ BHLS W 371 | 2027-07-23 | 2027-08-16 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6160WK KM___,___ NBAU WE__ BNO W A229 | 2027-11-01 | 2027-11-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6325WK KM102,600 ERNG WE__ WKGW W13W06 | 2027-02-05 | 2027-05-14 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6081WK KM071,796 ERNG KR 99W61 ANGERMÜND | 2027-05-14 | 2027-05-21 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0000
6081WK KM071,836 ERNG KR99W63 ANGERMÜND | 2027-05-14 | 2027-05-21 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0000
6081WK KM070,800 ERNG WE__ WA W99W32 | 2027-07-12 | 2027-07-16 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6446WK KM011,938 ERNG WE__ ABZW SCHWAAN | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
6446WK KM011,953 ERNG WE__ ABZW SCHWAAN | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
6446WK KM012,093 ERNG WE__ ABZW SCHWAAN | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
6087WK KM015,600 ERNG WE__ BHOW W 1 | 2027-07-09 | 2027-10-15 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
6087WK KM015,600 ERNG WE__ BHOW W 2 | 2027-07-09 | 2027-10-15 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
6087WK KM015,700 ERNG WE__ BHOW W 3 | 2027-07-09 | 2027-10-15 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6087WK KM001,500 ERNG WE__ BHOW W 11 | 2027-07-09 | 2027-10-15 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
6087WK KM015,700 ERNG WE__ BHOW W 12 | 2027-07-09 | 2027-10-15 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
6003WK KM000,411 ERNG WE__ S BOSB W 3 | 2027-02-03 | 2027-02-08 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6003WK KM000,259 ERNG WE__ S BOSB W 6 | 2027-02-03 | 2027-02-08 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6935WK KM___,___ ERNG WE__ W 1 IAV BF. P | 2027-09-06 | 2027-11-26 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1122WK KM128,400 ERNG WE__ WLD W 6402 | 2027-03-15 | 2027-05-14 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6202WK KM000,000 ERNG WE W 800 BF. COTTB | 2025-10-10 | 2027-09-09 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6202WK KM000,000 ERNG WE W 119 BF. COTTB | 2025-10-10 | 2027-09-09 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6202WK KM000,000 ERNG WE W 151 BF. COTTB | 2025-10-10 | 2027-09-09 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
1122WK KM059,000 ERNG WE__ WBL W 10 | 2027-05-11 | 2027-06-30 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6118WK KM033,100 ERNG WE__ BSE W 418 IA | 2027-05-09 | 2027-05-14 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0215
6078WK KM003,611 ERNG WE__ BF LICHTENBER | 2027-04-01 | 2027-06-02 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6006WK KM004,920 ERNG WE__ S-BF BLI W 35 | 2027-10-20 | 2027-11-01 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6140WK KM002,712 ERNG WK__ BRGB W 644 | 2027-11-20 | 2027-11-24 | Ost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5403 WK km 003,940 ERNG WE__ 180941 MDUH | 2027-06-04 | 2027-06-14 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5503 WK km061,375 ERNG WE__ 184499W103MA | 2027-05-24 | 2027-06-03 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
5503 WK km061,513 ERNG WE__ 184499W206MA | 2027-05-24 | 2027-06-03 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5860 WK km057,665 ERNG WE__ 184420W4NNAB | 2027-10-30 | 2027-10-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5453 WK km027,373 ERNG WE__ 175721W2MBIC | 2027-06-16 | 2027-07-01 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5453 WK km026,780 ERNG WE__ 175721W1MBIC | 2027-06-16 | 2027-07-01 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5305 WK km002,814 ERNG WE__ 181160W32MAO | 2027-02-22 | 2027-03-08 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5305 WK km002,845 ERNG WE__ 181160W33MAO | 2027-02-22 | 2027-03-08 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5305 WK km003,100 ERNG WE__ 181160W101MA | 2027-02-22 | 2027-03-08 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5365 WK km003,191 NBAU WE__ 183710W1ZHAH | 2027-09-01 | 2027-10-30 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5532 WK km003,029 ERNG WE__ 184481W155MH | 2027-04-01 | 2027-05-15 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5950 WK km 000,000 ERNG WE__ 180861 NNR | 2027-08-06 | 2027-08-12 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5950 WK km 000,000 ERNG WE__ 180861 NNR | 2027-08-06 | 2027-08-12 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5950 WK km 000,000 ERNG WE__ 180861 NNR | 2027-07-26 | 2027-08-02 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5950 WK km 000,000 ERNG WE__ 180861 NNR | 2027-07-24 | 2027-08-02 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5950 WK km 000,000 ERNG WE__ 180861 NNR | 2027-08-14 | 2027-08-16 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5800 WK km 019,820 ERNG WE__ 181214 NBOE | 2027-04-01 | 2027-04-15 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5850 WK km000,565 ERNG WE__ 181418W144NR | 2027-07-02 | 2027-07-04 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5850 WK km000,413 ERNG WE__ 181418W726NR | 2027-07-09 | 2027-07-11 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5634 WK km000,000 ERNG WE__ 181249W44Awa | 2027-09-27 | 2027-10-01 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5910 WK km085,531 ERNG WE__ 181271WE24W0 | 2027-10-13 | 2027-10-23 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5910 WK km085,648 ERNG WE__ 181271WE24W0 | 2027-10-13 | 2027-10-23 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5910 WK km085,657 ERNG WE__ 181271WE24W0 | 2027-10-13 | 2027-10-23 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5910 WK km085,902 ERNG WE__ 181271WE24W0 | 2027-10-13 | 2027-10-23 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5850 WK km002,982 ERNG WE__ 180217W472NR | 2027-07-12 | 2027-07-20 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5850 WK km003,006 ERNG WE__ 180217W473NR | 2027-07-12 | 2027-07-20 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5850 WK km003,032 ERNG WE__ 180217W474NR | 2027-07-12 | 2027-07-20 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5021 WK km002,097 ERNG WE__ 181497W5NHO | 2027-08-31 | 2027-09-07 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5021 WK km002,637 ERNG WE__ 181497W14NHO | 2027-08-31 | 2027-09-07 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5100 WK km121,902 ERNG WE__ 181488W446NO | 2027-04-23 | 2027-05-12 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5100 WK km122,009 ERNG WE__ 181488W456NO | 2027-04-23 | 2027-05-12 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5100 WK km122,017 ERNG WE__ 181488W456NO | 2027-04-23 | 2027-05-12 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5100 WK km122,146 ERNG WE__ 181488W462NO | 2027-04-23 | 2027-05-12 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5100 WK km123,005 ERNG WE__ 181488W471NO | 2027-04-23 | 2027-05-12 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5500 WK km040,931 ERNG WE__ 178314W52MFR | 2027-10-04 | 2027-10-30 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5904 WK km 000,084 ERNG WE__ 181493W1NN | 2027-03-05 | 2027-03-08 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5904 WK km 000,553 ERNG WE__ 181493W3NN | 2027-03-05 | 2027-03-08 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5904 WK km 000,000 ERNG WE__ 181493W438N | 2027-09-27 | 2027-09-30 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5904 WK km 000,000 ERNG WE__ 181493W527N | 2027-09-27 | 2027-09-30 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5904 WK km 000,000 ERNG WE__ 181493W523N | 2027-09-27 | 2027-09-30 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5200 WK km000,530 ERNG WE__ 179308MBIH | 2027-04-09 | 2027-04-14 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5903 WK km134,437 ERNG WE__ 181495W205NA | 2027-07-09 | 2027-07-19 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5903 WK km134,489 ERNG WE__ 181495W206NA | 2027-07-09 | 2027-07-19 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5903 WK km134,570 ERNG WE__ 181495W207NA | 2027-07-09 | 2027-07-19 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5903 WK km135,236 ERNG WE__ 181495W217NA | 2027-07-09 | 2027-07-19 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5903 WK km135,278 ERNG WE__ 181495W218NA | 2027-07-09 | 2027-07-19 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5903 WK km135,320 ERNG WE__ 181495W219NA | 2027-07-09 | 2027-07-19 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5507 WK km006,072 ERNG WE__ 179361MGOI | 2027-05-10 | 2027-06-07 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5362 WK km062,457 ERNG WE__ 179882W206MK | 2027-07-31 | 2027-12-30 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5362 WK km062,457 ERNG WE__ 179882W207MK | 2027-07-31 | 2027-12-30 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5362 WK km063,375 ERNG WE__ 179882W88MKP | 2027-07-31 | 2027-12-30 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5362 WK km062,412 ERNG WE__ 179882W89MKP | 2027-07-31 | 2027-12-30 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5362 WK km062,887 ERNG WE__ 179882W56MKP | 2027-05-21 | 2027-12-30 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5362 WK km062,915 ERNG WE__ 179882W61MKP | 2027-05-21 | 2027-12-30 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5362 WK km062,460 ERNG WE__ 179882KR1K_M | 2027-05-21 | 2027-12-30 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5962 WK km000,000 ERNG WE__ 179931NNR | 2027-09-11 | 2027-10-22 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5962 WK km000,000 ERNG WE__ 179931NNR | 2027-09-21 | 2027-10-22 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5962 WK km000,000 ERNG WE__ 179931NNR | 2027-09-13 | 2027-10-22 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5962 WK km000,000 ERNG WE__ 179931NNR | 2027-09-13 | 2027-10-22 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5962 WK km000,000 ERNG WE__ 179931NNR | 2027-10-11 | 2027-10-22 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5962 WK km000,000 ERNG WE__ 179931NNR | 2027-10-11 | 2027-10-22 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5962 WK km000,000 ERNG WE__ 179931NNR | 2027-10-11 | 2027-10-22 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5962 WK km000,000 ERNG WE__ 179931NNR | 2027-10-11 | 2027-10-22 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5962 WK km000,000 ERNG WE__ 179931NNR | 2027-10-11 | 2027-10-22 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5531 WK km 005,074 ERNG WE__ 180346 MS | 2027-09-18 | 2027-10-18 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5531 WK km 005,106 ERNG WE__ 180346 MS | 2027-09-18 | 2027-10-18 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5531 WK km 005,152 ERNG WE__ 180346 MS | 2027-09-18 | 2027-10-18 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5531 WK km 005,190 ERNG WE__ 180346 MS | 2027-09-18 | 2027-10-18 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5531 WK km 005,220 ERNG WE__ 180346 MS | 2027-09-18 | 2027-10-18 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5531 WK km 005,215 ERNG WE__ 180346 MS | 2027-09-18 | 2027-10-18 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5531 WK km 005,244 ERNG WE__ 180346 MS | 2027-09-18 | 2027-10-18 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5531 WK km 005,271 ERNG WE__ 180346 MS | 2027-09-18 | 2027-10-18 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5531 WK km 005,275 ERNG WE__ 180346 MS | 2027-09-18 | 2027-10-18 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5531 WK km 005,302 ERNG WE__ 180346 MS | 2027-09-18 | 2027-10-18 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5531 WK km 005,307 ERNG WE__ 180346 MS | 2027-09-18 | 2027-10-18 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5531 WK km 005,332 ERNG WE__ 180346 MS | 2027-09-18 | 2027-10-18 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4120 WK km 103,400 ERNG WE__ 180318 TBOX | 2027-06-10 | 2027-06-21 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4120 WK km 103,492 ERNG WE__ 180318 TBOX | 2027-06-10 | 2027-06-21 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4120 WK km 104,338 ERNG WE__ 180318 TBOX | 2027-06-10 | 2027-06-21 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4120 WK km 104,428 ERNG WE__ 180318 TBOX | 2027-06-10 | 2027-06-21 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5362 WK km 062,126 ERNG WE__ 180558W18MK | 2027-05-21 | 2027-05-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5362 WK km 062,231 ERNG WE__ 180558W19MK | 2027-06-01 | 2027-06-08 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5362 WK km 062,231 ERNG WE__ 180558W20MK | 2027-06-01 | 2027-06-08 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5362 WK km 062,167 ERNG WE__ 180558W21MK | 2027-05-19 | 2027-06-04 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5362 WK km 062,262 ERNG WE__ 180558W22MK | 2027-05-31 | 2027-06-04 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5362 WK km 062,179 ERNG WE__ 180558W25MK | 2027-07-02 | 2027-07-09 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5362 WK km 062,665 ERNG WE__ 180558W31MK | 2027-05-10 | 2027-05-21 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5362 WK km 062,665 ERNG WE__ 180558W32MK | 2027-05-10 | 2027-05-21 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5362 WK km 062,733 ERNG WE__ 180558W33MK | 2027-05-10 | 2027-05-21 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5362 WK km062,295 ERNG WE__ 180559W26MKP | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5362 WK km062,531 ERNG WE__ 180559W70MKP | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5362 WK km062,605 ERNG WE__ 180559W72MKP | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0000
5362 WK km062,627 ERNG WE__ 180559W73MKP | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5362 WK km062,627 ERNG WE__ 180559W74MKP | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5100 WK km 073,856 ERNG WE__ 181496 NNE | 2027-07-10 | 2027-07-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5100 WK km 073,951 ERNG WE__ 181496 NNE | 2027-07-10 | 2027-07-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5100 WK km 073,962 ERNG WE__ 181496 NNE | 2027-07-10 | 2027-07-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5100 WK km 073,979 ERNG WE__ 181496 NNE | 2027-07-10 | 2027-07-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5100 WK km 074,037 ERNG WE__ 181496 NNE | 2027-07-10 | 2027-07-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5100 WK km 074,038 ERNG WE__ 181496 NNE | 2027-07-10 | 2027-07-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5100 WK km 074,682 ERNG WE__ 181496 NNE | 2027-07-10 | 2027-07-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5100 WK km 074,762 ERNG WE__ 181496 NNE | 2027-07-10 | 2027-07-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5100 WK km 074,875 ERNG WE__ 181496 NNE | 2027-07-10 | 2027-07-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5100 WK km 074,811 ERNG WE__ 181496 NNE | 2027-07-10 | 2027-07-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5100 WK km 074,928 ERNG WE__ 181496 NNE | 2027-07-10 | 2027-07-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5100 WK km 074,936 ERNG WE__ 181496 NNE | 2027-07-10 | 2027-07-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5250 WK km 013,559 ERNG WE__ 181498 NBWI | 2027-10-15 | 2027-10-18 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5250 WK km 014,951 ERNG WE__ 181498 NBWI | 2027-10-15 | 2027-10-18 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6311 WK km140,676 ERNG WE__ 181499W1NEC | 2027-08-06 | 2027-08-16 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6311 WK km140,762 ERNG WE__ 181499W2NEC | 2027-08-06 | 2027-08-16 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6311 WK km141,525 ERNG WE__ 181499W18NEC | 2027-08-06 | 2027-08-16 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5362 WK km 061,910 ERNG WE__ 180560 MKP | 2027-05-21 | 2027-05-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5362 WK km 063,681 ERNG WE__ 180560 MKP | 2027-05-21 | 2027-05-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5362 WK km 062,029 ERNG WE__ 180560 MKP | 2027-05-21 | 2027-05-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5362 WK km 062,126 ERNG WE__ 180560 MKP | 2027-05-21 | 2027-05-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5362 WK km062,991 ERNG WE__ 180570W63MKP | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5362 WK km062,457 ERNG WE__ 180570W78MKP | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5362 WK km063,124 ERNG WE__ 180570W83MKP | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5362 WK km063,152 ERNG WE__ 180570W84MKP | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5362 WK km063,200 ERNG WE__ 180570W85MKP | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5601 WK km 002,999 ERNG WE__ 180610 MONH | 2027-10-08 | 2027-10-20 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5601 WK km 003,660 ERNG WE__ 180610 MONH | 2027-10-08 | 2027-10-20 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5300 WK km033,440 ERNG WE__ 181016_35W21 | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5300 WK km033,945 ERNG WE__ 181016_35W27 | 2027-07-12 | 2027-07-27 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5250 WK km 009,252 ERNG WE__ 181501 NILL | 2027-10-18 | 2027-10-29 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5250 WK km 009,429 ERNG WE__ 181501 NILL | 2027-10-18 | 2027-10-29 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5370 WK km 008,635 ERNG WE__ 181429 MELG | 2027-10-09 | 2027-10-30 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5370 WK km 009,460 ERNG WE__ 181429 MELG | 2027-10-09 | 2027-10-30 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5370 WK km 014,465 ERNG WE__ 181429 MWHN | 2027-10-09 | 2027-10-30 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5903 WK km 039,042 ERNG WE__ 181510 NV | 2027-04-01 | 2027-04-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5903 WK km 039,134 ERNG WE__ 181510 NV | 2027-04-01 | 2027-04-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5903 WK km 039,805 ERNG WE__ 181510 NV | 2027-04-01 | 2027-04-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5903 WK km 039,929 ERNG WE__ 181510 NV | 2027-04-01 | 2027-04-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5581 WK km 061,640 ERNG WE__ 181634 MA | 2027-09-19 | 2027-12-05 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5581 WK km -000,339 ERNG WE__ 181634 MA | 2027-09-19 | 2027-12-05 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5581 WK km 061,294 ERNG WE__ 181634 MA | 2027-09-19 | 2027-12-05 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5581 WK km 000,665 ERNG WE__ 181634 MA | 2027-09-19 | 2027-12-05 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5581 WK km 000,692 ERNG WE__ 181634 MA | 2027-09-19 | 2027-12-05 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5581 WK km 000,738 ERNG WE__ 181634 MA | 2027-09-19 | 2027-12-05 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5581 WK km 000,293 ERNG WE__ 181634 MA | 2027-09-19 | 2027-12-05 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5581 WK km -000,341 ERNG WE__ 181634 MA | 2027-09-19 | 2027-12-05 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5581 WK km 000,620 ERNG WE__ 181634 MA | 2027-09-19 | 2027-12-05 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5581 WK km 000,665 ERNG WE__ 181634 MA | 2027-09-19 | 2027-12-05 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5304 WK km 001,131 ERNG WE__ 181629 MA | 2027-10-04 | 2027-10-14 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5304 WK km 000,944 ERNG WE__ 181629 MA | 2027-10-04 | 2027-10-14 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5304 WK km 001,190 ERNG WE__ 181629 MA | 2027-10-04 | 2027-10-14 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5305 WK km 001,373 ERNG WE__ 181632 MA | 2027-05-06 | 2027-05-13 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5440 WK km 006,108 ERNG WE__ 181744 MMO | 2027-04-03 | 2027-04-14 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5440 WK km 006,178 ERNG WE__ 181744 MMO | 2027-04-03 | 2027-04-14 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5441 WK km030,318 ERNG WE__ 181746W6MFSN | 2027-04-17 | 2027-05-02 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5441 WK km030,223 ERNG WE__ 181746W8MFSN | 2027-04-17 | 2027-05-02 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5441 WK km030,333 ERNG WE__ 181746W10MFS | 2027-04-17 | 2027-05-02 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5441 WK km030,550 ERNG WE__ 181746W18MFS | 2027-04-17 | 2027-05-02 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5441 WK km028,861 ERNG WE__ 181746W101MF | 2027-04-17 | 2027-05-02 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5441 WK km030,547 ERNG WE__ 181746W11MFS | 2027-04-17 | 2027-05-02 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4120 WK km131,889 ERNG WE__ 181371W401Wi | 2027-05-25 | 2027-06-01 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4120 WK km131,979 ERNG WE__ 181371W402 | 2027-05-25 | 2027-06-01 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4120 WK km131,985 ERNG WE__ 181371W403 | 2027-05-25 | 2027-06-01 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4120 WK km132,074 ERNG WE__ 181371W404 | 2027-05-25 | 2027-06-01 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5913_G182362_We_W 7_NMER | 2027-05-15 | 2027-05-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5913_G182362_We_W 8_NMER | 2027-05-15 | 2027-05-24 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5501_G182852_We_WE58W107_MKF | 2027-03-25 | 2027-04-05 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5501_G182852_We_WE58W110_MKF | 2027-03-25 | 2027-04-05 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5563_G182852_We_WE58W106_MKF | 2027-03-25 | 2027-04-05 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5501_G182852_We_WE58W108_MKF | 2027-03-25 | 2027-04-05 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5501_G182852_We_WE58W122_MKF | 2027-03-25 | 2027-04-05 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5563_G182852_We_WE58W104_MKF | 2027-03-25 | 2027-04-05 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5501_G182855_We_WE59W1_MAOZ | 2027-03-18 | 2027-04-06 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5501_G182855_We_WE59W2_MAOZ | 2027-03-18 | 2027-04-06 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5501_G182855_We_WE59W4_MAOZ | 2027-03-18 | 2027-04-06 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5501_G182855_We_WE59W5_MAOZ | 2027-03-18 | 2027-04-06 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5501_G182852_We_WE15W113_MAKN | 2027-03-18 | 2027-04-06 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
5581_G183042_We_W 12W01_MKIS | 2027-11-22 | 2027-12-10 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5581_G183042_We_W 12W02_MKIS | 2027-11-22 | 2027-12-10 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5581_G183042_We_W 12W03_MKIS | 2027-11-22 | 2027-12-10 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5581_G183042_We_W 12W11_MKIS | 2027-11-22 | 2027-12-10 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5581_G183042_We_W 12W12_MKIS | 2027-11-22 | 2027-12-10 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5581_G183042_We_W 12W13_MKIS | 2027-11-22 | 2027-12-10 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5581_G183042_We_W 14W05_MMR | 2027-11-22 | 2027-12-10 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5581_G183042_We_W 14W06_MMR | 2027-11-22 | 2027-12-10 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
5503_G183216_We_W 145_MA IAV 0263 | 2027-07-06 | 2027-07-09 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5300 WK km010,893 ERNG WE__ 183205W42MGA | 2027-10-16 | 2027-10-19 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5942 WK km000,000 NBAU WE__ 183226W831NN | 2027-06-28 | 2027-10-29 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5942 WK km000,000 NBAU WE__ 183226W832NN | 2027-06-28 | 2027-10-29 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5942 WK km000,000 NBAU WE__ 183226W833NN | 2027-06-28 | 2027-10-29 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5942 WK km000,000 NBAU WE__ 183226W834NN | 2027-06-28 | 2027-10-29 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5942 WK km000,000 NBAU WE__ 183226W835NN | 2027-06-28 | 2027-10-29 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5240 WK km006,260 ERNG WE__ 183762W705NO | 2027-03-24 | 2027-03-31 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5362 WK km129,320NBAU WE__184092 MHGZ | 2026-09-01 | 2027-09-30 | Süd | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6420WK WE BAALBERGE W051 | 2027-03-15 | 2027-03-20 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6200WK ERNG WE KAMENZ W005 | 2027-09-01 | 2027-09-30 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6200WK ERNG WE KAMENZ W016 | 2027-09-01 | 2027-09-30 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6200WK ERNG WE KAMENZ W018 | 2027-09-01 | 2027-09-30 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6200WK ERNG WE KAMENZ W048 | 2027-09-01 | 2027-09-30 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6200WK ERNG WE KAMENZ W017 | 2027-09-01 | 2027-09-30 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6258WK WE ST.EGIDIEN WE67W16 | 2027-03-05 | 2027-03-25 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6258WK WE ST.EGIDIEN WE67W15 | 2027-03-05 | 2027-03-25 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6258WK WE WE67W08 ST. EGIDIEN | 2027-03-05 | 2027-03-25 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6258WK WE WE67W06 ST. EGIDIEN | 2027-03-05 | 2027-03-25 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE,W 401 Eisenach | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE,W 45 Jena-Göschwitz | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE,W 46 Jena-Göschwitz | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE,W 49 Jena-Göschwitz | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE,W 51 Jena-Göschwitz | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE,W 54 Jena-Göschwitz | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6239WK WE Dresden HFT W326 | 2027-04-12 | 2027-04-16 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE,W 5020 Weißenfels | 2027-07-05 | 2027-07-21 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE,W 709 Wartha | 2027-04-05 | 2027-04-27 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE,W 721 Wartha | 2027-04-05 | 2027-04-27 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE,W 722 Wartha | 2027-04-05 | 2027-04-27 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE,W 723 Wartha | 2027-04-05 | 2027-04-27 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
WE,W 6722 Bitterfeld | 2027-06-11 | 2027-06-23 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE,W 6723 Bitterfeld | 2027-06-11 | 2027-06-23 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE,W 6724 Bitterfeld | 2027-06-11 | 2027-06-23 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE,W 6725 Bitterfeld | 2027-06-11 | 2027-06-29 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE,W 6989 Bitterfeld | 2027-06-23 | 2027-06-29 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
WE,W 6990 Bitterfeld | 2027-06-23 | 2027-06-29 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
6690WK WE Rottenbach W021 | 2027-08-04 | 2027-08-21 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6690WK WE Rottenbach W022 | 2027-08-04 | 2027-08-21 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6690WK WE Rottenbach W033 | 2027-08-04 | 2027-08-21 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6690WK WE Rottenbach W035 | 2027-08-04 | 2027-08-21 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6406WK WE LMB W436 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6406WK WE LMB W440 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6406WK WE LMB W5281 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6406WK WE LMB W5282 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6406WK WE LMB W5290 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6406WK WE LMB W5291 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6406WK WE LMB W5292 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6406WK WE LMB W5293 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6406WK WE LMB W5276 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6406WK WE LMB W5280 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6406WK WE LMB W5275 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6406WK WE LMB W5277 | 2027-06-18 | 2027-09-17 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6300WK WE Großrudestedt W782 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6300WK WE Großrudestedt W786 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6207WK WE Falkenberg ub W013(113) | 2027-04-17 | 2027-04-29 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6207WK WE Falkenberg ub W015(115) | 2027-04-17 | 2027-04-29 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6207WK WE Falkenberg ub W017(121) | 2027-04-17 | 2027-04-29 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6207WK WE Falkenberg ub W305(116) | 2027-04-17 | 2027-04-29 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6207WK WE Falkenberg ub W306(119) | 2027-04-17 | 2027-04-29 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6207WK WE FALKENBERG ub W16 | 2027-04-17 | 2027-04-29 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6207WK WE FALKENBERG ub W26 | 2027-04-17 | 2027-04-29 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6807WK WE Braunsbedra W003 | 2027-09-09 | 2027-12-31 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6807WK WE Braunsbedra W005 | 2027-09-09 | 2027-12-31 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6344WK WE Halle-Trotha W21w1 | 2027-07-07 | 2027-07-24 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6344WK WE Halle-Trotha W21w2 | 2027-07-07 | 2027-07-24 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6344WK WE Halle-Trotha W21w11 | 2027-07-07 | 2027-07-24 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6344WK WE Halle-Trotha W21w15 | 2027-07-07 | 2027-07-24 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6344WK WE Halle-Trotha Kr21w12 | 2027-07-07 | 2027-07-24 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1201
6807WK WE Frankleben W030 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6605WK WE HEIDENAU 63W03 | 2027-05-28 | 2027-06-01 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6240WK WE HEIDENAU 63W05 | 2027-05-28 | 2027-06-01 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6605WK WE HEIDENAU 63W12 | 2027-05-24 | 2027-05-28 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6605WK WE HEIDENAU 63W14 | 2027-05-24 | 2027-05-28 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6239WK WE HEIDENAU 63W44 | 2027-06-05 | 2027-06-07 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6363WK ERNG WE Riesa W003 | 2027-11-19 | 2027-11-29 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6363WK ERNG WE Riesa W004 | 2027-11-19 | 2027-11-29 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6363WK ERNG WE Riesa W006 | 2027-11-19 | 2027-11-29 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6363WK ERNG WE Riesa W007 | 2027-11-19 | 2027-11-29 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6363WK ERNG WE Riesa W012 | 2027-11-19 | 2027-11-29 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK WE Reichenbach W8230 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK WE Reichenbach W8231 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK WE Reichenbach W8232 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK WE Reichenbach W8233 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK WE Reichenbach W8234 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK WE Reichenbach W8235 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK WE Reichenbach W8236 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK WE Reichenbach W8237 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK WE Reichenbach W8238 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6362WK WE Reichenbach W8240 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK ERNG WE REICHENBACH W8201 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK ERNG WE REICHENBACH W8202 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK ERNG WE REICHENBACH W8203 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK ERNG WE REICHENBACH W8204 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK ERNG WE REICHENBACH W8205 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6362WK ERNG WE REICHENBACH W8207 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK ERNG WE REICHENBACH W8209 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6362WK ERNG WE REICHENBACH W8210 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK ERNG WE REICHENBACH W8211 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK ERNG WE REICHENBACH W8212 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK ERNG WE REICHENBACH W8213 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6362WK ERNG WE REICHENBACH W8206 | 2027-05-18 | 2027-07-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6269WK WE Plauen Zellwolle W0A1 IAV | 2027-08-06 | 2027-08-09 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6363WK WE Priestewitz 16W35 IAV | 2027-05-18 | 2027-05-21 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6682WK WE NIEDERPÖLLNITZ WE25 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
6298WK WE BF. GEHLBERG WE83W1 | 2027-01-01 | 2027-03-04 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
6300WK KM064,511 ERNG WE__ WE11W27 | 2027-05-05 | 2027-05-15 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
6300WK KM064,653 ERNG WE__ WE11W28 | 2027-05-05 | 2027-05-15 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
6207WK KM148,830 ERNG WE__FALKENB. W111 | 2027-04-12 | 2027-04-30 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6257WK KM002,212 ERNG WE__ WE61 | 2027-03-01 | 2027-03-31 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6257WK KM002,254 ERNG WE__ WE62 | 2027-03-01 | 2027-03-31 | Südost | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4723WK ERNG WE STUTTGART OST W 731 | 2027-02-15 | 2027-03-08 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4860WK KM025,226 ERNG WE BÖBLINGEN W.1 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4860WK KM025,318 ERNG WE BÖBLINGEN W.2 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4800WK ERNG WE BIETIGHEIM-BISSINGEN W116 | 2027-07-02 | 2027-07-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4000WK ERNG WE RASTATT W.71 | 2027-05-21 | 2027-06-20 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4600WK ERNG WE ROTTWEIL W. 125 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4000WK ERNG WE UBSTADT-WEIHER W.33 | 2027-04-02 | 2027-04-23 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 6000
4000WK ERNG WE UBSTADT-WEIHER W.36 | 2027-04-02 | 2027-04-23 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 6000
4723WK ERNG WE STUTTGART OST W.707 | 2027-02-15 | 2027-03-08 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.653 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4600WK ERNG WE ROTTWEIL W.128 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4550WK ERNG WE BAD WALDSEE W.1 | 2027-03-23 | 2027-04-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4760WK ERNG WE UNTERKOCHEN W.801 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4760WK ERNG WE UNTERKOCHEN W.851 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4800WK ERNG WE BIETIGHEIM-BISSINGEN W115 | 2027-07-02 | 2027-07-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4870WK ERNG WE BÖBLINGEN W.22 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4600WK ERNG WE TÜBINGEN W.85 | 2027-09-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4600WK ERNG WE TÜBINGEN W.63 | 2027-09-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4760WK ERNG WE HEIDENHEIM W.26 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4760WK ERNG WE HEIDENHEIM W.5 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4760WK ERNG WE HEIDENHEIM W.7 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3522WK ERNG WE WORMS W.063 | 2027-10-15 | 2027-10-22 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE ORSCHWEIER W.221 | 2027-05-30 | 2027-06-30 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4000WK ERNG WE ORSCHWEIER W.224 | 2027-05-30 | 2027-06-30 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
4870WK ERNG WE BÖBLINGEN W.37 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4870WK ERNG WE BÖBLINGEN W.35 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4700WK ERNG WE ESSLINGEN W.251 | 2027-08-20 | 2027-09-15 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4700WK ERNG WE ESSLINGEN W.253 | 2027-08-20 | 2027-09-15 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4700WK ERNG WE ESSLINGEN W.259 | 2027-08-20 | 2027-09-15 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4020WK ERNG WE HOCKENHEIM W.423 | 2027-05-29 | 2027-06-26 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
4020WK ERNG WE HOCKENHEIM W.424 | 2027-05-29 | 2027-06-26 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
4020WK ERNG WE HOCKENHEIM W.425 | 2027-05-29 | 2027-06-26 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
4020WK ERNG WE HOCKENHEIM W.429 | 2027-05-29 | 2027-06-26 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
4020WK ERNG WE HOCKENHEIM W.430 | 2027-05-29 | 2027-06-26 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
4020WK ERNG WE HOCKENHEIM W.431 | 2027-05-29 | 2027-06-26 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
4020WK ERNG WE SCHWETZINGEN KR.181 | 2027-05-29 | 2027-06-26 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1201
3400WK ERNG WE GERMERSHEIM W.70 | 2027-03-10 | 2027-03-27 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3400WK ERNG WE GERMERSHEIM W.61 | 2027-03-10 | 2027-03-27 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3400WK ERNG WE GERMERSHEIM W.62 | 2027-03-10 | 2027-03-27 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4700WK ERNG WE ESSLINGEN W.258 | 2027-08-20 | 2027-09-15 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
4550WK ERNG WE BAD WALDSEE W.14 | 2027-03-23 | 2027-04-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
3400WK ERNG WE GERMERSHEIM W.8 | 2027-02-22 | 2027-03-15 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3522WK ERNG WE WORMS W.50 | 2027-10-15 | 2027-10-22 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3400WK ERNG WE GERMERSHEIM W.10 | 2027-02-22 | 2027-03-15 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3400WK ERNG WE GERMERSHEIM W.9 | 2027-02-22 | 2027-03-15 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4000WK ERNG WE LAUCHRINGEN W.1 | 2027-05-24 | 2027-06-09 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4000WK ERNG WE LAUCHRINGEN W.27 | 2027-05-24 | 2027-06-09 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4403WK ERNG WE LAUCHRINGEN W.26 | 2027-05-24 | 2027-06-09 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.236 | 2027-08-05 | 2027-08-13 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.813 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.812 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.811 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.810 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.809 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.808 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.807 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.654 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.655 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.656 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.208 | 2027-07-19 | 2027-07-29 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.239 | 2027-08-05 | 2027-08-13 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4210WK ERNG WE KARLSRUHE GBF W.231 | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4210WK ERNG WE KARLSRUHE GBF W.232 | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0215
4210WK ERNG WE KARLSRUHE GBF W.268 | 2027-04-14 | 2027-05-03 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3280WK ERNG WE LUDWIGSHAFEN(RH)HBF W.136 | 2027-06-19 | 2027-06-28 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4060WK ERNG WE SCHWETZINGEN W.191 | 2027-02-13 | 2027-02-24 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
4000WK ERNG WE OFFENBURG PBF W.62 | 2027-05-17 | 2027-05-26 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4263WK ERNG WE OFFENBURG PBF W.86 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4280WK ERNG WE OFFENBURG PBF W.42 | 2027-05-10 | 2027-05-18 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4000WK ERNG WE OFFENBURG PBF W.43 | 2027-05-10 | 2027-05-18 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4000WK ERNG WE RASTATT W.100 | 2027-05-21 | 2027-06-07 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4000WK ERNG WE RASTATT W.101 | 2027-05-21 | 2027-06-07 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4263WK ERNG WE OFFENBURG GBF W.657 | 2027-03-09 | 2027-03-17 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4060WK ERNG WE SCHWETZINGEN W.186 | 2027-02-13 | 2027-02-24 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4760WK ERNG WE GIENGEN W.6 | 2027-07-26 | 2027-08-03 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4500WK ERNG WE FRIEDRICHSHAFEN W.252 | 2027-05-10 | 2027-05-21 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4500WK ERNG WE FRIEDRICHSHAFEN W.253 | 2027-05-10 | 2027-05-21 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4500WK ERNG WE FRIEDRICHSHAFEN W.254 | 2027-05-10 | 2027-05-21 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4650WK ERNG WE ROTTWEIL W.106 | 2027-03-29 | 2027-04-02 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4600WK ERNG WE ROTTWEIL W.127 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4650WK ERNG WE ROTTWEIL W.142 | 2027-03-26 | 2027-04-02 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4600WK ERNG WE ROTTWEIL W.24 | 2027-03-26 | 2027-03-29 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4600WK ERNG WE ROTTWEIL W.122 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4500WK ERNG WE UMMENDORF W.318 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4800WK ERNG WE KORNWESTHEIM PBF W.453 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4800WK ERNG WE KORNWESTHEIM PBF W.455 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4820WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF KRIII | 2027-05-31 | 2027-06-21 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
4820WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.295 | 2027-06-21 | 2027-07-19 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4820WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.268 | 2027-05-31 | 2027-06-21 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4826WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.397 | 2027-07-28 | 2027-08-05 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4800WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.380 | 2027-08-31 | 2027-09-13 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4800WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.375 | 2027-08-31 | 2027-09-13 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4800WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.376 | 2027-08-31 | 2027-09-13 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4800WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.374 | 2027-07-20 | 2027-07-26 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4800WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.373 | 2027-07-20 | 2027-07-26 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4820WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.341 | 2027-08-16 | 2027-08-30 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4820WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.280 | 2027-06-21 | 2027-07-19 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4820WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.284 | 2027-06-21 | 2027-07-19 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4820WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.285 | 2027-06-21 | 2027-07-19 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4820WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.294 | 2027-06-21 | 2027-07-19 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4826WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.267 | 2027-05-31 | 2027-06-21 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4826WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.266 | 2027-05-31 | 2027-06-21 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4826WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.272 | 2027-05-31 | 2027-06-21 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4820WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.300 | 2027-05-31 | 2027-06-21 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4820WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.340 | 2027-08-16 | 2027-08-30 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4820WK ERNG WE KORNWESTHEIM RBF W.342 | 2027-08-16 | 2027-08-30 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4002WK ERNG WE MANNHEIM RBF W.370 E-SÜD | 2027-11-07 | 2027-11-24 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4002WK ERNG WE MANNHEIM RBF W.372 E-SÜD | 2027-11-07 | 2027-11-24 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4002WK ERNG WE MANNHEIM RBF W.374 E-SÜD | 2027-11-07 | 2027-11-24 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4002WK ERNG WE MANNHEIM RBF W.505 GRP.M | 2027-07-19 | 2027-08-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4002WK ERNG WE MANNHEIM RBF W.508 GRP.M | 2027-07-19 | 2027-08-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4002WK ERNG WE MANNHEIM RBF W.506 GRP.M | 2027-07-19 | 2027-08-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4002WK ERNG WE MANNHEIM RBF W.511 GRP.M | 2027-07-19 | 2027-08-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4002WK ERNG WE MANNHEIM RBF KR.505 GRP.M | 2027-07-19 | 2027-08-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
4002WK ERNG WE MANNHEIM RBF W.516 GRP.M | 2027-07-10 | 2027-08-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4002WK ERNG WE MANNHEIM RBF W.507 GRP.M | 2027-07-19 | 2027-08-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4002WK ERNG WE MANNHEIM RBF W.509 GRP.M | 2027-07-10 | 2027-08-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4002WK ERNG WE MANNHEIM RBF W.510 GRP.M | 2027-07-10 | 2027-08-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4002WK ERNG WE MANNHEIM RBF W.513 GRP.M | 2027-07-10 | 2027-08-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4002WK ERNG WE MANNHEIM RBF W.515 GRP.M | 2027-07-10 | 2027-08-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4051WK ERNG WE MANNHEIM RBF W.365 E-SÜD | 2027-11-07 | 2027-11-18 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE ACHERN W.543 | 2027-05-24 | 2027-06-03 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4040WK ERNG WE MANNHEIM MSB W.234 | 2027-08-11 | 2027-08-16 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4040WK ERNG WE MANNHEIM MSB W.235 | 2027-08-11 | 2027-08-16 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4060WK ERNG WE SCHWETZINGEN W.192 | 2027-02-20 | 2027-03-04 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4760WK ERNG WE GIENGEN W.9 | 2027-07-26 | 2027-08-03 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4760WK ERNG WE HERMARINGEN W.808 | 2027-08-02 | 2027-08-20 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4263WK ERNG WE OFFENBURG GBF W.915 | 2027-04-02 | 2027-04-09 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4263WK ERNG WE OFFENBURG GBF W.305 | 2027-03-02 | 2027-03-10 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4263WK ERNG WE OFFENBURG GBF W.325 | 2027-03-03 | 2027-03-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4263WK ERNG WE OFFENBURG GBF W.326 | 2027-03-03 | 2027-03-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4263WK ERNG WE OFFENBURG GBF W.901 | 2027-03-17 | 2027-03-28 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4263WK ERNG WE OFFENBURG GBF W.902 | 2027-03-17 | 2027-03-28 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4263WK ERNG WE OFFENBURG GBF W.906 | 2027-03-15 | 2027-03-24 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4263WK ERNG WE OFFENBURG GBF W.910 | 2027-03-22 | 2027-04-09 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4263WK ERNG WE OFFENBURG GBF W.912 | 2027-03-30 | 2027-04-09 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4263WK ERNG WE OFFENBURG GBF W.913 | 2027-03-30 | 2027-04-09 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4263WK ERNG WE OFFENBURG GBF W.914 | 2027-04-02 | 2027-04-09 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4263WK ERNG WE OFFENBURG GBF W.916 | 2027-03-22 | 2027-04-09 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4263WK ERNG WE OFFENBURG GBF W.917 | 2027-03-22 | 2027-04-09 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4263WK ERNG WE OFFENBURG GBF W.922 | 2027-03-15 | 2027-03-24 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4600WK ERNG WE TÜBINGEN W.637 | 2027-09-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4600WK ERNG WE TÜBINGEN W.638 | 2027-09-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4600WK ERNG WE TÜBINGEN W.86 | 2027-09-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4020WK ERNG WE SCHWETZINGEN W.42 | 2027-02-20 | 2027-03-04 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4000WK ERNG WE KARLRUHE HBF W.11 | 2027-07-09 | 2027-07-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4000WK ERNG WE KARLRUHE HBF W.6 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4940WK ERNG WE CRAILSHEIM KR.154 | 2027-11-22 | 2027-12-10 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 9999
4940WK ERNG WE CRAILSHEIM W.156 | 2027-11-22 | 2027-12-10 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4940WK ERNG WE CRAILSHEIM W.157 | 2027-11-22 | 2027-12-10 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4940WK ERNG WE CRAILSHEIM W.155 | 2027-11-22 | 2027-12-10 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.203 | 2027-07-19 | 2027-07-29 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.204 | 2027-07-19 | 2027-07-29 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.205 | 2027-07-19 | 2027-07-29 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.211 | 2027-07-19 | 2027-07-29 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4700WK ERNG WE PLOCHINGEN W.3 | 2027-02-25 | 2027-03-13 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4700WK ERNG WE PLOCHINGEN W.10 | 2027-02-25 | 2027-03-13 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4700WK ERNG WE PLOCHINGEN W.11 | 2027-02-25 | 2027-03-13 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4700WK ERNG WE PLOCHINGEN W.12 | 2027-02-25 | 2027-03-13 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4700WK ERNG WE PLOCHINGEN W.13 | 2027-02-25 | 2027-03-13 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4700WK ERNG WE PLOCHINGEN W.14 | 2027-02-25 | 2027-03-13 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4700WK ERNG WE PLOCHINGEN W.8 | 2027-02-25 | 2027-03-13 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3400WK ERNG WE WÖRTH/RH W.63 (alt W.71) | 2027-08-07 | 2027-08-16 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4900WK ERNG WE BAD FRIEDRICHSHALL W.104 | 2027-06-07 | 2027-06-21 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3400WK ERNG WE GERMERSHEIM W.17 (ALT49) | 2027-08-20 | 2027-08-23 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
3280WK ERNG WE LUDWIGSHAFEN HBF W.415 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE MANNHEIM RBF W.131 GRP. G | 2027-08-18 | 2027-08-23 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4930WK ERNG WE NEUSTADT HOHENACKER W.502 | 2027-05-31 | 2027-06-10 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4930WK ERNG WE NEUSTADT HOHENACKER W.501 | 2027-05-31 | 2027-06-10 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4000WK ERNG WE RASTATT W.11 | 2027-05-21 | 2027-05-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4000WK ERNG WE RASTATT W.12 | 2027-05-21 | 2027-05-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4000WK ERNG WE RASTATT W.7 | 2027-05-21 | 2027-05-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4700WK ERNG WE SÜSSEN W.14 (ALT19) | 2027-08-02 | 2027-08-16 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3400WK ERNG WE WÖRTH W.70 | 2027-08-07 | 2027-08-16 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.907 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.908 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE SINGEN W.19 | 2027-04-12 | 2027-04-20 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE SINGEN W.20 | 2027-04-12 | 2027-04-20 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4250WK ERNG WE SINGEN W.106 | 2027-04-20 | 2027-04-26 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4002WK ERNG WE MANNHEIM RBF W.612 GR.K/N | 2027-09-15 | 2027-09-20 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4000WK ERNG WE BRUCHSAL W.24 | 2027-04-19 | 2027-05-05 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.910 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK ERNG WE KARLSRUHE HBF W.911 | 2027-08-17 | 2027-09-17 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4000WK KM265,900 NBAU WE 78-80,86,88,89 | 2027-02-01 | 2027-06-30 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0000
4000WK ERNG WE RASTATT W.15 | 2027-05-01 | 2027-05-30 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
4000WK ERNG WE RASTATT W.16 | 2027-05-12 | 2027-05-28 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
4000WK ERNG WE RASTATT W.17 | 2027-05-12 | 2027-05-28 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4000WK ERNG WE RASTATT W.18 | 2027-05-12 | 2027-05-28 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4801WK ERNG WE STUTTGART NORD W.224 | 2027-03-09 | 2027-04-02 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4801WK ERNG WE STUTTGART NORD W.227 | 2027-03-09 | 2027-04-02 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
3443WK ERNG WE WÖRTH/RH. W.57 (ALT W.50) | 2027-07-02 | 2027-07-16 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3443WK ERNG WE WÖRTH/RH. W.58 (ALT W.51) | 2027-07-22 | 2027-07-26 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4130WK ERNG WE BRUCHSAL-OST W.300 | 2027-09-05 | 2027-09-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
4130WK ERNG WE BRUCHSAL-OST W.301 | 2027-09-05 | 2027-09-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
4130WK ERNG WE BRUCHSAL-OST KR.300 | 2027-09-05 | 2027-09-12 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
4700WK ERNG WE SÜSSEN W.13 (ALT18) | 2027-08-02 | 2027-08-16 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4020WK KM062,005 ERNG WE RK W.826 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | Südwest | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2291WK KM000,000 NBAU WE__ ESSEN W311 | 2027-06-25 | 2027-07-31 | V.IWW | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0000
5723WK NBAU WE__ BF GARCHING W35 | 2027-08-14 | 2027-10-02 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5730WK NBAU WE__BF GARCHING W36 | 2027-08-14 | 2027-10-02 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3903WK ERNG WE WOLFHAGEN W12 | 2027-06-24 | 2027-07-14 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
3903WK ERNG WE WOLFHAGEN W14 | 2027-06-24 | 2027-07-14 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4953WK ERNG WE W1 SATTELDORF | 2027-07-15 | 2027-11-30 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4953WK ERNG WE W2 SATTELDORF | 2027-07-15 | 2027-11-30 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4953WK ERNG WE W8 SATTELDORF | 2027-07-15 | 2027-11-30 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
4124WE ERNG W101 SANSENHECKEN | 2027-04-29 | 2027-09-20 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
4124WE ERNG W4 BUCHEN | 2027-07-15 | 2027-09-30 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
4124WE W7 WALLDÜRN | 2027-06-01 | 2027-10-30 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
6626WK WE ERNG W11 ANTONSTHAL | 2027-08-01 | 2027-09-30 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
6626WK WE ERNG W1 ANTONSTHAL | 2027-08-01 | 2027-09-30 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5223WK ERNG AMORBACH W1 | 2027-07-15 | 2027-11-30 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5223WK ERNG AMORBACH W6 | 2027-07-15 | 2027-11-30 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
5223WK ERNG AMORBACH W11 | 2027-07-15 | 2027-11-30 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
5832WK ERNG WE 20W1 (alt W1) Pfennigbach | 2027-07-16 | 2027-10-13 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5832WK ERNG WE 20W11 (alt W2) Pfennigbac | 2027-07-16 | 2027-10-13 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
5723WK ERNG WE__ Bf Fridolfing W1 | 2027-09-01 | 2027-11-04 | V.RNI | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE Hennef W226 | 2027-01-15 | 2027-01-18 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE Scherfede W63 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2961WK KM059,606 ERNG Brilon Wald 552 | 2027-07-16 | 2027-07-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE/PSS W38W1 (alt W1) Odendorf. | 2027-08-09 | 2027-12-11 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE/PSS W38W14 (alt W14) Odendorf. | 2027-08-09 | 2027-12-11 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2300WK WE Essen West WE40W475 | 2027-07-14 | 2027-07-20 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2990WK KM113,770 Bf Brackwede W16 | 2027-01-21 | 2027-02-06 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2616WK KM000,398 Köln Hbf W62 | 2027-12-12 | 2027-12-24 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2616WK KM000,445 Köln Hbf W63 | 2027-12-12 | 2027-12-24 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2616WK KM000,453 Köln Hbf W64 | 2027-12-12 | 2027-12-24 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2616WK KM000,511 Köln Hbf W65 | 2027-12-12 | 2027-12-24 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2616WK KM000,306 Köln Hbf W60 | 2027-12-12 | 2027-12-24 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2616WK KM000,374 Köln Hbf W61 | 2027-12-12 | 2027-12-24 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2200WK KM002,863 Baukau W104 | 2027-02-05 | 2027-02-22 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2200WK KM002,880 Baukau W105 | 2027-02-05 | 2027-02-22 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2200WK KM002,970 Baukau W106 | 2027-02-05 | 2027-02-22 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2250WK KM039,071 Datteln W202 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2505WK KM014,891 Duisburg Hochfeld W5 | 2027-10-26 | 2027-10-28 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2505WK KM014,963 Duisburg Hochfeld W6 | 2027-10-26 | 2027-10-28 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2160WK KM000,985 Essen Hbf W150 | 2027-07-17 | 2027-07-26 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2650WK KM088,450 Gelsenkirchen Hbf W10 | 2027-01-01 | 2027-01-20 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2650WK KM088,545 Gelsenkirchen Hbf W11 | 2027-01-01 | 2027-01-20 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2650WK KM088,552 Gelsenkirchen Hbf W12 | 2027-01-01 | 2027-01-20 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2650WK KM088,647 Gelsenkirchen Hbf W13 | 2027-01-01 | 2027-01-20 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2231WK KM000,005 Gelsenkirchen Hbf W29 | 2027-01-01 | 2027-01-18 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2158WK KM148,385 Prinz von Preußen W13 | 2027-07-14 | 2027-07-16 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2550WK KM060,459 Rheydt Hbf W51 | 2027-05-15 | 2027-06-05 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2550WK KM060,477 Rheydt Hbf W 52 | 2027-05-15 | 2027-06-05 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2610WK WE Weißenberg WE303 | 2027-04-09 | 2027-04-26 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2610WK WE Weißenberg WE304 | 2027-04-09 | 2027-04-26 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2610WK WE Weißenberg WE305 | 2027-04-09 | 2027-04-26 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2610WK WE Weißenberg WE306 | 2027-04-09 | 2027-04-26 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2610WK WE Weißenberg WE307 | 2027-04-09 | 2027-04-26 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2169WK WE Essen Hbf WE301 | 2027-07-09 | 2027-07-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2291WK WE Essen Hbf WE306 | 2027-07-09 | 2027-07-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
WE Essen Hbf W307 | 2027-07-09 | 2027-07-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
WE W341 Essen Hbf | 2027-07-09 | 2027-07-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2300WK WE Essen Hbf WE342 | 2027-07-09 | 2027-07-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2504WK WE Rheinhausen WE12 | 2027-10-15 | 2027-10-21 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2330WK WE Rheinhausen WE20 | 2027-10-15 | 2027-10-21 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2505WK WE Rheinhausen WE22 | 2027-10-15 | 2027-10-21 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2340WK WE Trompet WE20 | 2027-03-24 | 2027-03-27 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2133WK KM002,400 NBAU WE DORTMUND W161 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2340WK WE Trompet WE19 | 2027-03-24 | 2027-03-27 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2291WK KM131,718 ERNG WE__ ESSEN W350 | 2027-07-09 | 2027-07-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2300WK KM008,394 ERNG WEPS ESSEN W350 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0000
2169WK WE Essen Hbf WE351 | 2027-07-09 | 2027-07-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2505WK WE Duisburg-Hochfeld Süd WE06W16 | 2027-11-06 | 2027-11-11 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
WE Aachen-Rothe Erde W134 | 2027-10-08 | 2027-10-11 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2151WK WE Dortmund-Lütgend Gbf WE503 | 2027-02-15 | 2027-02-18 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2151WK WE Dortmund-Lütgend Gbf WE504 | 2027-02-18 | 2027-02-26 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE W505 Dortmund-Lüttgendortmund | 2027-02-18 | 2027-02-26 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE W513 Dortmund-Lüttgendortmund | 2027-02-18 | 2027-02-26 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2151WK WE Dortmund-Lütgend Gbf WE514 | 2027-02-18 | 2027-02-26 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2151WK WE Dortmund-Lütgend Gbf WE515 | 2027-02-15 | 2027-02-18 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2990WK WE Brackwede WE96 | 2027-01-21 | 2027-02-06 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE NEUBECKUM W8 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE Siegburg W661 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
WE Siegburg W662 | 2027-05-14 | 2027-07-09 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
WE Plettenberg W18W3 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE Plettenberg W18W5 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE Plettenberg W18W6 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
WE Plettenberg W18W8 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
WE Plettenberg W18W10 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
WE W10 Brackwede | 2027-01-21 | 2027-02-06 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE W11 Brackwede | 2027-01-21 | 2027-02-06 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2880WK WE Siegen WE061 | 2027-05-29 | 2027-06-12 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2291WK WE Essen Hbf WE143 | 2027-07-17 | 2027-07-26 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2300WK WE Essen West WE40W476 | 2027-07-14 | 2027-07-20 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2320WK WE Oberhausen West WE76W74 | 2027-01-31 | 2027-02-02 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0000
2300WK WE Essen West WE40W408 | 2027-07-14 | 2027-07-20 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2291WK WE Essen Hbf WE340 | 2027-07-09 | 2027-07-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2505WK WE Duisburg-Hochfeld Süd WE06W23 | 2027-11-06 | 2027-11-11 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2505WK WE Duisburg-Hochfeld Süd WE06W42 | 2027-11-06 | 2027-11-11 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2505WK WE Duisburg-Hochfeld Süd WE06W48 | 2027-11-06 | 2027-11-11 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2291WK WE Essen Hbf WE304 | 2027-07-09 | 2027-07-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2330WK WE Moers WE36 | 2027-02-19 | 2027-02-24 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2330WK WE Moers WE40 | 2027-02-19 | 2027-02-24 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2330WK WE Moers WE41 | 2027-02-19 | 2027-02-24 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2330WK WE Moers WE42 | 2027-02-19 | 2027-02-24 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE Rheydt Hbf WE 53 | 2027-05-15 | 2027-06-05 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2630WK WE Hürth-Kalscheuren WE56 | 2027-09-24 | 2027-10-15 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2630WK WE Hürth-Kalscheuren WE59 | 2027-09-24 | 2027-10-15 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2630WK WE Hürth-Kalscheuren WE61 | 2027-09-24 | 2027-10-15 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2670WK WE Duisburg Hbf WE32W506 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2670WK WE Duisburg Hbf WE32W508 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2160WK WE Wattenscheid WE10W4 | 2027-07-09 | 2027-08-03 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2160WK WE Wattenscheid WE10W3 | 2027-07-09 | 2027-08-03 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2980WK WE Herford WE84 | 2027-05-14 | 2027-05-21 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2981WK WE Herford WE1 | 2027-05-14 | 2027-05-21 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2505WK WE Krefeld-Uerdingen WE07W13 | 2027-04-07 | 2027-04-12 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2630WK WE Hürth-Kalscheuren WE55 | 2027-09-24 | 2027-10-15 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE Bf Scherfede W65 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2650WK WE Hamm (Westf) Pbf WE850 | 2027-10-15 | 2027-10-28 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2613WK WE Köln-Ehrenfeld WE36W41 | 2027-09-17 | 2027-09-20 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2613WK WE Köln-Ehrenfeld WE36W42 | 2027-09-17 | 2027-09-20 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2613WK WE Köln-Ehrenfeld WE36W44 | 2027-09-24 | 2027-09-27 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2611WK WE Köln-Ehrenfeld WE36W45 | 2027-10-01 | 2027-10-04 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2651WK WE Würgendorf WE12 | 2027-08-06 | 2027-08-27 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2651WK KM106,330 ERNG ABBR | 2027-08-06 | 2027-08-27 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0000
2651WK WE Würgendorf WE13 | 2027-08-06 | 2027-08-27 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2651WK WE Würgendorf WE15 | 2027-08-06 | 2027-08-27 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2880WK WE Siegen WE176 | 2027-03-18 | 2027-03-23 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2880WK WE Siegen WE173 | 2027-03-18 | 2027-03-23 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2880WK WE Siegen WE174 | 2027-03-18 | 2027-03-23 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2880WK WE Siegen WE175 | 2027-03-18 | 2027-03-23 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2880WK WE Siegen WE177 | 2027-03-18 | 2027-03-23 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2651WK WE Würgendorf WE11 | 2027-08-06 | 2027-08-27 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2522WK WE Rheydt Rbf WE60W51 | 2027-05-15 | 2027-06-05 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2522WK WE Rheydt Rbf WE60W52 | 2027-05-15 | 2027-06-05 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2522WK WE Rheydt Rbf WE60W62 | 2027-05-15 | 2027-06-05 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2610WK WE Weißenberg WE312 | 2027-04-09 | 2027-04-15 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2531WK WE Weißenberg WE311 | 2027-04-09 | 2027-04-26 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2610WK WE Weißenberg WE313 | 2027-04-09 | 2027-04-15 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2610WK WE Weißenberg WE314 | 2027-04-02 | 2027-04-05 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2980WK WE Herford WE19 | 2027-05-14 | 2027-05-21 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2654WK WE Köln Deutzerfeld WE147 | 2027-10-15 | 2027-10-22 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2654WK WE Köln Deutzerfeld WE148 | 2027-10-15 | 2027-10-22 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2654WK WE Köln Deutzerfeld WE149 | 2027-10-15 | 2027-10-22 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2650WK WE Dortmund Bbf WE86W7 | 2027-10-30 | 2027-11-10 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2650WK WE Dortmund Bbf WE86W25 | 2027-10-19 | 2027-10-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2650WK WE Dortmund Bbf WE86W20 | 2027-10-19 | 2027-10-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2106WK WE Dortmund Bbf WE86W21 | 2027-10-19 | 2027-10-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2650WK WE Dortmund Bbf LÖVMWE5 | 2027-10-30 | 2027-11-10 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2151WK WE Dortmund Flm WE602 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2151WK WE Dortmund Flm WE601 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
2650WK WE Gelsenkirchen Hbf WE112 | 2027-01-01 | 2027-01-20 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2160WK WE Bochum Hbf WE14W211 | 2027-07-18 | 2027-07-27 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2160WK WE Bochum Hbf WE14W213 | 2027-07-18 | 2027-07-27 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2160WK WE Essen Hbf WE355 | 2027-07-17 | 2027-07-26 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2200WK WE Recklinghausen Sued WE27 | 2027-03-09 | 2027-04-05 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE Winterberg WE 14W1 | 2027-05-15 | 2027-05-19 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2183WK WE Oberhausen Hbf WE149 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2200WK KM004,625 ERNG Recklingh Süd 14 | 2027-03-09 | 2027-04-05 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2200WK KM004,500 ERNG Recklingh Süd 17 | 2027-03-09 | 2027-04-05 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2505WK KM010,546 ERNG RHEINHAUSEN RF 34 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2200WK KM002,734 ERNG Abzw Baukau 101 K | 2027-02-05 | 2027-02-22 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
2200WK KM002,816 ERNG Abzw Baukau 102 | 2027-02-05 | 2027-02-22 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2200WK KM002,816 ERNG Abzw Baukau 103 | 2027-02-05 | 2027-02-22 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
2158WK KM153,210 ERNG Bo-Langendreer 124 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2158WK KM152,238 ERNG Bo-Langendreer 138 | 2027-02-13 | 2027-02-18 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2158WK KM153,210 ERNG Bo-Langendreer 139 | 2027-02-13 | 2027-02-18 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2158WK KM153,210 ERNG Bo-Langendreer 143 | 2027-02-13 | 2027-02-18 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2158WK KM153,210 ERNG Bo-Langendreer 145 | 2027-02-13 | 2027-02-18 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2153WK KM025,311 ERNG Abzw Crange 001 | 2027-01-29 | 2027-02-05 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2153WK KM025,320 ERNG Abzw Crange 002 | 2027-01-29 | 2027-02-05 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2153WK KM025,416 ERNG Abzw Crange 003 | 2027-01-29 | 2027-02-05 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2291WK KM126,879 ERNG Essen West 413 | 2027-07-10 | 2027-07-13 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2291WK KM127,592 ERNG Essen West 487 | 2027-07-13 | 2027-07-17 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 1200
2239WK KM090,319 ERNG Gelsenkirchen 143 | 2027-01-01 | 2027-01-18 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
2550WK KM212,454 ERNG Wennemen 404 | 2027-04-16 | 2027-04-23 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2550WK KM212,515 ERNG Wennemen 405 | 2027-04-16 | 2027-04-23 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2550WK KM212,696 ERNG Wennemen 406 | 2027-04-16 | 2027-04-23 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2550WK KM241,687 ERNG Brilon Wald 506 | 2027-06-11 | 2027-06-16 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2550WK KM242,134 ERNG Brilon Wald 556 | 2027-06-23 | 2027-06-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0215
2550WK KM242,164 ERNG Brilon Wald 557 | 2027-06-23 | 2027-06-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2550WK KM242,254 ERNG Brilon Wald 558 | 2027-06-23 | 2027-06-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2961WK KM059,606 ERNG Brilon Wald 550 | 2027-07-16 | 2027-07-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
2961WK KM059,606 ERNG Brilon Wald 551 | 2027-07-16 | 2027-07-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE Winterberg W14W2 | 2027-05-15 | 2027-05-19 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
2630WK KM009,370 KALSCHEUREN W60 | 2027-09-24 | 2027-10-15 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
WE Nordbögge W59 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
WE Nordbögge W60 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
WE Nordbögge W61 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE Nordbögge W62 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE Kamen W13 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
WE Kamen W34 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
WE Kamen W38 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE Kamen W39 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE Kamen W4 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE Kamen W40 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE Kamen W5 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE Kamen W6 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0500
WE Selmig W1 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
WE Selmig W2 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
WE Selmig W4 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
WE Selmig W8 | 2027-10-15 | 2027-11-30 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0760
WE Herford W114 | 2027-04-12 | 2027-05-06 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
WE Herford W115 | 2027-04-12 | 2027-05-06 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE Herford W33 | 2027-04-12 | 2027-05-06 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE Kalthof W10W003 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0300
WE Brilon Wald W532 | 2027-07-16 | 2027-07-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190
WE Brilon Wald W533 | 2027-07-16 | 2027-07-31 | West | 1 | Stück | Weichenerneuerung | 0190

## Änderungshistorie
Marktinformation zum Oberbauprogramm 2027 mit der Kennung 26FEI89335 (regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung nur zu Informationszwecken)
Stand | Änderungshistorie
2026-10-12 | Oberbauprogramm 2027 - Projektliste bundesweit (ohne bezuschlagte Projekte)